## Plan de Mejoramiento Alcaldia.c
(C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (F) Fecha Iniciación De La Metas | (F) Fecha Terminación De Las Metas | (N) Plazo En Semanas De Meta
Aplicada la encuesta a la SEM respecto de la vigencia 2011 de la evaluación de la implementación del MECI. se transcriben los aspectos evaluados negativamente | Mejorar nuestra gestión documental | Evidenciar la gestión de la dependencia | Organizar los archivos del Sistema de Control interno | Archivo físico organizado | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
El manual de contratación no está actualizado | Actualizar el manual de contratación | Manual de contratación actualizado de acuerdo a los nuevos lineamientos de contratación | Manual actualizado | Manual | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Existe desorden documental en el archivo de los procesos contractuales. lo que impide el seguimiento al objeto contractual | Organizar el archivo contractual del año 2012 y siguientes | Organizar el archivo de gestión contractual | Procesos contractuales archivados en carpetas adecuadas y de acuerdo a la normatividad de la ley de archivistica (SEM e Instituciones educativas) | Contratos archvados | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Existe desorden documental en el archivo de los procesos contractuales. lo que impide el seguimiento al objeto contractual | Capacitación en manejo y conservación de archivo | Organizar el archivo de gestión contractual | Ofrecer capacitación a los funcionarios encargados de las ies y SEM en el manejo y conservación del archivo | Capacitación brindada | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
En la aplicación de las normas. la SEM es exigente en la ejecución legal. sin embargo no todas las instituciones educativas cumplen con la ejecución y actualización del PEI. baja cualificación de la población docente. (Ley 115 de 1994). debilidades en la aplicación de la guía 34 para el mejoramiento de la autoevaluación al plan de mejoramiento | Incrementar el número de funcionarios adscritos al área de calidad educativa | Realizar acompañamiento a las instituciones educativas | Contratación de personal idóneo adscrito al área de calidad educativa | OPS | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
En la aplicación de las normas. la SEM es exigente en la ejecución legal. sin embargo no todas las instituciones educativas cumplen con la ejecución y actualización del PEI. baja cualificación de la población docente. (Ley 115 de 1994). debilidades en la aplicación de la guía 34 para el mejoramiento de la autoevaluación al plan de mejoramiento | Capacitar en ejecución y actualización de los PEI | Mejorar aptitudinalmente al personal de las instituciones educativas | Capacitar al personal de las IE | Capacitación | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
La SEM muestra evidencias magnéticas de ampliación de cargos de la planta 2011. ratificando que se cuenta con recurso humano (docentes. directivos. empleados administrativos). para el ofrecimiento de los servicios educativos. sini embargo los niveles de satisfacción en los procesos de acompañamiento son muy limitados y de poco impacto según la percepción de la población docente | Evidenciar la gestión realizada | Demostrar la gestión concertada entre SEM e IE | Evidenciar comunicación generada entre la SEM e IE | Oficios de comunicación e informativos | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
La SEM muestra evidencias magnéticas de ampliación de cargos de la planta 2011. ratificando que se cuenta con recurso humano (docentes. directivos. empleados administrativos). para el ofrecimiento de los servicios educativos. sini embargo los niveles de satisfacción en los procesos de acompañamiento son muy limitados y de poco impacto según la percepción de la población docente | Definir procedimiento para la concertación de capacitaciones | Capacitar al docente de acuerdo a sus expectativas y necesidades | Circular informativa con procedimiento definido | Circular expedida | unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Se evidencian debilidades en la oportunidad y suministro de equipos. reactivos y laboratorios para los grados 10 y 11. así como pocos equipos y deficiente mantenimiento en sus laboratorios Y planta física de las instituciones | Establecer procedimiento para la solicitud de mantenimiento a equipos y suministros | Mejorar los canales de comunicación entre la SEM e IE | Oficiar a las IE sobre el procedimiento para solicitudes | Circular | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Se evidencian debilidades en la oportunidad y suministro de equipos. reactivos y laboratorios para los grados 10 y 11. así como pocos equipos y deficiente mantenimiento en sus laboratorios Y planta física de las instituciones | Establecer procedimiento para la solicitud de mantenimiento a equipos y suministros | Mejorar los canales de comunicación entre la SEM e IE | Remitir a la SEM relación de reuerimientos en laboratorios y suministros | Oficios de comunicación e informativos | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
La misión y la mega (Visión) tanto del plan educatibvo rural y de los lineamientos del plan educativo municipal no están alinados ni están expresados en los mismos tiempos. con el marco estratégico de la SEM | Construcción del Plan Educativo Municipal | Definir el rumbo educativo del Municipio de Barrancabermeja | Plan Educativo Municipal consolidado | Plan | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Se evidencia inoportuna asignación de docentes al sistema escolar. tanto al inicio de clases como al presentarse novedades de planta | Asignar oportunamente los docentes requeridos | Mejorar la oportunidad en la asignación de docentes requeridos | Novedades de personal atendidas | Actos Administrativos | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencia organización. conservación. identificación. rotulación y ubicación de archivos contractuales | Capacitar al personal encargado de las IE | Mejorar el manejo de archivos | Capacitar al personal encargado | Capacitación | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se incluye en los estudios previos lo pertinente a análisis de riesgos. no se elaboran estudios previos | Realizar capacitacion en contratación. con enfasis en estudios previos | Empoderar a los rectores de de los conocimientos legales necesrios para la realización de los estudios previos | Capacitación en contratación con énfasis en estudios previos | Capacitación | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se incluye en los estudios previos lo pertinente a análisis de riesgos. no se elaboran estudios previos | Remitir formato de estudios previos actualizado a las IE | Empoderar a los rectores de de los conocimientos legales necesrios para la realización de los estudios previos | Remitir formato a las IE | Documanto remitido | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se incluye en los estudios previos lo pertinente a análisis de riesgos. no se elaboran estudios previos | Estudios previos ajustados | Empoderar a los rectores de de los conocimientos legales necesrios para la realización de los estudios previos | Estudios previos cumpliendo normatividad | Estudios previos | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencian pagos al sistema de seguridad social. o se realizan con bases menores a las reglamentadas | Capacitar al personal de las IE | Disminuir las falencias en los procesos contractuales | Capacitación en contratación | Capacitación | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencian actas de consejo académico. soportes de asistencia de reuniones de padres. actas de comité de calidad. actas de calendario académico. resolución rectoral de desercion. aprobación gobierno escolar. desorden en evidencias de participación. actas de actividades pedagógicas del PEI. actas de promoción de docentes | Archivo de gestión interna de las IE organizado | Disminuir las deficiencias en el manejo de los archivos de gestión | IE con sus archivos de gestión interna organizados | Actas debidamente archivadas | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencian actas de consejo académico. soportes de asistencia de reuniones de padres. actas de comité de calidad. actas de calendario académico. resolución rectoral de desercion. aprobación gobierno escolar. desorden en evidencias de participación. actas de actividades pedagógicas del PEI. actas de promoción de docentes | Pronunciamiento de la SEM sobre el manejo de las evidencias de gestion interna en las IE | Disminuir las deficiencias en el manejo de los archivos de gestión | Circular de la SEM recordando el manejo del archivo de gestión interna | Circular | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencian parámetros para medir y realizar seguimiento a la deserción educativa. no existen acuerdos académicos para definir estrategias. y parámetros de deserción | Definir el procedimiento para el manejo de la deserción | Tener procesos claros para atender esta situación | Procedimientos de manejo de deserción definidos | Resolución que defina el procedimiento. elaborada por cada IE | Resolución | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Al interior del PEI no se videncian indicadores. presupuestos o responsables de los objetivos. PEI desactualizados. no hay actas de actividades del PEI | Presentar los planes de mejoramiento de acuerdo al PEI de cada IE | Evidenciar la articulación entre los PEI y los Planes de mejoramiento | Presentar el plan de mejoramiento institucional | Plan de Mejoramiento | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se han actualizado los manuales de contratación | Actualizar los manuales de contratación | Aplicar la normatividad vigente | Manual de contratación actualizado | Manual | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencia evaluación sobre énfasis del PEI. y existen aspectos con bajo puntaje en la evaluación institucional | Concluir actualización del PEI | Actualización del PE | PEI actualizado | PEI | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencia evaluación sobre énfasis del PEI. y existen aspectos con bajo puntaje en la evaluación institucional | Oficios remitidos que establezcan el sistema de evaluación institucional | Actualización del PE | Oficios remitidos | Oficio | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
El Manual de convivencia está desactualizado | actualizar su manual de convivencia | Aplicación de la normatividad vigente | Actualizacion del manual de convivencia | Manual | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Se evidencia baja participación del representante de gremios en las reuniones de Consejo directivo | Definir actividades a realizar para garantizar la participación de los gremios | Vincular a los gremios al consejo directivo | Enviar oficios solicitando participación de otro representante | Oficios remitidos | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No hay unidad de materia en el modelo pedagógico expresado en el PEI | ajustar el modelo pedagógico del pei | Definir modelo pedagógico | Modelo pedagógico definido | PEI presentado | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se evidencia en lugar visible la misión. visión. valores y doctrina de la institución | ubicar en lugar visible los valores corporativos | Mejorar los índices de apropiación de valores corporativos | ubicar en lugar visible los valores corporativos | Ubicación fisica | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Los planes de área no están estructurados y no se están aplicando | Estructuración e implementación de los planes de área | Implementación de los mismos | Estructurar e implementar los planes de área | Planes implementados | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Los planes de área no están estructurados y no se están aplicando | Estructuración e implementación de los planes de área | Implementación de los mismos | Acompañamiento en la estructuración de los planes | Visitas a la institución | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Debilidades en la reglamentación y adopción de los proyectos pedagógicos transversales | Reglamentación y adopción | Implementación de los mismos | Estructurar y reglamentar los PPT | PPT estructurados | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
Debilidades en la reglamentación y adopción de los proyectos pedagógicos transversales | Reglamentación y adopción | Implementación de los mismos | Acompañamiento en la implementación de los PPT | Visitas a la institución | Unidad | 2013-02-01 | 2013-12-31 | 47
No se ha implementado la validación del bachillerato para la población adulta | Presentar las evidencias de educación para adultos existente | Desvirtuar este hallazgo | Presentar las evidencias del programa semestralizado CAFAM | Documento | Unidad | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 8
La publicación de los contratos relacionados en los hallazgos referidos se llevo a cabo en forma extemporanea en la pagina del Secop; asi mismo los actos y documentos poscontratuales del contrato en ejecución. | Publicar los contratos; asi como los actos y documentos poscontractuales en el plazo establecido en el marco legal. | Dar cumplimiento a la norma. | Publicar el contrato en la pagina del Secop dentro del plazo legal. un avez estos sean perfeccionados. | Pantallazo en medio digital | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
La publicación de los contratos relacionados en los hallazgos referidos se llevo a cabo en forma extemporanea en la pagina del Secop; asi mismo los actos y documentos poscontratuales del contrato en ejecución. | Publicar los contratos; asi como los actos y documentos poscontractuales en el plazo establecido en el marco legal. | Dar cumplimiento a la norma. | Publicar los actos y documentos poscontractuales en la pagina del Secop dentro del plazo legal. toda vez que sean suscritos | Pantallazo en medio digital | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
La publicación de los contratos relacionados en los hallazgos referidos se llevo a cabo en forma extemporanea en la pagina del Secop; asi mismo los actos y documentos poscontratuales del contrato en ejecución. | Publicar los contratos; asi como los actos y documentos poscontractuales en el plazo establecido en el marco legal. | Dar cumplimiento a la norma. | Expedir circular a las dependencias supervisoras recordandoles las responsabilidad de allegar a la Oficina Asesora Juridica en tiempo real los documentos y actas poscontractuales con el fin de publicarlos en el Secop. | Documento | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
Convenio 0710 de 2011: (…) Se debe surtir la liquidación del Convenio. | Efectuar la liquidación del Convenio | Elaborar el acta de liquidación del Convenio | Cumplir con la elaboraciòn del acta de liquidacìón del convenio. tal como lo establece la normatividad vigente | Acta de liquidación | Uno | 2013-01-28 | 2013-04-28 | 12
Revisados los 81 folios del convenio. no hay soporte de la publicación en la gaceta. actas parciales. final. liquidación. ni informes de supervisión por parte de la secretaria de gobierno municipal. además faltan algunos soportes en el expediente para el cumplimiento del objeto contractual. | Verificar las obligaciones del Supervisor | Establecer directrices para ejercer labores de Supervisión | Oficiar a la Universidad Nacional. para que allegue copia de cada uno de los documentos que hacen falta ser soportados en el expediente. | Documento anual | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
Revisados los 81 folios del convenio. no hay soporte de la publicación en la gaceta. actas parciales. final. liquidación. ni informes de supervisión por parte de la secretaria de gobierno municipal. además faltan algunos soportes en el expediente para el cumplimiento del objeto contractual. | Verificar las obligaciones del Supervisor | Establecer directrices para ejercer labores de Supervisión | Oficiar a la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Barrancabermeja para certifique la publicación de la firma del Convenio. | Documento anual | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
El convenio 878 de 2011 `CONVENIO DE ASOCIACION PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS EN FORMACIÓN TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DE LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS ICFES SABER 2011` no presentó soportes de ejecución | Fortalecer el equipo humano de la secretaría de educación | Mejorar el seguimiento y trazabilidad a la contratación | Capacitación dirigida a los funcionarios que apoyen los procesos precontractuales. de ejecución y liquidación de contratos y convenios en la secretaría de educación municipal | Capacitación | Uno | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 47
Convenio 0907 de 2011: (…) Se debe surtir la liquidación del Convenio. | Efectuar la liquidación del Convenio | Elaborar el acta de liquidación del Convenio | Cumplir con la elaboraciòn del acta de liquidacìón del convenio. tal como lo establece la normatividad vigente | Acta de liquidación | Uno | 2013-01-28 | 2013-04-28 | 12
Falta de planeacion en la contratacion | Llevar a cabo en los procesos contractuales una correcta planeacion. contemplando en los estudios previos y documentos precontractuales las disposiciones legales vigentes en materia de contratacion | Cumplir con los requisitos legales desde la etapa de la planeacion. para que se refleje en los estudios de necesidad y conveniencia. el requerimiento real en la gestion publica | Dar estricto cumplimiento a las normas que regulan la contratacion administrativa observando lo indicado en la legislacion vigente desde la etapa de la planeacion | contratos con estudios previos ajustados a la normatividad | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 46
No reposan actas de inicio.parciales. informes tecnicos de supervision | Envio de documentos faltantes acorde con la auditoria realizada a la oficina juridica | realizar el ajuste documental para tener el archivo de la oficina juridica actualizado siguiendo los lineamientos administrativos | Realizar el ajuste al documento central de la oficina juridica | Documentos entregados | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 52
Estudios incompletos | Definir claramente que tipos de estudios se requiren para el tipo de obra o proyecto que se quiere materializar | Realizar una efectiva planeacion antes de iniciar un proceso contractual | Que el apoyo tecnico. administrativo y financiero. verifique. que los estudios y diseños de cada una de las obras a ejecutarse esten definidos y cuenten con los soportes de ley correspondientes si hubiera lugar. | Estudios y diseños valorados | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-31 | 52
CONTRATO No. 1105 DE 2011. se realiza una suspensión en tiempo al contrato. argumentando que deben realizar uh mejor sondeo de mercado en cuanto a los precios presentados por el contratista. | Realizar una correcta Planeación en lo Concerniente a los Procesos contractuales Para la adquisición de bienes y suministros para las entidades de seguridad del Municipio de Barrancabermeja | Planificar los procesos contractuales con el lleno de los requisitos. | Realizar reunión con las entidades de seguridad con el Fin de realizar correctamente las distintas Etapas contractuales de cada proceso | Acta de reunión | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
CONTRATO No. 1105 DE 2011. se realiza una suspensión en tiempo al contrato. argumentando que deben realizar uh mejor sondeo de mercado en cuanto a los precios presentados por el contratista. | Realizar una correcta Planeación en lo Concerniente a los Procesos contractuales Para la adquisición de bienes y suministros para las entidades de seguridad del Municipio de Barrancabermeja | Planificar los procesos contractuales con el lleno de los requisitos. | Comunicar a cada una De las entidades para que entreguen las especificaciones técnicas Detalladas de los elementos y la respectiva Ficha técnica. | Documento | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
CONTRATO No. 1105 DE 2011. se realiza una suspensión en tiempo al contrato. argumentando que deben realizar uh mejor sondeo de mercado en cuanto a los precios presentados por el contratista. | Realizar una correcta Planeación en lo Concerniente a los Procesos contractuales Para la adquisición de bienes y suministros para las entidades de seguridad del Municipio de Barrancabermeja | Planificar los procesos contractuales con el lleno de los requisitos. | Solicitar a cada entidad que allegue a justificación de la Necesidad de cada uno de los procesos Contractuale | Documento | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
CONTRATO No. 1105 DE 2011. se realiza una suspensión en tiempo al contrato. argumentando que deben realizar uh mejor sondeo de mercado en cuanto a los precios presentados por el contratista. | Realizar una correcta Planeación en lo Concerniente a los Procesos contractuales Para la adquisición de bienes y suministros para las entidades de seguridad del Municipio de Barrancabermeja | Planificar los procesos contractuales con el lleno de los requisitos. | Entregar a cada entidad de seguridad beneficiada formato de la manera como se deben entregar las especificaciones técnicas y las cotizaciones para realizar el respectivo análisis de precios en el mercado | Documento | Uno | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
Se presentan diferencias entre el saldo en libros de Contabilidad y saldo en extracto Bancario | A cada cierre de periodo relacionar las partidas que presentan diferencias . y realizar seguimiento y rastreo eficiente para identificar estas diferencias | Reflejar concordancia entre lo saldos en libros con el extracto y lo registrado en presupuesto y contabilidad | Pre cierre trimestral. revisión de saldos contables y presupuestales Informe de partidas conciliadas con diferencias.Envio de comunicacion al los bancos y luego al contribuyente Realizar ajuste de reconocimiento del ingreso si es el caso. | Documento Generado/Documento revisado y aprobado | Tres | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 40
Reporte en formato f04 del SIA de la informacion de 45 pólizas SOAT de vehiculos con fecha de vigencia vencida a 31 de Diciembre de 2011 | Lograr que la informacion reportada en los formatos SIA sea la generada en el desarrollo propio de la actividades y según los requerimientos del ente de control | Garantizar la veracidad y autenticidad de la informacion suministrada a los entes de control | Reportar la informacion correcta de las vigencias de las pólizas de seguros en los formatos SIA dispuestos por el ente de control en las siguientes vigencias | Formato f04 SIA | Formatos SIA diliegenciados en 100 % correctamente | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 46
Reporte de informacion en formato f05 del SIA. inconsistente frente a la infromacion reportada en formato f06 | Lograr que la informacion reportada en los formatos SIA sea la generada en el desarrollo propio de la actividades y según los requerimientos del ente de control | Garantizar la veracidad y autenticidad de la informacion suministrada a los entes de control | Reportar la informacion correcta de los remates de vehiculos realizados en los formatos SIA dispuestos por el ente de control en las siguientes vigencias | Formato f05 y f06 SIA | Formatos SIA diliegenciados en 100 % correctamente | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 46
Faltan en el informe consecutivos de los documentos utilizados durante la vigencia 2011 | Relacionar todos los documentos faltantes en un archivo anexos al informe del SIA.(Documentos Anulados. Liquidados y no pagados. entre otros). | Rendir de manera eficiente y eficaz la cuenta ante el SIA en lo relacionado al consecutivo de los documentos utilizados en Tesoreria. | Importar el informe por consecutivos e identificar los documetos faltantes. relacionarlos uno a uno .realizando un informe de los documetos faltantes por concepto y relacionarlos en informe anexos en el informe del SIA. | Documento Generado/Documento revisado y aprobado | Tres | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 40
Faltan en el informe consecutivos de los documentos o comprobantes de Egresos utilizados durante la vigencia 2011 | Relacionar todos los documentos faltantes en un archivo anexos al informe del SIA (Documentos Anulados y Comprobantes de los pagos de las cuentas por pagar que son de la vigencia anterior y se pagan en la presente vigencia) | Rendir de manera eficiente y eficaz la cuenta ante el SIA en lo relacionado al consecutivo de los documentos utiliz[ados en Tesoreria. | Importar el informe por consecutivos e identificar los documetos faltantes. relacionarlos uno a uno .realizando un informe de los documetos faltantes por concepto y relacionarlos en informe anexos en el informe del SIA. | Documento Generado/Documento revisado y aprobado | Uno | 2013-03-31 | 2013-12-31 | 40
formato f12agr: proyectos de inversión. Revisada la información consignada en este formato. encontramos que de los 192 proyectos de inversión registrados. 107 tuvieron porcentaje de avance inferior al 11%. Se hace necesario explicar y justificar el porque se presenta un porcentaje de avance tan bajo | Realizar trimestralmente solictud por escrito a las diferentes dependencias de la inversión y avance de lo planeado en cada uno de los proyectos registrados por el BPPIM. | Lograr entre todas las dependencias de la Administración central la explicación y porcentaje de avnace de lo planeado en los proyectos de inversión municipal explicando y | Solicitar por escrito a cada una de las dependencias de la administración municipal de manera triimestral informe de avance de lo ejecutado y logros de lo planeado en cada uno de los proyectos de los cuales hayan solicitado su respectiva certificación. | Informe trimestral a dependencias | Cien por ciento | 2013-02-15 | 2013-12-31 | 42
Revisado el consecutivo de los contratos reportados en el formato de contratación f13a (cuadro No. 4 informe hallazgos) se evidencian que no se incluyeron el dicho formato. | Incluir la totalidad de los contratos en la matriz que exige el formato f13a | Dar cumplimiento a la normativa que regula el SIA formato f13a | Incluir dentro del formato f13a la documentacion requerida por el mismo y copiarlo en CD como evidencia. | Formato en CD | Uno | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 24
Revisadas las columnas E`valor del contrato`. J`Valor disponibilidad` y la P`valor registro presupuestal`. se observa que el valor de la Disponibilidad y del Registro Presupuestal registrados en los contratos referidos en el cuadro No. 5 denominado Diferencia entre disponibilidades y registros presupuestales del informe final de Auditoria. | Verificar que los valores consignados en el certificados de disponibilidad y registro presupuestal correspondan al valor del respectivo contrato de manera coherente. Registrar la totalidad de los mismos. | Garantizar que los valores consignados en el certificados de disponibilidad y registro presupuestal correspondan al valor del respectivo contrato de manera coherente. | Verificar que el valor del contrato coincida con el valor del registro presupuestal; así como que haya coherencia con el valor de Certificado de la Disponibilidad Presupuestal. | Formato en CD | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
Realizado un muestreo sobre los primeros 610 registros repostados en la columna y `fecha del acta de liquidación`. se evidencia que 138 contratos. según la fecha de terminación ya debían star liquidados. los cuales fueron registrados en esta columna como ND `No disponible`. | Oficiar a las diferentes dependencias ejecutoras y supervisoras de los contratos en el que se le recuerde la responsabilidad de liquidar los contratos de acuerdo a los plazos establecidos tanto en el contrato como el legal. | Garantizar que las acta de liquidación se alleguen en tiempo real a la Oficna Asesora Juridica con el fin de alimentar la matriz SIA formato f13a. | Expedir de manera periodica circulares a las diferentes dependencias ejecutoras y supervisoras de los contratos en el que se le recuerde la responsabilidad de liquidar los contratos de acuerdo a los plazos establecidos tanto en el contrato como el legal. con el fin de garantizar de alimentar la matriz SIA formato f13a. | Documento | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
Revisada la columna B correspondiente a la fuente de recursos. aparece en todas las filas la palabra `otros` y no se especifica si el contrato se realiza con recursos propios. SGP. Regalias. etc. | Indicar la respectiva fuentes de financiacion según lo permitras la matriz del formato f13a | Registar la fuente de financiacion respectiva | Copiar la información del formato en un CD como evidencia. | Formato en CD | Cien por ciento | 2013-02-01 | 2014-01-30 | 52
Formato f24a: De las 160 acciones correctivas propuestas en Plan de Mejoramiento. 33 presentaron avance en cero o` el porcentaje de avance fue inferior al 50% | Informar a todas las dependencias sobre la importancia del cumpliento de las acciones que se presentan en los Planes de Mejoramiento. | Concientizar a los responsables del cumplimiento de las metas planteadas en los Planes de Mejoramiento. | Enviar a todas las dependencias los resultados del seguimiento a las metas de los planes de mejoramiento pertientes | Informe semestral | Dos | 2013-02-15 | 2014-02-15 | 52
Formato f27a eplac: Ejecución de los Planes de Acción. De las 165 actividades involucradas en el plan de acción. 67 presentaron porcentaje de avance de la actividad en cero o con avance al 50%. | Realizar trimestralmente solicitud por escrito a las diferentes dependencias de la inversión y avnace de lo planeado en cada uno de los proyectos registrado por el BPPIM | Lograr crear conciencia de la importancia de cumplir con los planes de acción propuesto por cada una de las dependencias de la Administración Municipal. | Solicitar por escrito a cada una de las dependencias de la administración muniicpal de manera trimestral informe de avance de lo ejecutado y logros de lo planeado en cada uno de los proyectos de los cuales hayan solicitado su respectiva certificación. | Informe trimestral a dependencias | Cien por ciento | 2013-02-15 | 2013-12-31 | 42
Según lo señalado en el articulo 2ª de la Ley 666 de 2001 sobrel el 10% para seguridad Social del creador y del gestor cultural y el 20% con destino a los fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recursos. como lo ordena el artículo 47 de la ley 863 de 2003. los dineros recaudados por la Alcaldia Municipal desde el año 2006 hasta el primer semestre de 2009 no han sido ejecutados para dicha finalidad. | Ejecutar los dineros recaudados. tal como lo establecen las Leyes 666 de 2001 y 863 de 2003 | Cumplir con lo establecido en el articulo 2ª de la Ley 666 de 2001 y el articulo 47 de la Ley 863 de 2003 | Elevar nuevamente consultas a los Ministerios de Cultura y del Trabajo o en su defecto adelantar gestión directamente en estos Ministerios a fin de conocer los parámetros a seguir para el otorgamiento de los subsidios. | Documento | Tres | 2013-03-04 | 2013-06-30 | 24
La Secretaria de Desarrollo Económico y Social no ha dado cumplimiento a la Resolución No. 1618 del 22 de noviembre de 2004. emanda por el Ministerio de Cultura. donde define la calidad de creador y gestor cultural y se establecen los requisitos e instrumentos de validación para su acceso al Sistema de Seguridad en Salud. | Conocer la directriz emanda del gobierno nacional . con respecto a los requisitos e instrumentos de validación establecido para el acceso de los creadores y gestores culturales al Sistema de Seguridad en Salud. | Cumplir con lo establecido en la Resolución No. 1618 de 2004 | Elevar nuevamente consulta a los Ministerios de cultura y del Trabajo o en su defecto adelantar gestión directamente en estos Ministerios. con el objeto de conocer con exactitud los requisitos para el acceso al Sistema de Seguridad en Salud. | Informe de requisitos | Uno | 2013-03-04 | 2013-06-30 | 24
No existe supervisión por parte de la Administración Municipal al manejo de los recursos transferidos a Bomberos Voluntarios por concepto de fondo de apoyo y sobretasa bomberil | Realizar por parte de la Secretaria de Gobierno Municipal un seguimiento trimestral frente a la ejecucion del presupuesto aprobado Vs ejecutado | Ejercer por parte de la Administración Municipal una supervisión eficiente a los recursos transferidos a Bomberos Voluntarios. | Oficiar a Bomberos Voluntarios anunciandoles que a partir de la fecha la Secretaria de Gobierno revisará trimestralmente los libros de presupuesto y contabilidad para verificar su adecuada ejecución. | Actas de visita de revisión de los libros | Cuatro | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 52
La Administración Municipal no ha verificado que Bomberos voluntarios cuente con una reglamentación interna donde se apliquen los principios de la administración pública en los temas contractuales. | Aplicar lo señalado en el Acuerdo 024 de 2008. artículo tercero respecto a la reglamentación de los procedimientos para los temas contractuales. | Dar aplicación a la ley de contratación y su reglamentación. | Proyectar un Acto administrativo donde Bomberos Voluntarios se acoge al Manual Interno de Contratación de la Alcaldia Municipal de Barrancabermeja. de ocnformidad con su presupuesto. | Acto administrativo | Uno | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 52
Las transferencias giradaspor la Administración Municipal a Bomberos voluntarios no coinciden los giros por concepto de fondo de apoyo y sobretasa bomberil. | Verificar de manera mensual el recaudo real por concepto de industria y comercio para realizar por parte de Tesoreria Municipal la transferencia a Bomberos Voluntarios | Cumplir con lo establecido en los Acuerdos 039 de 1996 y 024 de 2008. | Generar por parte de la Tesoreria mUnicipal la ejecución general de ingresos Vs recaudo por recurso de industria y comercio de manera mensualizada y remitirlo a Gobierno Municipal para llevar el control de las transferencias reales. | Ejecución de ingresos | Doce | 2013-04-01 | 2014-04-01 | 52
Las transferencias a Bomberos Voluntarios por concepto de sobretasa bomberil deberia ser para la vigencia 2011 $ 2.714.121.944 siendo girado por este concepto $ 2.382.686.534. Tesoreria manifiesta que el saldo seria cancelado en la siguiente vigencia | Cumplir por parte de Tesoreria Municipal con el valor real recaudado para transferir los dineros correspondientes al fondo de apoyo. | Transferir al Fondo de Apoyo el 100% de los dineros realmente recaudados por este concepto. | Oficiar a Bomberos Voluntarios para que la ultima transferencia sea a través de una cuenta de cobro y de esta manera se refleje en la Resolución como una cuenta por pagar de Tesoreria | Cuenta de cobro | Uno | 2013-12-01 | 2013-12-28 | 4
Las tranferencias a Bomberos voluntarios por concepto de Fondo de Apoyo debería ser para el 2011 $ 409.315.208. No se tomaron las adiciones sino que se destinó a recrusos del balance. | Cumplir por parte de Tesoreria Municipal con el valor real recaudado para transferir los dineros correspondientes al fondo de apoyo | Transferir al Fondo de Apoyo el 100% de los dineros realmente recaudados por este concepto. | Realizar un corte de tesoreria a 15 de noviembre y comunicar a la Secretaria de Hacienda y Gobierno si existe superavit de industria y comercio. con el fin de ajustar el presupuesto municipal y la transferencia del fondo de apoyo. | Documento | Uno | 2013-11-15 | 2013-11-30 | 2
La Administración Municipal no ha exigido a Bomberos Voluntarios la adquisición de una Póliza de Manejo para el representante legal y otros funcionarios de Bomberos que manejen bienes o recursos transferidos por el Municipio. | Adquirir la póliza de manejo por parte del Representante Legal de los Bomberos Voluntarios. | Cumplir con los requerimientos legales para el manejo de recursos del estado. | Oficiar por parte de la Secretaria de Gobierno a Bomberos Voluntarios exigiendo la adquisición de la póliza de manejo. | Póliza de manejo | Uno | 2013-03-04 | 2013-06-30 | 24
La Administración Municipal no verifica la Planeación de Bomberos Voluntarios para la ejecución de las transferencias por concepto de sobretasa bomberil y fondo de apoyo. presentan un presupuesto general de gastos | Aplicar lo señalado en el Acuerdo 024 de 2008 artículo sexto sobre la estructura presupuestal municipal | Cumplir con los requerimientos presupuestales. | Oficiar por parte de la Secretaria de Gobierno a Bomberos Voluntarios recordando la obligatoriedad de presentar el proyecto de pesupuesto de conformidad a la estructura municipal en los primeros 10 dias del mes de octubre | Presupuesto desagregado por rubros presupuestales | Uno | 2013-06-30 | 2013-10-10 | 13
La Administración Municipal no verificó que Bomberos Voluntarios distribuyera las transferencias por concepto de fondo de apoyo como lo establece el Acuerdo 039 de 1996; 60% para inversion y 40% para funiconamiento. | Verificar que el proyecto de presupuesto cumpla con los porcentajes establecidos en los respectivos acuerdos por concepto de sobretasa bomberil y fondo de apoyo | Cumplir con los Acuerdos 023/2008 y 024/2008 | Revisar por parte de la Secretaria de Gobierno el proyecto de presupuesto verificando que cumpla los porcentajes de los Acuerdos Municipales antes de ser enviado a la secretaria de Hacienda para su inclusión en el Presupuesto Municipal | Documento presupuesto | Uno | 2013-06-30 | 2013-10-10 | 13
La Oficina Asesora de Control Interno no ha realizado auditorias internas a las transferencias a Bomberos Voluntarios por concepto de Fondo de Apoyo y Sobretasa Bomberil en las vigencias 2009. 2010 y 2011. permitiendo que se puedan presentar desviaciones en la ejecución del presupuesto. | Verificar que los recursos de la sobretasa bomberil se esten ejecutando según lo estipulado en el Acuerdo | Programas y realizar control a los recursos de la sobretasa bomberil | Realizar por parte de la Oficina Asesora de Control Interno auditoria a los recursos trasladados a Bomberos Voluntarios | Auditoria | Uno | 2013-03-30 | 2014-03-30 | 52
No se encontro Inventario Fisico o levantamiento fisico total de bienes a 31 de diciembre de 2011. Se constato archivos con carpetas y listados de algunas dependencias donde se muestran bienes de estas. pero estos listados no concuerdan con la realidad de la entidad. | Identificar la ubicacion de los bienes muebles del municipio de barrancabermeja | identificar ubicación real de los bienes muebles del municipio de barrancabermeja | Elaborar un mapa u organigrama que muestre la ubicación real del bien | Organigrama | Uno | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 40
No se encontro Inventario Fisico o levantamiento fisico total de bienes a 31 de diciembre de 2011. Se constato archivos con carpetas y listados de algunas dependencias donde se muestran bienes de estas. pero estos listados no concuerdan con la realidad de la entidad. | Verificar el inventario real . certificado por el responsable de cada oficina o secretaria competente | verificar y certificar inventario real existente | Verificar mediante formato de excel el listado de bienes existentes en cada dependencia certificados por el responsale (secretario o jefe de dependencia | formato de excel | Uno | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 40
No se encontro Inventario Fisico o levantamiento fisico total de bienes a 31 de diciembre de 2011. Se constato archivos con carpetas y listados de algunas dependencias donde se muestran bienes de estas. pero estos listados no concuerdan con la realidad de la entidad. | Cruzar bienes fisicos reales con registros del sistema de informacion de la division de almacen e inventarios generando un informe resumido por cuenta contable para depurar con la unidad de contabilidad de la administracion municipal | unificar registros de bienes fisicos con saldos contables para reflejar la realidad del municipio en las cuenta propiedad planta y equipo | cruce de saldos de bienes registrados en la division de almacen e inventario con la uniadad de contabilidad del municipio de barrancabermeja | Estado financiero reflejando la realidad en la cuenta propiedad planta y equipo | Uno | 2013-06-01 | 2013-12-31 | 28
Se observa en el área de Almacén. equipos celulares los cuales corresponden al periodo fiscal 2011 y vigencias anteriores. desactualizaos. obsoletos y deteriorados. Se muestra una clara contraposición a los principios. filosofía de eficiencia del gasto público. en especial al artículo 16 del decreto 1737 de 1998 y el decreto Municipal 168 del 02 de septiembre 2005. | Establecer a través de un Acto Administrativo el procedimiento para la devolucion de los equipos de comunicacion fuera de servicio ante las entidades proveedoras de estos equipos (Claro - Avantel) | Contar con un inventario de equipos celulares real y saneado. | 1) Elaboracion de acto administrativo para la devolucion de estos bienes y que no se repita esta accion.2) Oficiar a las entidades respectivas. para conocer el procedimiento de la entrega de estos elementos.3) Elaboración y firma de acta de entrega de estos elementos. | Acto administrativo Oficio - Acta de entrega | Dos | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 40
Se constató reposición de celulares. de diferentes valores. suntuosos. de alta gama. como son los Blackberry. los cuales no son en ninguna circunstancia indispensables para el normal funcionamiento de la entidad o para la prestación de su servicio. No se observa el estudio técnico que soportara la necesidad de adquisición de estos equipos | Exigir a los secretarios y directores de oficina de la administracion central la justificacion de la necesidad de los equipos de alta gama que estan en uso mediante un estudio tecnico. | Elaborar propuesta estableciendo el limite que unifique el costo del equipo que cumple con los servicios basicos para exigencia de gobierno. | Expedir circular firmada por el Señor Alcalde. requiriendo un estudio técnico que justifique la necesidad de un celular. la calidad del equipo requerido y comprobar que no tiene otro medio igual de comunicación. de acuerdo a la Ley de Austeridad. | Circular- estudio tecnico | Uno | 2013-03-04 | 2013-07-31 | 20
Se observó la entrega de una cantidad elevada. permanente e indiscriminada de celulares (43) a los diferentes funcionarios. es decir no solo se entrega a los secretarios de despacho y al Alcalde. sino que además hay secretarias que cuentan con varias líneas de celulares. sin que se soporte en alguna Ley. No se observó un estudio técnico de la necesidad para la cantidad de minutos a asignar a cada línea celular. | Exigir un estudio tecnico a cada responsable del bien que justifique la necesidad del bien y servicio | Exigir a a cada responsable el estudio tecnico del bien y servicio que justifique la necesidad de esta adquisición. | Expedir circular firmada por el Señor Alcalde. requiriendo un estudio técnico que justifique la necesidad de un celular. la calidad del equipo requerido y comprobar que no tiene otro medio igual de comunicación. de acuerdo a la Ley de Austeridad. | Circular- estudio tecnico | Uno | 2013-03-04 | 2013-07-31 | 20
Se observaron las actas de entrega de avanteles a los diferentes funcionarios sin ningún control. estudio técnico de la necesidad de su uso; esto sin reducir el número de celulares. aumentando los gastos por compra y consumo del servicio de telefonía. | Exigir un estudio tecnico a cada responsable del bien que justifique la necesidad del bien y servicio | Exigir a a cada responsable el estudio tecnico del bien y servicio que justifique la necesidad de esta adquisición. | Expedir circular firmada por el Señor Alcalde. requiriendo un estudio técnico que justifique la necesidad de un celular. la calidad del equipo requerido y comprobar que no tiene otro medio igual de comunicación. de acuerdo a la Ley de Austeridad. | Circular- estudio tecnico | Uno | 2013-03-04 | 2013-07-31 | 20
En lo referente a telefonia fija rubro elevado por excesivo consumo sin justificar tenencia de lineas con multiplicidad de sistemas de comunicación | Reducir las lineas fijas | Disminuir el numero de lineas para bajar el consumo que afecta el rubro | Llegar a un minino de utilizacion de lineas fijas | Número de lineas canceladas | Veinte | 2013-03-04 | 2013-12-30 | 41
Incremento excesivo en gastos indirectos por vinculacion aprendices SENA. | Mantener la vinculacion de aprendices sena en un numero no superior a 12 personas | Disminuir la afectacion del rubro aprendices SENA | Cumplir con el mandato legal que ordena la vinculacion de los aprencidces SENA sin exceder del numero que nos corresponde. | Contratos de aprendices Sena | Doce | 2013-03-04 | 2013-12-30 | 41
Ausencia de control efectivo en el uso de los vehiculos del parque automoror de la Entidad | Implementar controles efectivos sobre el uso de los vehiculos oficiales. | Mantener vigilancia directa sobre cada vehiculo oficial asegurando el uso exclusivo en la actividad laboral y permamencia en los garajes oficiales en horario no laboral | Diseñar y aplicar formatos de registro de entrada y salida de vehiculos para hacer efectiva la exigencia dirigida a los conductores asegurando el cumplimiento de las directrices emandas de la Secretaria General | Registro diario de entrada y salida de los vehiculos que ingresan y egresan de los parqueaderos oficiales identificando al responsable de cada uno de ellos | Cien por ciento | 2013-03-05 | 2013-12-30 | 41
Ausencia de control efectivo en el uso de los vehiculos del parque automoror de la Entidad | Implementar controles efectivos sobre el uso de los vehiculos oficiales. | Mantener vigilancia directa sobre cada vehiculo oficial asegurando el uso exclusivo en la actividad laboral y permamencia en los garajes oficiales en horario no laboral | Diseñar y aplicar formatos de registro de entrada y salida de vehiculos para hacer efectiva la exigencia dirigida a los conductores asegurando el cumplimiento de las directrices emandas de la Secretaria General | Registro de salida y entrada de vehiculo en los dias y horas no laborales previa autorizacion de la secretaria general | Cien por ciento | 2013-03-05 | 2013-12-30 | 41
Incremento en el gasto del rubro de mantenimiento y reparaciones y falta de control en el consumo de combustible y lubricantes | Disminuir los gastos de mantenimiento y reparacion | Planear el proceso de mantenimiento y reparacion de areas locativas. bienes muebles. vehiculos. equipos de refrigeracion e impresoras multifuncionales y equipos electronicos y demas equipos que estan incluidos en el rubro de mantenimiento y reparaciones detallando el gasto por elemento en cada contrato. | Regular para el año 2013. los gastos detallando la erogacion por cada mantenimiento y reparación de los equipos y vehículos para el funcionamiento de las diferentes dependencias | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Implementación del formato de control del gasto del rublo de mantenimiento y reparación detallandolo por clase de elemento y contrato | Cien por ciento | 2013-03-04 | 2013-12-30 | 41
Incremento en el gasto del rubro de mantenimiento y reparaciones y falta de control en el consumo de combustible y lubricantes | Ejercer el debido control sobre el consumo de combustible y lubricantes. actuacion que se inicia con la no circulacion de los vehiculos que terminaron su vida util. | Disminuir de forma relativa el consumo de combustible y lubricantes | Ejercer control en el consumo del combustible de acuerdo a la programacion de labores verificando el registro de kilometraje recorrido con el consumo de por galores de combustible. | Formato de control de recorrido de vehiculos vs actividades programadas | Uno | 2013-03-04 | 2013-12-30 | 41
Vehiculos deteriorados sin ninguna practica de conservacion. mantenimiento. custodia. reutilizacion o un tratamiento acorde a la naturaleza oficial del bien. | Efectuar la revision general de los vehiculos de propiedad del municipio. definiendo funcionamiento y depreciacion para ingresar al plan de mantenimiento o iniciar el procedimiento de dar de baja | Garantizar el correcto funcionamiento de los vehiculos contemplando ademas la posibilidad del destino final por cumplimiento de la vida util en un lugar adecuado para garantizarse la conservacion hasta el remate y legalizacion. para lo cual se adecuaran las instlaciones fisicas. | Efectuar la revision general por parte del ingeneniero mecanico de estado fisico y funcionamiento de los vehiculos generando el informe del estado de los vehiculos para definir su destino. | nforme de revisión general de funcionamiento y estado fisico de vehiculos | Cien por ciento | 2013-03-05 | 2013-12-30 | 41
Vehiculos deteriorados sin ninguna practica de conservacion. mantenimiento. custodia. reutilizacion o un tratamiento acorde a la naturaleza oficial del bien. | Efectuar la revision general de los vehiculos de propiedad del municipio. definiendo funcionamiento y depreciacion para ingresar al plan de mantenimiento o iniciar el procedimiento de dar de baja | Garantizar el correcto funcionamiento de los vehiculos contemplando ademas la posibilidad del destino final por cumplimiento de la vida util en un lugar adecuado para garantizarse la conservacion hasta el remate y legalizacion. para lo cual se adecuaran las instlaciones fisicas. | Aplicar el procedimiento de dar de baja de los vehiculos cuya depreciacion y vida util lleven a tal fin. | Informe del Comité de Inventarios donde se demuestra el destino final de los vehiculos oficiales dados de baja | Uno | 2013-03-05 | 2013-12-30 | 41
Dentro del informe de auditoría especial donde se confirma hallazgo administrativo por similitud en el informe de actividades de los contratos 0183 de 2011 de publicidad y 0185 de 2011 de diseño gráfico. | Implementar un formato para presentar informes mensuales diligenciado por el contratista donde se diferencie los alcances y las actividades a desarrollar. | Clarificar los entregables de cada contrato. | Un formato diligenciado por cada Publicista y diseñador donde se relacionen actividades con sus respectivas evidencias. | Formatos | Cien por ciento | 2013-01-22 | 2013-12-30 | 52
Dentro del informe de auditoría especial donde se confirma hallazgo administrativo y disciplinario por gastos innecesarios frente a las impresiones objeto del contrato No. 261 de 2011 para la publicidad del Aniversario numero 89 de Barrancabermeja. | realizar impresiones máximo a 3 tintas. en papel de bajo costo y disminuir la cantidad de impresos evitando tamaños sobre dimensionados. | Establecer y priorizar las necesidades de la oficina en materia de impresos en alusión al artículo 10 de estatuto anticorrupción. | Las necesidades contempladas en los estudios previos que se originen por concepto de impresos institucionales. | Estudios previos y minutas | Cien por ciento | 2013-03-04 | 2013-12-30 | 41
Baja gestión ante el Ministerio de hacienda para la aprobación del calculo actuarial y puesta en marcha el patrimonio autónomo. | Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico para que hagan entrega del calculo actuarial definitivo del pasivo pensional del Municipio debidamente aprobado | contar con el calculo actuarial aprobado para poner en funcionamiento el patrimonio autonomo. | Solicitar por escrito ante el Ministerio de Hacienda y Credito Público una reunión para definir el avance de la revisión de la base de datos para el calculo actuarial. | Informe de seguimiento al proyecto. | Uno | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 42
Baja gestión ante el Ministerio de hacienda para la aprobación del calculo actuarial y puesta en marcha el patrimonio autónomo. | Gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Credito Publico para que hagan entrega del calculo actuarial definitivo del pasivo pensional del Municipio debidamente aprobado | contar con el calculo actuarial aprobado para poner en funcionamiento el patrimonio autonomo. | Mantener la apropiacion presupuestal por la vigencia fiscal. mientras se tiene el calculo actuarial y se constituye la fiducia. | Asignación Presupuestal | Cien por ciento | 2013-03-04 | 2013-12-31 | 42
No se encuentra creada la cuenta Capitalizacion de Patrimonios Autonomos para Fondear el pasivo pensional del Municipio. | Abrir o definir Cuenta Unica a cargo de Tesoreria Municipal como destinacion expecifica exclusiva para efectos de cancelar todas las Obligaciones Pensionales y erogaciones . MieNtras se adelanta el proceso de contratar la admininstracion de Patrimonio Autonomo / Conforme la Norma | Asegurar al personal Pensionado a cargo de la Alcaldia Municipal de Barrancabermeja. el pago de las acreencias pensionales en su favor. | Gestionar informacion del Calculo Actuarial - Realizar Acta de Aclaración al Alcalde Municipal - Secretaria de Hacienda - Secretaria General - Secretaria de Salud - por parte de Tesoreria definiendo la calidad de Cuenta de Destinacion Especifica . financiada por Recursos Propios - Realizar una Informe mensual sobre el valor a Solicitar/ Soportes. forma de pago y Valores de los compromisos a cancelar. | Carta de solicitud de informe de gestion - Acta de Aclaracion- informe mensual de Tesoreria | uNO | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 40
El no envío de la certificación de la acreditación al cumplimiento del régimen pensional del 2011. por 5 días. | Responder dentro del termino con fundamento en lo indicado en los Decretos nacionales 4597 de 2011 articulo primero | Cumplir con las determinaciones legales. | Elaborar la certificacion en un termino prudencial para obtener la firma del representante legal dentro de la fecha establecida. | Fecha de elaboracion de las certificaciones | Cien por ciento | 2014-01-04 | 2014-02-28 | 8
No atender lo preceptuado en el mencionado Decreto 174/2009 en Articulo 2 del el paragrafo 2 | Dar Cumplimiento lo comtemplado en el decreto 174-2009 | Definir procedimientos para una mejor Aplicacion y Cumplimiento de la Norma | En calidad de de Destinacion expecifica solo se debera acreditar o fondear la Cuenta Bancaria a cargo de la Tesoreria Municipal para cancelar la Obligaciones pensionales que dependan de la Alcaldia de Barrancabermeja - -Que la presente cuenta a cargo de Tesoreria se debitara mensualmente. por el valor del Total de la Nomina y pagos de seguridad y demas obligaciones pensionales a cargo de la Alcaldia Municipal que tengan soporte . respaldo y afectacion presupuestal. - | Realizar seguimeinto / verificar afectacion presupuestal | Uno | 2013-03-01 | 2013-12-31 | 40
La Cuota parte pensional del señor LUIS ALEJANDRO PLATA RUEDA no fue consultada en su momento. | Iniciar el tramite legal a efecto de enviar a consulta la cuota parte. | Buscar el reconocimiento de la cuota parte. | Enviar al Municipio de Bucaramanga como entidad concurrente el proyecto de resolución para consultar las cuotas partes del señor Alejandro Plata Rueda. | Una respuesta de parte de la entidad obligada. | Uno | 2013-03-04 | 2013-09-04 | 26
El Municipio ha venido asumiendo las cuotas partes pensionales de 20 pensionados cuya entidad concurrente es CAJANAL EN LIQUIDACION | Continuar con el tramite legal para exigir a CAJANAL EN LIQUIDACION el pago de la deuda por concepto de las cuotas partes pensionales de 20 pensionados. actualizando los valores. | Recuperar los dineros de las cuotas partes pensionales. debidamente reconocidas por CAJANAL EN LIQUIDACION incluyendo los intereses por mora | Actualizar los valores adeudados. enviar las cuentas de cobro respectivas con los soportes correspondientes con el fin de que CAJANAL EN LIQUIDACION certifique la deuda con el municipio de Barrancabermeja. | Certificacion de reconocimiento de la deuda. | Uno | 2013-03-04 | 2014-03-04 | 52
La Entidad concurrente del Municipio San Sebastian de Buenavista no ha cancelado las cuotas partes pensionales. | Exigir el pago de los dineros adeudados por parte del Municipio de San Sebastian | Recuperar los dineros adeudados al Municipio de Barrancabermeja por cuotas partes pensionales debidamente aceptadas. | Dar traslado del expediente a la Secretaria de Hacienda para dar inicio al procedimiento de cobro coactivo. | Dineros recuperados. | Cien por ciento | 2013-03-04 | 2014-03-04 | 52
La Entidad concurrente de municipio de Charala no ha cancelado las cuotas partes pensionales. | Exigir el pago de los dineros adeudados por parte del Municipio de Charala. | Recuperar los dineros adeudados al municipio de Barrancabermeja por cuotas partes pensionales debidamente aceptadas. | Dar traslado del expediente a la Secretaria de Hacienda para dar inicio al procedimiento de cobro coactivo. | Dineros recuperados. | Cien por ciento | 2013-03-04 | 2014-03-04 | 52
La gestion de control interno encomendada en el articulo 18 del decreto 4791 de 2008. no se ve reflejada en la administración de los fondos de servicios educativos objeto de la presente auditoria | Capacitar al personal de las IE | Mejorar las capacidades aptitudinales del personal encargado de las IE | Capacitacion | Unidad | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La SEM no evidenció la existencia y aplicación de un procedimiento documentado por Meci o MEN. que demuestre contrazabilidad documental y registros elmejoramiento permanente del proceso de inspección y vigilancia | Actualizar procedimiento para la elaboración del plan de inspección y vigilancia | Definir los parámetros del plan | Procedimiento actualizado y en funcionamiento | Documento | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se administró eficazmente el riesgo de incumplimiento de programa de auditorias identificado en la caracterización del `proceso de servicio educativo` | Elaboración de cronograma de auditorias para el año 2013 | Cumplimiento a la gestión | Cronograma de auditorias elaborado | Cronograma | Uno | 2013-10-28 | 2014-02-26 | 18
No se administró eficazmente el riesgo de incumplimiento de programa de auditorias identificado en la caracterización del `proceso de servicio educativo` | Realización de auditoria a las instituciones educativas | Cumplimiento a la gestión | Actas de auditorias ejecutadas | Actas | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se evidencia exposición a riesgos con respecto a la protección de bienes que se encuentran en los establecimientos educativos | Oficiar a la Secretaria General para que sean incluidos los EE oficiales dentro de la póliza global que adquiere el municipio para sus bienes muebles e inmuebles | Contar con un seguro que cubra el 100% de los EE | Oficio a la Secretaria General | Documento | uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La SEM no atiende y responde con eficiencia. pertinencia y calidad a las necesidades y expectativas de sus clientes internos en la prestación del servicio de acompañamiento y asesoria para la administración de los fondos de servicios educativos | Realización de una mesa de trabajo basados en las deficiencias administratvas y financieras encontradas en los EE | Subsanar las deficiencias encontradas | Mesa de trabajo | Actas de reunion | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se hace seguimiento y acompañamiento a la gestión y resultados que las instituciones educativas realizan en rendición de cuentas a la contraloria municipal a través de la plataforma SIA | Envio de circular aclarando la importancia del envio de información clara y precisa a traves de la plataforma SIA | Disminuir el riesgo de inconsistencias en la presentación de la cuenta | Circular | Documento | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se evidenció ejecrcicio de control por parte de la SEM o direccionamiento y politicas de aplicación de los criterios sobre constitución y manejo de cajas menores | Capacitación para unificar criterios en cuanto al manejo de las cajas menores | Control y acompañamiento por parte de la SEM | Capacitación | Acta de reunión | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se reflejan acciones efectivas en materia de asignación de recursos fisicos y humanos o aplicación de estrategias y orientaciones y apoyo para generar soluciones respecto al tema de los inventarios | Capacitación y acompañamiento por parte de la SEM | Recordar la importancia del control y seguimiento de los inventarios de bienes muebles e inmuebles | Capacitación | Acta de reunión | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se adelantaron las acciones para la preparación de estudiantes a pruebas ICFES SABER en las condiciones adecuadas de planificación y ejecución que la Contraloria Municipal advirtió | Evidenciar la planificación y ejecución de actividades | Evidenciar la calidad y pertinencia de la preparación para la presentación de las pruebas | Elaboración de un documento que describa la planificación y ejecución de actividades | Documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La SEM no atendió el requerimiento de información enel plazo y forma solicitada en el oficio No. 0547 de junio 11 de 2012 | Dar respuesta oportuna a los requerimientos asignados | Cumplimiento de los plazos otorgados | Evidenciar el cumplimiento respondiendo a las solicitudes dentro de los limites de tiempo establecidos | Documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Gestion deficiente para con la programación y ejecución del presupuesto de las IE impactando el cumplimiento de los principios de planificación. universalidad. programacion integral y coherencia macroeconómica enlospresupuestos de las IE | Actualizar al funcionario encargado de los planes de compras y Pac en la elaboración de los mismos | Disminuir las inconsistencias en el manejo de la información | Realizar una capacitación al personal encargado de las IE | Capacitación | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se cuenta con un mecanismo de comunicación. coordinación y retroalimentación. eficiente y documentado. De acuerdo a las entrevistas aplicadas existe un espacio de encuentro `Reunión de rectores`. sobre el cual no se entregó evidencias. actas y seguimnientos a compromisos adquiridos por los rectores y/o la SEM | Organización del archivo documental de actas de reunión de rectores | Evidenciar archivos de gestion | Actas organizadas según archivos de gestión documental | Archivo de gestión | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se cuenta con un mecanismo de comunicación. coordinación y retroalimentación. eficiente y documentado. De acuerdo a las entrevistas aplicadas existe un espacio de encuentro `Reunión de rectores`. sobre el cual no se entregó evidencias. actas y seguimnientos a compromisos adquiridos por los rectores y/o la SEM | Hacer claridad en cada acta la suscripció o no de los compromisos | Hacer seguimiento a compromisos | Actas que evidencien la suscripción o no de compromisos | Actas | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Al momento de efectuarse la auditoria. el ente auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente. o se encontraron documentos sin firma. tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al manual de contratacion | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humano de las Ies en el cumplimiento de normas archivisticas | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de contratacion | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Al momento de efectuarse la auditoria. el ente auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente. o se encontraron documentos sin firma. tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al manual de contratacion | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humano de las Ies en el cumplimiento de normas archivisticas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Al momento de efectuarse la auditoria. el ente auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente. o se encontraron documentos sin firma. tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al manual de contratacion | Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Organizar los archivos contractuales de las IE | Organización documental | Carpetas contractuales | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Incluir en los procesos contractuales un sondeo económico que garantice la favorabilidad de los servicios a contratar | Evidenciar la contratacion con elproveedor mas favorable para la entidad | Mejorar la etapa de planeacion de los procesos contractuales incluyendo un sondeo economico | Sondeos incluidos en los procesos | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Capacitar al personal encargado del tramite y procedimiento de los sondeos economicoss necesarios para contratar | Evidenciar la contratacion con elproveedor mas favorable para la entidad | Solicitud de capacitacion a la Sem en temos de contratacion | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Capacitar al personal encargado del tramite y procedimiento de los sondeos economicoss necesarios para contratar | Evidenciar la contratacion con elproveedor mas favorable para la entidad | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se realizó la compra de textos juridicos afectando el rubro de adquisicion. el cual no autoriza este tipo de gastos | Capacitación al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Dar cumplimiento a las normas | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de contratación | Capacitación | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se realizó la compra de textos juridicos afectando el rubro de adquisicion. el cual no autoriza este tipo de gastos | Capacitación al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Dar cumplimiento a las normas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion. tal como lo establece el parágrafo 117. 104. 62. 116 del plan general de contabilidad pública. deficiencias en la aplicación del Plan General de Contabilidad Publica. detalles en registros contables poco claros. cheques y comprobantes de egresos mal diligenciados | Capacitacion en aplicación del Plan General de Contabilidad pública orientada principalmente a los contadores de la Institución | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion. tal como lo establece el parágrafo 117. 104. 62. 116 del plan general de contabilidad pública. deficiencias en la aplicación del Plan General de Contabilidad Publica. detalles en registros contables poco claros. cheques y comprobantes de egresos mal diligenciados | Capacitacion en aplicación del Plan General de Contabilidad pública orientada principalmente a los contadores de la Institución | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de Plan General de Contabilidad | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion. tal como lo establece el parágrafo 117. 104. 62. 116 del plan general de contabilidad pública. deficiencias en la aplicación del Plan General de Contabilidad Publica. detalles en registros contables poco claros. cheques y comprobantes de egresos mal diligenciados | Unificacion de criterios en cuanto ala aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Circular en la cual se especifiquen los criterios con respecto al tema | Documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se ha actualizado la tecnologia del manual de contratacion | Actualizacion del manual de contratacion.corrigiendo el término Representante Legal | Utilizar terminologia adecuada | Manual de contratacion corregido | Manualcorregido | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontró definido y aplicado las politicas. procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo de Consejo Directivo y posterior resolucion de rectoria en el amnejo de almacen de las IE | Reglamentar los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Solicitud de capacitacion ala SEM en temas de inventarios | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontró definido y aplicado las politicas. procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo de Consejo Directivo y posterior resolucion de rectoria en el amnejo de almacen de las IE | Reglamentar los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asitencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontró definido y aplicado las politicas. procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo de Consejo Directivo y posterior resolucion de rectoria en el amnejo de almacen de las IE | Reglamentar los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Resolución expedida por Rectoria | documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Los requisitos legales a cumplir en lo contractual se encuentran reglados y en condicion de exigibilidad. sin embargo las Ies carecen de una lista de chequeo y verificacion de cumplimiento | Adoptar un formato de verificacion de documentacion contractual | Definir lista de verificacion | Formato de verificacion adoptado | Documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Las actas de Consejo Directivo no ofrece suficiente informacion y trazabilidad sobre la gestion de las IES y no proporciona evidencia de las autorizaciones expresas sobre los temas especificos que la normacontempla y resoluciones rectorales respectivas | Mejorar la especificidad de las acciones aprobadas por los miembros del consejo directivo con respecto a las acciones | Dar mayor claridad a las actas para el reflejo de los procesos | Actas mejoradas | Acta | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observó inconsistencias en la informacion que se rindio en el mes de febrero a traves de la cuenta anual consolidada. por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control. para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Presentacion del siguiente informe sininconsistencias | Informe | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observó inconsistencias en la informacion que se rindio en el mes de febrero a traves de la cuenta anual consolidada. por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control. para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Solicitud de capacitacion ala SEM en temas de rendicion de cuentas | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observó inconsistencias en la informacion que se rindio en el mes de febrero a traves de la cuenta anual consolidada. por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control. para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
El plan de mejoramiento de las IE no contaba con las caracteristicas y directrices del MEN | Se haran los ajustes necesarios para que el plan de mejoramiento este a tono con las condiciones del MEN | Actualizar los planes de mejoramiento | Plan de mejoramiento ajustado | Plan | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
En los estudios de conveniencia y oportunidad no se especifican adecuadamente las condiciones. caracteristicas. plazos. pólizas. del bien o servicio a contratar | Capacitacion al personal encargado de su elaboracion | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de elaboracion de estudios previos | Capacitacion | Unidad | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
En los estudios de conveniencia y oportunidad no se especifican adecuadamente las condiciones. caracteristicas. plazos. pólizas. del bien o servicio a contratar | Capacitacion al personal encargado de su elaboracion | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | Unidad | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La IE cuenta con un Manual de contratacion actualizado | Actualizar el manual de contratación | Procesos contractuales asegurados | Documentos actualizados | Documentos | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La institucion educativa no cuenta con plan de compras debidamente aprobado | Elaboracion del plan | Contar con un instrumento de planificacion de acuerdo a los ingresos de la institucion | Plan de compras elaborado y aprobado | Documento | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
En la IE no se encontró activo el mecanismo de publicidad en la contratacion. ni cartelera activa para este fin | Implantar mecanismos de publicidad en la contratacion | Evidenciar transparencia en los procesos | Mecanismo de publicidad establecido mediante documento oficial | Documento | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se evidenció el cumplimiento de la responsabilidad que tiene la IE de rendir cuentas sobre la gestion | Elaboracion de las actas | Mejorar los procedimientos de rendicion de cuentas | Elaboracion de actas que evidencian la rendicion de cuentas por parte de la institucion | Actas | Uno | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se registra visibilidad SIGCE | Capacitar al personal encargado | Mejorar los procesos | Solicitud de capacitacion a la SEM en manejo de la plataforma SIGCE | Capacitacion | Unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se registra visibilidad SIGCE | Capacitar al personal encargado | Mejorar los procesos | Designar personal para la participacion en la capacitacion | Registro de asistencia | unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
La IE no tiene adoptado el manual de procedimientos de tesoreria | Adopcion del manual | Aseguramiento de los procesos | Documento de procesos de tesoreria adoptado | Documento | unidad | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Falta de planeacion precontractual en cuanto al contrato de interventoria tecnica. administrativa. financiera y ambiental para la construccion de obras de urbanismo en el Estadio Daniel Villa Zapata en el Municipio de Barrancabermeja | Verificar por medio de los informes dados por la interventoria de manera mensual cada una de las actividades de trabajo ejecutadas por parte del contratista. las cuales se evidenciaran en dicho informe | Cumplir a cabalidad cada uno de los principios establecidos en la ley de contratacion (Ley 80 de 1993) parte precontractual. postcontractual y contractual | Aprobacion por parte de la Secretaria de Infraestructura teniendo en cuenta el desarrollo en tiempo ejecutado por el contratista mediante el informe dado por la interventoria | Informes mensuales aprobados por la interventoria | Seis | 2013-07-18 | 2013-12-31 | 23
No se encontró documento sobre los riesgos contables y los controles obligatorios para su respectivo tratamiento | Remision a la Contraloria Municipal del mapa de riesgos contable que los documentan; elaborado en la vigencia 2012 | Entregar al ente de control los riesgos contables documentados con los respectivos controles establecidos para su tratamiento | Envio de los mapas de riesgo mediante oficio a la Contraloria Municipal | Oficio enviados con los anexos de los mapas de riesgo contables a diciembre de 2012 | Uno | 2013-06-30 | 2013-07-30 | 4
Se pudo observar que no se tienen aun implementados procedimientos para facilitar la medicion monetaria de los hechos sociales y ambientales. que ademas sean confiables para sus respectivos registros contables; se anunció que se documentó los indicadores de gestion contable. pero no se observó su aprobación ni su aplicación | Gestión para la aprobación por parte de la Secretaria General de los procedimientos al igual que los indicadores de gestión contable enviados por la unidad de contabilidad | Lograr la inclusion de los procedimientos e indicadores de gestion contable en el Manual de procedimientos del Municipio | Envio de los procedimientos e indicadores de gestión contable para la implementación y aprobación por la Secretaria General | Oficio dirigido a la Secretaria General para remitir nuevamente los procedimientos. Y procedimientos aprobados por la Secretaría | Dos | 2013-06-30 | 2014-03-30 | 36
Asi mismo hace falta la integralidad del sistema con todas sus areas involucradas o relacionadas. es decir desde el origen o fuente d ela informacion. proceso y registro. lo que hace dificil la concordancia o cruce entre estas en especial con procesos juridicos. bienes de uso publico. bienes inmuebles. obligaciones laborales y seguridad social. De igual forma es deficiente la conciliaciones bancarias por su dificultad en su claridad. exactitud. oportunidad de sus registros esten plenamente identificados | Gestion ante las secretarias ejecutoras de las metas del plan de desarrollo para: iniciar la ejecucion de la meta de implementacion del sistema financiero integrado y para la implementacion de los tramites de pago de impuestos en lineapara asi disminuir las partidas conciliatorias de las conciliaciones | Iniciar el proceso precontratcual y contractual del sistema de informacion integrado a la implementaciond e los tramites en linea | Sistema de informacion integrado en la etapa contractual y tramite de pago de impuestos en linea implementado | Contrato firmado con acta de inicio. Tramites de pago en linea implementado | Dos | 2013-06-30 | 2014-05-30 | 52
La Administracion central deberá orientar el proceso de depuracion. puesto que el proceso de saneamiento debió ser tramitado. traducido en gestionar unos estados financieros reales y presentar una sostenibilidad de la informacion contable. Este cometido debe ser acelerado y logrado mediante compromiso real por parte de la alta direccion mediante el apoyo de las areas comprometidas. especialemente el area del almacen. que posee a su competencia y compromiso profesional el volumen y movimiento. ademas atraso documental y procedimental que carga esta seccion. carecen de recursos humano necesario. el cual debe apoyar esta seccion con igual idoneidad al personal existente | Gestión ante la Secretaria General para la inclusion dentro de la estructura administrativa de personal idoneo asigando a la division de almacen y los mecanismos de herramientas informaticas para su funcionamiento y contro de activos | Lograr la inclusion en la estructura administrativa de las necesaidades de recurso humano para la division de Almacen | Definicion y solicitud a la Secretaria General. de los recursos para la opracion y funcionamiento del Almacen Municipal | Oficio remisorio del almacen a la Secretaria general con todas las necesidades para su operación y funcionamiento | Uno | 2013-06-30 | 2014-06-30 | 52
En la Resolucion 3959 del 28 de diciembre de 2012 mediante la cual se efectua el cierre de caja menor; cuyo saldo de la misma resolucion corresponde a 30 moneda corriente. saldo en efectivo que debió ser consignado. no se explica como se gira el cheque 000331 del Banco Agrario de Colombia por valor de $ 4970 diferencia de la caja menor como si fuera hacer un desembolso cuando la Resolucion para lo que está expidiendo es un cierre | Envio a la Contraloria Municipal de los documentos que soportan en forma cronologica lo descrito en la Resolucion de cierre del fondo de caja menor y los soportes del registro de ingreso a Bancos del monto total mendiante consignacion a la cuenta del Municipio | Dar claridad a lo descrito en la Resolucion de cierre de caja menor. frente aun posible saldo no consignado según observacion de la Contraloria Municipal | Organización de los soportes para envio a la Contraloria Municipal | Documentos soporte y explicacion pendiente | Dos | 2013-06-30 | 2013-07-31 | 4
En este mismo grupo encontramos depositos de instituciones financieras. que presenta el 21.37% del total activo. con un valor de $ 262.250.442; se observó avance por parte de la tesoreria la cual realizó seguimiento y auditoria de estas cuentas. sin embargo se siguien arrastrando saldos de vigencias anteriores. por lo cual se deberá seguir y terminar los procesos de liquidación y cancelacion de estas cuentas | Continuar la depuracion de las cuentas bancarias con saldo de vigencias anteriores | Reflejar en los estados financieros los valores reales de las cuentas bancarias | Depurar el 100% de las cuentas bancarias con saldos de vigencias anteriores que no han tenido movimientos | cien por ciento de las cuentas depuradas | cien por ciento | 2013-06-30 | 2014-06-30 | 52
Se sigue adelantando año tras año muy lentamente el proceso de depuracion y ademas persisten rubros significativos dentro de los estados financieros que continuan sin depurar. en especial a lo que corresponde a la propiedad. planta y equipo. Propiedad. planta y equipo es una de las cuentas mas representativas con un valor en los estados financieros de $ 327.758.157 representado en el 26.71% del total del activo; se ha constatado la falta de integridad de contabilidad con el Almacen. no se observó listado o inventario de propiedad. planta y equipo debidamente legalizado y firmado; por lo anteriro se advierte una ausencia de control de los acltivos; sin que se hayn determinado en los registros contables los valores reales que crucen con el inventario de propiedad. planta y equipo; por ende deberá efectuarse las respectivas depuraciones para mostrar un valor real en los estados financieros y debidamente soportados y legalizados. | Gestion ante las secretarias ejecutoras de las metas del Plan de Desarrollo para: Iniciar la ejecucion de la meta. controlar el avalúo técnico y la actualizacion del inventario de bienes. muebles e inmuebles del Municipio de Barrancabermeja y su integracion al sistema contable | Contratar el avaluo tecnico de los bienes muebles e inmuebles y actualizacion de inventarios para depurar la informacion contable de los grupos de activos de propiedad. planta y equipo al igual que bienes de beneficio y uso público | Oficio a las secretarias ejecutoras del gasto y presentacion de sugerencias al comité de sostenibilidad contable para que se de cumplimiento al objetivo de depurar la informacion contable d elos bienes de propiedad. planta y equipo al igual que bienes de uso público | Oficios y actas de comité de sostenibilidad contable. contrato y avaluos producto de contratos para registro contable | cinco | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52
En el grupo 17 bienes de beneficio y uso pùblico por valor de $ 329.022.261 que representa el 26.81% de total de los activos. continuan rubros sin ser depurados por lo que la Administración deberá adoptar medidas pertinentes toda vez que este hallazgo es recurrente. las cifras no registran movimientos de vigencias anteriores. por eso se deberá tomar medidas efectivas para garantixar el acuerdo registrado en dicha informacion | Gestion ante las secretarias ejecutoras de las metas del Plan de Desarrollo para: Iniciar la ejecucion de la meta. controlar el avalúo técnico y la actualizacion del inventario de bienes. muebles e inmuebles del Municipio de Barrancabermeja y su integracion al sistema contable | Contratar el avaluo tecnico de los bienes muebles e inmuebles y actualizacion de inventarios para depurar la informacion contable de los grupos de activos de propiedad. planta y equipo al igual que bienes de beneficio y uso público | Oficio a las secretarias ejecutoras del gasto y presentacion de sugerencias al comité de sostenibilidad contable para que se de cumplimiento al objetivo de depurar la informacion contable d elos bienes de propiedad. planta y equipo al igual que bienes de uso público | Oficios y actas de comité de sostenibilidad contable. contrato y avaluos producto de contratos para registro contable | cinco | 2013-09-30 | 2014-09-30 | 52
En el grupo 19 Otros Activos por valor de $ 66.424.696 correspondiente al 5.41% del total del activo. igualmente se observan rubros sin ser depurados siendo esto recurrente; las cifras no registran movimientos de vigencias anteriores. por esto se deberá tomar medidas efectivas para garantizar el adecuado registro de dicha informacion | Realización periódica de los registros de amortizacion y actualización de saldos de los activos que conforman el grupo 19 | Garantizar el acuerdo y registro de actualizacion de la informacion | Registro de los valores que reflejen el valor real de los activos que conforman el grupo 19 | Nota contable trimestral | Uno | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 24
Dentro del pasivo encontramos las cuentas 24. cuentas por pagar. por valor de $ 43.781.755 representando el 13.06% y 29 Otros Pasivos por valor de $ 117.482.051 representado en el 35.03% del total de los pasivos. dentro de esas cuentas hallamos los conceptos por retenciones. impuestos y estampillas de los cuales algunos rubros no han sido efectivamente depurados y cancelados; por lo cual deberá tomar las medidas necesarias para que se de cumplimiento legal y oportuno a la normatividad existente | Identificar saldo de la vigencia 2012. pagados en vigencia 2013 y depuracion de saldos de vigencias anteriores. Realizar porceso de pago de valor correspondiente a estampilla proelectrificacion rural. ya identificado (en el plazo de lo que queda del año 2013) | Realizar porceso de pago de valor correspondiente a estampilla proelectrificacion rural. ya identificado (en el plazo de lo que queda del año 2013) | Reflejar saldos reales de cuentas por pagar y estamplillas conforme a la tecnica contable | Identificacion. depuracion mediante comprobantes de ajustes. Pago de los saldos de proelectrificacion y depuracion de saldos vigencias anteriores | Dos | 2013-06-30 | 2013-12-31 | 24
Estudios previos de los contratos de arrendamiento No 0930-12 y 0112-13. no contienen la documentación o el análisis de evaluación de las condiciones actuales de los espacios. ubicación. infraestructura tecnológica y mobiliario. entre otros. en que prestan sus servicios. los nuevos requerimiento que al respecto demandarían. con el propósito de establecer con precisión y técnicamente estos parámetros para así definir las características de los inmuebles requeridos. Tales características no se definen en ninguna parte de los documentos en mención. Así. tampoco se evidencia el análisis de los bienes e inmuebles que posee el Municipio de Barrancabermeja. que pueden ser susceptibles y utilizados para la prestación de servicio de estas Secretarías. en los cuales podrían incluir o no eventuales adecuaciones. es decir. para los proyectos que nos ocupa debió tener varias alternativas con sus estudios económicos. costo-beneficio. sociales y de factibilidad completos de tal manera que permitiera al ejecutivo tomar la decisión más conveniente social y administrativamente teniendo en cuenta que el costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los mayores y mejores resultados. tanto por eficiencia técnica como por economía. es un planteamiento formal para tomar decisiones que cotidianamente se presentan. | Ajustar los formatos existentes de los estudios previos de tal forma que se pueda especificar de manera detallada el estado actual de los inmuebles conque cuenta el Municipio y la carencia o no de los espacios fisicos para funcionamiento de la administracion central municipal que a futuro justificarian la celabrecion de un contrato de arrendamiento. | Cumplir con las disposiciones legales y especialmente con el principio de la planeación o de la planificación aplicado a los contratos de arrendamiento en lo concerniente a la escogencia del bien inmueble | Ajustar el formato de estudios previos con que acutalmente se justifican los contratos de arrendamiento como también de la escogencia del arrendatario | Estudios previos en los contratos de arrendamiento que se suscriban a partir del primero de septiembre de 2013 | 100% de los estudios previos en los contratos de arrendamiento suscritos por el Municipio de Barrancabermeja como persona juridica | 2013-09-01 | 2014-08-30 | 52
En la vigencia 2012 según los estratos socio económicos. el Municipio de Barrancabermeja tiene unas cuentas por cobrar por concepto del Impuestos Predial Unificado que asciende a $ 24.259.802.000. Lo anterior refleja una deficiente gestión en la recuperación de este impuesto. | Continuar con los procesos del cobro de la cartera morosa del Municipio. | Notificar 2000 mandamientos de pago y realizar las investigaciones de bienes como mecanismos de recaudo de la cartera morosa | Seleccionar 2000 contribuyentes para madamiento de pagos y realizar las respectiva investigaciones de bienes para los contribuyentes que no atiendan el llamado al pago del Impuesto Predial. | Número de notificados sobre el numero del envio | Cien por ciento | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 26
La Ley 44 de 1990 en su articulo 6º. Limites del Impuesto a partir del año en el cual entra en aplicación la información catastral de los predios en los terminos de la Ley 14 de 1983. el Impuesto Predial Unificado resultante con base en el nuevo avalúo. no podra exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año anterior. ó del impuesto predial. según el caso. Por esta razón el Municipio de Barrancabermeja debe replantear el cálculo y el valor a cobrar del impuesto predial correspondiente a la vigencia 2012. | Atender los requerimientos que soliciten los contribuyentes en relación con los avaluos realizados por Agustin Codazzi durante la vigencia 2012. | Aplicar en la base de datos del Impuesto Predial. las correcciones de los avalúos que haya lugar | Atender a los contribuyente y poder dar una posible solución | Número de solicitudes resueltas sobre las solicitudes radicadas | Cien por ciento | 2013-07-01 | 2013-12-31 | 26
El total de los recaudos reportados en el formato F06 es diferente a la Información entregada mediante Oficio a la contraloría Municipal de Barrancabermeja. La diferencia asciende a $ 27.981.093.31. | Enviar a Contraloría Municipal los documentos del cierre Definitivo que soporten y coincidan con los Formatos presentados en el SIA. | Verificar que la información que se envié o se certifique de los ingresos este con los totales del cierre definitivo del periodo. Suministrado por el sistema contable financiero del PCT. | Anexar soportes en el aplicativo incluyendo certificación de los totales del cierre definitivo de Ingresos. | Certificaciones | Uno | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 8
La sumatoria de la relación de los ingresos en el Formato F06A. Presenta diferencia frente al total de los ingresos reportados en el formato F06. por valor de $ 353.899.568.882. es decir . que en la relacion de ingresos no se registraron algunos recaudos | reportar en el formato F06A la totalidad de los conceptos que correspondan a la ejecucion de ingresos incluyenso recursos del balance y reservas presupuestales | Que los formatos FO6 Y FO6A deben Coincidir los totales | Para los conceptos Recursos del balance- Reservas presupuestales en los campos como Fecha del recaudo-Numero de recibo-Recibido de -Concepto de recaudo se reguistara NO APLICA | Registro conceptos faltantes | Uno | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 8
La sumatoria de la relación de los compromisos en el formato F07A. no es acorde a la información suministrada en el formato F07 columna de compromisos. ya que presenta una diferencia de $ 15.190.826.430. es decir se reportaron mayor numero de registros. | Relacionar en el formato F07A. todos los consecutivos de los registros presupuestales. incluyendos los anulados. pero en la columna del valor se diligenciará en cero. | Reportar la información de la rendición de la cuenta anual consolidada de forma veraz y precisa. | Verificar que la sumatoria de la culumna de compromiso del formato F07 sea igual a los valores reportados en el formato F07A | Informes reportado | Cien por ciento | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 4
En relación a la sumatoria de los formatos F07B Y F07B1 . se pudo observar que presenta diferencia frente al total de los pagos reportados en el formato F07 por $ 120.738.536.846. mayor valor relacionado frente al total de los pagos. | Cruzar la información con los formatos F07B Y F07B1 sobre los pagos reportados por tesorería y los pagos reportados por presupuesto del formato F07 | Debe coincidir los conceptos y valores reportados como pagos de los formatos F07B Y F07B1 con el formato F07 | Reportar los conceptos que se reguistran y se tienen encuenta en el informe de presupuesto formato F07 en la columna de pagos. Como son los pagos Sin situacion de fondos que los cuales no se tenian encuenta en el formato FO7B Y F07B1 | Formatos liquidados | Uno | 2014-01-02 | 2014-02-28 | 8