## Plan de Mejoramiento Blanca Dur
(C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (F) Fecha Iniciación De La Metas | (F) Fecha Terminación De Las Metas | (N) Plazo En Semanas De Meta
Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humao de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivistica | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de contratacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humao de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivistica | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Organizar los archivos contractuales de las IE | Organización docuemental | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Incluir en los procesos contractuales un sondeo economico que garantice la favorabilidad de los servicios a contratar | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Mejorar la etapa de palneacion de los procesos contractuales incluyendo un sondeo economico | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Solicitud a la SEM temas de contrtacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se realizo la compra de textos juridicos afectando el rubro de adquisicion el cual no autoriza este tipo de gastos | Capacitacion al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Dar cumplimiento a las normas | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de contratacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se realizo la compra de textos juridicos afectando el rubro de adquisicion el cual no autoriza este tipo de gastos | Capacitacion al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Dar cumplimiento a las normas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | Capacitacion en aplicación de Plan General de Contabilidad publica orientada principalmente alos contadores de la institucion | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de Plan General de Contabilidad Pública | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Circular en la cual se especifique los criterios con respecto al tema | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se ha actualizado la terminologia del manual de contratacion | Actualizacion del Manual de Contratacion corregido el termino representante legal | Utilizar terminologia adecuada | Manual de contratacion corregido | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de Inventarios | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Resolucion expedida por Rectoria | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Los requisitos legales a cumplir en lo contractual se encuentran reglados y en condicion de exigibilidad sin embargo las IES carecen de una lista de chequeo y o verificacion de cumplimiento | Adoptar un formato de verificacion de documentacion contractual | Definir lista de verificacion adoptado | Formato de verificacion adoptado | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Las actas de consejo directivo no ofrecen suficiente informacion y trazabilidad sobre la gestion de las IE y no proporcionan evidencia de las autorizaciones rectorales respectivas | Mejorar la especialidad de las acciones aprobadas por los miembros del sonsejo directivo con respecto a las acciones | Dar mayor claridad a las actas para el reflejo de los procesos | Actas mejoradas | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Presentacion del siguiente informe sin inconsistencias | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de rendicion de cuentas | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44
Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | UNIDAD | 1 | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 44