## Plan de Mejoramiento Concejo
(C) Descripción Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Objetivo | (C) Descripción De Las Metas | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (F) Fecha Iniciación De La Metas | (F) Fecha Terminación De Las Metas | (N) Plazo En Semanas De Meta
En cuanto a la aplicación del Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP- que permite publicar los documentos y actos del proceso contractual y consultar información para la Vigilancia de la Contratación Estatal 2012- enmarcado bajo los parámetros del Decreto Ley 019 de 2012 que rige a partir del 1 de marzo de 2012 se encontró lo siguiente: La publicación en el SECOP está con un numero errado en vez de colocar 052 han enumerado con el 2800- En el SECOP se evidencia el contrato 210 con el numero 201- | Aplicación del correcto Decreto ley 019 de 2012- mediante la asignacion del proceso a una persona capacitada en el tema- | Aplicar el Decreto ley 019 de 2012- mediante la asignacion del proceso a una persona capacitada en el tema- | Publicar la contratacion den el SECOP sin errores | No de contratos Publicados sin errores en el SECOP/ No de Contratos elaborados | 100% de los contratos | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
El archivo de la contratación del CONCEJO MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA no cumple con los requisitos técnicos de seguridad ni salubridad requeridos- reglamentados en la ley 594 de 2000 de Archivo- puesto que el mismo se encuentra disperso en distintas dependencias y no en un solo cuarto de archivo- parte del mismo se encuentra ubicado en el piso- en la oficina de la Secretaria del Concejo está ubicada la mayoría de los expedientes contractuales del 2012 y la otra parte se encuentra en el segundo piso de las instalaciones del concejo- en un cubículo sin seguridad y reducido- No hay condiciones de movilidad- ni estantes suficientes- Los expedientes contractuales anteriores a esta fecha- están ubicados en las oficinas abandonadas del puerto YUMA- los cuales no están bien preservados por cuanto hay humedad- malos olores y riesgos para el funcionario encargado del archivo- | Cambiar la ubicación del archivo- el cual contendra las minimas condiciones de seguridad y salubridad según lo reglamentado en la ley 594 de 2-000- | Ubicar el archivo en una instalacion adecuada- el cual contendra las minimas condiciones de seguridad y salubridad según lo reglamentado en la ley 594 de 2-000- | Arriendo de nueva instalacion para la adecuacion del archivo- | Contrato de arriendo- | 1 Contrato de arriendo para las Instalaciones del archivo del Concejo | 2014-01-17 | 2014-09-15 | 32
Los estudios previos de los 73 contratos seleccionados de la vigencia 2012 correspondientes a los números: 4- 6- 16- 21- 23- 29- 32- 39- 41- 42- 46- 51- 52- 53- 56- 60- 63- 64- 75- 80- 81- 82- 86- 87- 89- 96- 99-101-105- 106- 107- 108- 116- 123- 124- 125- 127- 129- 131- 136- 140- 141- 143- 144- 145- 148- 153- 156- 157- 158- 162-163- 169- 170- 172- 174- 179- 182- 183- 187- 188- 194- 196-197-200- 202- 206- 208- 212- 215- 222- 228- 230- cuentan con un ítem denominado necesidades que satisfacen la contratación- la justificación que los soporta- es la misma en todos los contratos- modificando únicamente la disciplina profesional o técnica que se requiere contratar- observándose una copia del mismo- que refleja ausencia de un verdadero estudio de la necesidad del profesional o técnico que se requiere contratar por la modalidad de la contratación directa- por cuanto cada necesidad o requerimiento de contratación y el contrato en sí mismo es individual y distinto a los demás | Aplicación del correcto Manual de Contratacion y el Decreto 1510 del 2013 en lo referente a la justificacion adecuada de los estudios previos de los contratos- | Efectuar la implementacion del manual de contratacion y el Decreto 1510 del 2013 en lo referente a la justificacion adecuada de los estudios previos de los contratos- | Implementación del manual de contratación en cada uno los procesos contractuales adelantados por la entidad en lo referente a la justificacion adecuada de los estudios previos de los contratos- | No de contratos elaborado con estudios previos adecuados/ No de Contratos elaborados | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Contrato Nº 12-016 de prestación de servicios profesionales- No se evidencia idoneidad para las funciones establecidas en la cláusula segunda del contrato- Como es el caso de “… emitir conceptos en los asuntos que le sean encomendados por cada Concejal…”- “aportar elementos de juicio al Concejal asignado- para la toma de decisiones relacionadas con la formulación- ejecución y control de los diferentes planes y proyectos”- teniendo en cuenta que la contratista aporta únicamente el título de bachiller- | Aplicacion del manual de contratacion donde se tendra en cuenta la naturaleza de las necesidades requeridas para el ejercicio de la funcion publica que deban ser objeto de contrato- por ello para la escogencia del contratista se tendra el cuidado debido para verificar en forma material y real que la persona a contratar cumpla con calidades necesarias- es decir que cuente con la idoneidad para la satisfación de la necesidad por la cual se celebra el contrato- | comprobar que se este aplicando el manual de contratacion- verificandola idoneidad de los contratistas- | Se confirmará la idoneidad de los contratistas teniendo en cuenta el manual de contratacion- | No de contratos con idoneidad verificada/ No de Contratos eleborados | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
En el contrato de prestación de servicios 096 de 2012 los informes que debe rendir el contratista- no contienen todas las actividades realizadas y no aportan evidencias suficientes del cumplimiento de las obligaciones- | Aplicación de un proceso de verificacion de los informes de actividades de los contratistas por parte del supervisor- | Verificar el cumplimiento de las actividades contempladas en los informes presentados por parte de los contratistas y evidencias suficientes del cumplimiento de sus obligaciones | Se debera verificar que las actividades en los informes correspondan a los contratos en su totalidad y evidencias suficientes del cumplimiento de sus obligaciones | No de contratos con informes de actividades y evidencias suficientes del cumpolimiento de sus obligaciones/No de Contratos elaborados | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
En los contratos de prestación de servicios profesionales 004-006-016-021-023-029-032-039-040-042- el informe de estudios y documentos previos está firmado por el técnico administrativo Nhora Cáceres Roa ad hoc y no por el Secretario General- sin un acto administrativo de encargo- | Aplicación de todos los actos administrativos en pro de darle cumplimiento a las normativida legal y reglamentaria- que otorgue eficacia y seguridad juridica al ejercicio de la función pública que desarrlla la entidad- | Realizar todos los actos administrativos en pro de darle cumplimiento a las normativida legal y reglamentaria- que otorgue eficacia y seguridad juridica al ejercicio de la función pública que desarrlla la entidad- | Se debera revisar el cumplimiento de la normatividad en los actos administrativos- | No de expedientes contractuales firmados por los funcionarioslegalmente autorizados/ No de Expedientes contractuales | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Los contratos de prestación de servicios profesionales No 023 de 2012 está firmado el 10 de febrero 2012 con una aclaración de fecha de la póliza Aseguradora Solidaria calendada el 1 Marzo 2012 y el contrato No 029 de 2012 está firmado el15 febrero 2012 con aclaración de fecha de la aseguradora solidaria de fecha del 8 de marzo del 2012- es decir que constituyeron la póliza casi un mes después de firmar el contrato y no obstante la aseguradora aclare la fecha de cobertura de las pólizas- se entiende que faltó control por parte de funcionario encargado puesto que los contratos no tuvieron garantía por el termino de más de 20 días- | Asignacion de los plazos descritos en la minuta | Asignar plazos descritos en la minuta- | Prevenir mediante la asignacion de plazos en la minuta la expedicion por parte del contratista la polizas- | No de contratos con asignacion de plazo para constitucion de polizas/No de Contratos eleborados | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
El contrato de prestación de servicios profesionales Nº 141 de 2012- el informe que presenta el economista- no se encuentra debidamente firmado- | Aplicación de un proceso de verificacion de los requisitos de los informes de actividades de los contratistas por parte del supervisor- | Verificar el cumplimiento de los requisitos de los informes de actividades presentados por parte de los contratistas- | Se debera verificar el cumplimiento de todos los requisitos de los informes de actividades presentados por los Contratistas por parte del Supervisor- | No de Expedientes contractuales con verificacion de requisitos/No de Expedientes contractuales | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
El contrato de prestación de servicios profesionales Nº 153 de 2012 con Ines Aminta Parejo Saad por valor de $ 6-000-000 y el contrato 182 de 2012 con Jhon Jairo Amariz Quintero- no aportan póliza de cumplimiento- de acuerdo a la clausula 14 del contrato- | Aplicación de un proceso de verificacion de los requisitos de los contratos por parte del area juridica- | Verificar el cumplimiento de los requisitos presentados por parte de los contratistas- | Que con el proceso todos los contratos cumplan con todos los requisitos y documentos necesarios para la legalizacion del contrato- | No de Expedientes contractuales con verificacionde requisitos/No de Expedientes contractuales | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Al revisar la totalidad de los contratos objeto de auditoría se pudo verificar que es posible que haya una permanencia en el proveedor del servicio de convenio para el apoyo a la campaña pedagógica del Concejo de Barrancabermeja con la fundación revivir consultoría para diseños- Convenios No 158 y 215 de 2012- | Analizar del sector economico y de los oferentes en pro de darle oportunidades a otras empresas que sirvan de proveedores a esta entidad siempre y cuando cumplan con las requisitos y calidades para el cumplimiento idoneo del objeto del convenio- | Aplicar el proceso de selección adecuada para el cumplimiento de los convenios- | Que se revise el proceso de selección de los proveedores dandole prioridad a los que cumplan con todos los requisitos exigidos por el Concejo- | No de procesos contractuales por convenios con analisis del sector economico y de los oferentes/No de procesos contractuales por convenios | 100% convenios | 2014-01-17 | 2014-06-30 | 23
Contrato No 187 de 2012 Implementación de un software de archivo- correspondencia y su adaptación con el software financiero del Concejo municipal de Barrancabermeja- con el contratista Asesorar Ltda- por valor de $ 40’000-000- De acuerdo al informe presentado por el Profesional Externo de la Contraloría Ingeniero de Sistemas RICARDO ANDRES COLLANTE VILLALOBOS- sobre la ejecución del contrato No 187 de 2012 se establece lo siguiente: Si bien es cierto que el porcentaje de cumplimiento es bastante alto- el contratista NO CUMPLIÓ con la totalidad de los requerimientos que están consignados en el Contrato de prestación de servicios C-0187- Tales como los Informes de expedientes y documentos con mayor movimiento de préstamos que permiten un reajuste en las tablas de retención para ampliar su tiempo en el archivo de gestión- | Implementacion y puesta en marcha del software de Archivo y correspondencia- | Utilizar el software de archivo y correspondencia en los procesos del concejo municipal- | Implementar y puesta en marcha del software de Archivo y correspondencia- | Software de archivo y correspondencia utilizado | 0-7 | 2014-01-17 | 2014-06-30 | 23
Se toma como muestra los pagos realizados a los contratos N° 086-087-089-099-141-145-158-174-194-200-208-215 de la vigencia 2012- revisada la información se observó que los Comprobantes de Egresos- presentan una incorrecta liquidación de los descuentos regulados por ley de orden nacional- departamental- municipal- tales como Retención en la Fuente- Estampillas Departamentales (Prodesarrollo- Prohospital- Prouis- Ordenanza 012 de 2005) Estampillas Municipales (Proanciano- Procultura)- Ya que no se basaron sobre el valor real de las correspondientes actas de pagos: | Dar aplicación de los descuentos de la Retención en la Fuente- Estampillas Departamentales (Prodesarrollo- Prohospital- Prouis- Ordenanza 012 de 2005) Estampillas Municipales (Proanciano- Procultura)-según los normas | Aplicar los descuentos de la Retención en la Fuente- Estampillas Departamentales (Prodesarrollo- Prohospital- Prouis- Ordenanza 012 de 2005) Estampillas Municipales (Proanciano- Procultura)-según los normas actulaes | Se debera aplicar a todos los pagos que realicen en la corporacion los descuentos de la Retención en la Fuente- Estampillas Departamentales (Prodesarrollo- Prohospital- Prouis- Ordenanza 012 de 2005) Estampillas Municipales (Proanciano- Procultura)-según los normas actulaes | No de pagos con correctos descuentos de Ley- del orden Nacional- Departamental y Municipal/No de pagos realizados- | 1 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
El convenio de Asociación No 169 de 2012- sobre actividades que forman parte integral del programa de bienestar social dirigido a los Empleados Públicos- no aporta Cámara de Comercio y tampoco antecedentes- Igualmente no aportan suficiente evidencias de la realización de actividades establecidas en el Convenio- | Aplicación de un proceso de verificacion de los requisitos de los informes de actividades y evidencias de los contratistas por parte del supervisor- | Verificar el cumplimiento de los requisitos de los informes de actividades y evidencias presentados por parte de los contratistas- | Se debera verificar el cumplimiento de todos los requisitos de los informes de actividadesy las evidencias presentados por los Contratistas por parte del Supervisor- | No de Expedientes contractuales con verificacion de requisitos/No de Expedientes contractuales | 1 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
En la sala de Juntas del Concejo- lugar que se destinó por parte de la Corporación Edilicia para la revisión del equipo de auditoría de la Contratación de la Corporación- se encuentra arrumados una serie de artículos en desuso y mal estado por parte del Concejo Municipal tales como muebles- escritorios- cajas- computadores- una estufa- una nevera- utensilios en mal estado- lo que evidencia desorganización y negligencia administrativa- además- los elementos no utilizados- son un foco de contaminación visual y por la acumulación de polvo y ácaros contravienen la salud- Igualmente- en el lugar en mención por falta de mantenimiento se observa goteras- humedad- estos elementos concurren a la proliferación de bichos tales como cucarachas- moscas y mosquitos además de olores fétidos e insalubres- El techo se encuentra averiado con goteras y esto produjo la destrucción parcial del cielorraso- En este mismo recinto se observa una canal averiada- | Realizar mantenimiento y adecuacion de las instalaciones- | adecuar las instalaciones para un mejor servicio- | Se debera realizar gestion ante la administracion municipal como propietaria del inmueble y a su vez realizar la adecuacion de las instalaciones mediante contratos de mantenimiento - | Adecuacion de sala de juntas | 1 sala de juntas adecuada | 2014-01-17 | 2014-12-31 | 45
De acuerdo como lo establece el artículo 65 de la Ley 80 de 1993 “…El control previo administrativo de la actividad contractual corresponde a las oficinas de Control Interno…”- En revisión realizada por la Contraloría- se pudo comprobar que la Oficina de Control Interno del CONCEJO si ha realizado algunas actividades encaminadas a ejercer el control previo administrativo a la contratación- sin embargo- en el cuadro No 3 de Evaluación del Control interno a la contratación- se observa que los puntos No 15 y 16 no se han llevado a cabo- por lo cual se debe realizar una acción de mejoramiento para el cumplimiento efectivo de este control que le otorga la Ley a las Oficinas de Control Interno- | Aplicación de un proceso adecuado a la contratacion y cumplimiento al control previo administrativo de acuerdo a los establecido en el articulo 65 de la ley 80 de 1-993- | Verificar el cumplimiento de los procesos de contratacion y realizar el control previo administrativo de acuerdo al articulo 65 de la ley 80 de 1993- | se debe verificar el cumplimiento de los procesos de contratacion- | Control previo administrativo a la contratacion | 100% de los contratos | 2014-01-17 | 2014-12-31 | 45
La entidad cuenta con un Manual de Contratación desactualizado de acuerdo a la normatividad vigente- En el convenio interadministrativo No 002 de 2011 se hallo inconsistencias e incumplimiento frente a la distribución de actividades entre las partes con el fin de desarrollar un objeto común- tal como lo define la normatividad aplicable- Se hallaron varios estudios previos firmados por el asesor jurídico y no por el secretario general o el presidente del concejo Los certificados de idoneidad no presentan fecha- además fueron firmados por el asesor jurídico En varios contratos de la vigencia 2011- se designo la supervisión en la Secretaria General del Concejo- sin embargo- la aprobación de garantías- las actas de pagos parciales como la de pago final están firmadas por el asesor juridico- de igual forma no se evidencio en los expedientes el oficio donde se designa la supervisión del contrato- Se observo incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad en el contrato No 004 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Efectuar modificacio- actualizacion e implementacion del manual de contratacion de la entidad- de conformidad con la legislacion vigente y aplicable- desarrollando ademas auditorias internas al proceso de contratacion como forma de asegurar la correcta implementacion del mismo- | Llevar a cabo la socialización del manual de contratación de la entidad- el cual deberá esta previamente modificado y actualizado acorde con la normatividad vigente y aplicable | Evidencias de la socializacion del manual de contratacionactualizado (oficios- listas de asistencia a capacitacion) | Procesos de socialización del manual de contratación previamente actualizado- y dirigido a los funcionarios del Concejo Municipal- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
La entidad cuenta con un Manual de Contratación desactualizado de acuerdo a la normatividad vigente- En el convenio interadministrativo No 002 de 2011 se hallo inconsistencias e incumplimiento frente a la distribución de actividades entre las partes con el fin de desarrollar un objeto común- tal como lo define la normatividad aplicable- Se hallaron varios estudios previos firmados por el asesor jurídico y no por el secretario general o el presidente del concejo Los certificados de idoneidad no presentan fecha- además fueron firmados por el asesor jurídico En varios contratos de la vigencia 2011- se designo la supervisión en la Secretaria General del Concejo- sin embargo- la aprobación de garantías- las actas de pagos parciales como la de pago final están firmadas por el asesor juridico- de igual forma no se evidencio en los expedientes el oficio donde se designa la supervisión del contrato- Se observo incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad en el contrato No 004 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Efectuar modificacio- actualizacion e implementacion del manual de contratacion de la entidad- de conformidad con la legislacion vigente y aplicable- desarrollando ademas auditorias internas al proceso de contratacion como forma de asegurar la correcta implementacion del mismo- | Implementación del manual de contratación en cada uno los procesos contractuales adelantados por la entidad | Numero de contratos suscritos por la entidad | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
La entidad cuenta con un Manual de Contratación desactualizado de acuerdo a la normatividad vigente- En el convenio interadministrativo No 002 de 2011 se hallo inconsistencias e incumplimiento frente a la distribución de actividades entre las partes con el fin de desarrollar un objeto común- tal como lo define la normatividad aplicable- Se hallaron varios estudios previos firmados por el asesor jurídico y no por el secretario general o el presidente del concejo Los certificados de idoneidad no presentan fecha- además fueron firmados por el asesor jurídico En varios contratos de la vigencia 2011- se designo la supervisión en la Secretaria General del Concejo- sin embargo- la aprobación de garantías- las actas de pagos parciales como la de pago final están firmadas por el asesor juridico- de igual forma no se evidencio en los expedientes el oficio donde se designa la supervisión del contrato- Se observo incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad en el contrato No 004 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Efectuar modificacio- actualizacion e implementacion del manual de contratacion de la entidad- de conformidad con la legislacion vigente y aplicable- desarrollando ademas auditorias internas al proceso de contratacion como forma de asegurar la correcta implementacion del mismo- | Efectuar auditorías internas a los procesos contractuales suscritos por la corporación con el fin de verificar la conformidad de estos frente a lo dispuesto por la normatividad vigente y aplicable | Numero de contratos suscritos por la entidad / Numero de contratos auditados- | Revisión y auditaje de un 40% de los contratos suscritos por la corporación- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Dentro de los contratos No 012- 007- 008- y 010 de 2011 se evidencio incongruencia entre las garantías establecidas en los estudios previos- el pliego de condiciones y el contrato -En el contrato No 073 de 2011 no se hallo la ampliación de la garantía del contrato adicional- En el expediente contractual No 007 de 2011 se evidencia incongruencia por cuanto el objeto social de la certificación de la Cámara de Comercio no especifica la venta de televisores- y el RUP del contratista no cuenta con la actividad- especialidad y grupo solicitado en la convocatoria- En el contrato de suministro No 008 de 2011- no se evidencia algunas certificaciones de experiencia requeridas en el pliego de condiciones No se encontró el pago por concepto de publicación en la gaceta municipal del adicional No 01 del contrato No 012 de 2011- además la modificación de la póliza de cumplimiento se efectuó de manera extemporánea | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual y el software de contratación- en cada uno las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando la coherencia y conectividad en cada una de estas- | Implementación del manual de contratación en cada uno los procesos contractuales adelantados por la entidad | No- de contratos suscritos por la entidad | Documentos y expedientes contractuales (estudios previos- invitaciones públicas- pliegos de condiciones y contratos) coherentes y acordes a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente y aplicable- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Dentro de los contratos No 012- 007- 008- y 010 de 2011 se evidencio incongruencia entre las garantías establecidas en los estudios previos- el pliego de condiciones y el contrato -En el contrato No 073 de 2011 no se hallo la ampliación de la garantía del contrato adicional- En el expediente contractual No 007 de 2011 se evidencia incongruencia por cuanto el objeto social de la certificación de la Cámara de Comercio no especifica la venta de televisores- y el RUP del contratista no cuenta con la actividad- especialidad y grupo solicitado en la convocatoria- En el contrato de suministro No 008 de 2011- no se evidencia algunas certificaciones de experiencia requeridas en el pliego de condiciones No se encontró el pago por concepto de publicación en la gaceta municipal del adicional No 01 del contrato No 012 de 2011- además la modificación de la póliza de cumplimiento se efectuó de manera extemporánea | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual y el software de contratación- en cada uno las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando la coherencia y conectividad en cada una de estas- | Implementación del software de contratación de la corporación | No- de contratos registrados en el software | Registrar el 100% de los contratos vigencia 2012 en el software de contratación de la entidad- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Dentro de los contratos No 012- 007- 008- y 010 de 2011 se evidencio incongruencia entre las garantías establecidas en los estudios previos- el pliego de condiciones y el contrato -En el contrato No 073 de 2011 no se hallo la ampliación de la garantía del contrato adicional- En el expediente contractual No 007 de 2011 se evidencia incongruencia por cuanto el objeto social de la certificación de la Cámara de Comercio no especifica la venta de televisores- y el RUP del contratista no cuenta con la actividad- especialidad y grupo solicitado en la convocatoria- En el contrato de suministro No 008 de 2011- no se evidencia algunas certificaciones de experiencia requeridas en el pliego de condiciones No se encontró el pago por concepto de publicación en la gaceta municipal del adicional No 01 del contrato No 012 de 2011- además la modificación de la póliza de cumplimiento se efectuó de manera extemporánea | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual y el software de contratación- en cada uno las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando la coherencia y conectividad en cada una de estas- | Efectuar auditorías internas a los procesos contractuales suscritos por la corporación con el fin de verificar la conformidad de estos frente a lo dispuesto por la normatividad vigente y aplicable | No- de contratos suscritos / No- de contratos auditados- | Revisión y auditaje de un 40% de los contratos suscritos por la corporación- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Dentro de los estudios previos del contrato No 194 de 2011- se hallo en el numeral 7 - Análisis que soporta el valor estimado y sujeción presupuestal -- que para determinar el valor del contrato se observó la propuesta presentada por la persona a contratar- análisis que no se considera valido porque la propuesta presentada tiene fecha posterior (diciembre) a los estudios previos (noviembre)Se evidencia inadecuada denominación del contrato de prestación de servicios profesionales No 194 de 2011- Prestar los servicios profesionales en apoyo a la gestión del Concejo Municipal de Barrancabermeja para el mantenimiento- asistencia y actualización del sistema de información Delfín de la corporación puesto que por sus características debió titularse Contrato de servicios | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual de contratación- previamente actualizado- en cada una de las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando la coherencia y conectividad en cada una de estas- | Implementación del manual de contratación en cada uno los procesos contractuales adelantados por la entidad | No- de contratos suscritos por la entidad | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Dentro de los estudios previos del contrato No 194 de 2011- se hallo en el numeral 7 - Análisis que soporta el valor estimado y sujeción presupuestal -- que para determinar el valor del contrato se observó la propuesta presentada por la persona a contratar- análisis que no se considera valido porque la propuesta presentada tiene fecha posterior (diciembre) a los estudios previos (noviembre)Se evidencia inadecuada denominación del contrato de prestación de servicios profesionales No 194 de 2011- Prestar los servicios profesionales en apoyo a la gestión del Concejo Municipal de Barrancabermeja para el mantenimiento- asistencia y actualización del sistema de información Delfín de la corporación puesto que por sus características debió titularse Contrato de servicios | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual de contratación- previamente actualizado- en cada una de las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando la coherencia y conectividad en cada una de estas- | Efectuar auditorías internas a los procesos contractuales suscritos por la corporación con el fin de verificar la conformidad de estos frente a lo dispuesto por la normatividad vigente y aplicable | No- de contratos suscritos / No- de contratos auditados- | Revisión y auditaje de un 40% de los contratos suscritos por la corporación- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Algunos contratos de prestación de servicios de la vigencia 2011- con sus correspondientes actas de liquidación no fueron publicados en la página del SECOP No se evidencio publicación de las actas de liquidación de los contratos No 008- 010 y 012 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012 respecto de la publicación de los contratos suscritos por la corporación en la página web del SECOP | Efectuar adecuada publicación de todos y cada uno de los procesos contractuales adelantados por la coporación- en la página web del SECOP- | Reportar y publicar en la web del SECOP- la totalidad de los contratos suscritos por la corporación durante la presente vigencia- | Procesos contractuales y minutas de contratos publicadas en el SECOP- | Publicación del 100% de los procesos contractuales suscritos por la corporación en la web del SECOP- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
pagos realizados por el contratista al sistema de seguridad social en varios contratos de la vigencia 2011- no fueron sobre la base del 40% del valor facturado mensualmente En el expediente del contrato de prestación de servicios No 047 de 2011- se observo que el contratista no realizó los pagos correspondientes a la seguridad social de los meses de marzo y abril de 2011En los contratos No OS2- OS3 y OS4 de 2011 los oferentes presentaron una certificación donde expresan encontrarse al día en el sistema general de seguridad social- sin embargo no se encontraron las respectivas planillas o soportes de pago | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el mismo artículo del Decreto 1703 de 2002 mediante el establecimiento de procesos de verificación y control sobre el efectivo pago de seguridad social (EPS- AFP y ARP) teniendo como valor base de cotización el 40% del valor a facturar mensualmente+B2 | Solicitar y verificar la consistencia de planilla de pago de seguridad social a los contratistas de acuerdo al periodo y valor a cobrar- a través de la ejecución de labores de control previo y auditorias al desarrollo de los procesos de contratación | Realizar labores de verificación y control previo de los procesos contractuales suscritos y adelantados por la corporación- | Planillas de pago de seguridad social canceladas sobre el 40% del valor mensual a cobrar- | Revisión del 70% de las planillas de seguridad social presentadas por los contratistas para el cobro de cuentas- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
pagos realizados por el contratista al sistema de seguridad social en varios contratos de la vigencia 2011- no fueron sobre la base del 40% del valor facturado mensualmente En el expediente del contrato de prestación de servicios No 047 de 2011- se observo que el contratista no realizó los pagos correspondientes a la seguridad social de los meses de marzo y abril de 2011En los contratos No OS2- OS3 y OS4 de 2011 los oferentes presentaron una certificación donde expresan encontrarse al día en el sistema general de seguridad social- sin embargo no se encontraron las respectivas planillas o soportes de pago | Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y el mismo artículo del Decreto 1703 de 2002 mediante el establecimiento de procesos de verificación y control sobre el efectivo pago de seguridad social (EPS- AFP y ARP) teniendo como valor base de cotización el 40% del valor a facturar mensualmente | Solicitar y verificar la consistencia de planilla de pago de seguridad social a los contratistas de acuerdo al periodo y valor a cobrar- a través de la ejecución de labores de control previo y auditorias al desarrollo de los procesos de contratación- | Efectuar auditorias internas a los procesos contractuales suscritos por la corporación con el fin de verificar la conformidad de estos frente a lo dispuesto por la normatividad vigente y aplicable- | No- de contratos suscritos / No- de contratos auditados- | Revisión y auditaje de un 40% de los contratos suscritos por la corporación- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Se observo la suscripción del acta de inicio del contrato No 087 de 2011- sin el lleno de requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato- esto tomando en cuenta que el registro presupuestal fue expedido 12 días después de haberse dado iniciación al contrato- Se observo que el primer informe de actividades presentado por los contratista de los contratos de prestación de servicio No 132 y 165 de 2011 no fueron firmados por los mismos Asimismo en el expediente del contrato No 132 de 2011 no se hallo el certificado de idoneidad Se observo que el acta de liquidación del contrato No 190 de 2011 tiene fecha de 29 de diciembre de 2011 y el plazo de ejecución era hasta el 30 de diciembre- lo que significa que el contrato se liquidó un día antes de su terminación- No se encontró el acta de inicio del contrato No OS4 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual de contratación aundado con las actividades de control previo- en cada una de las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando con ello el correcto desarrollo y disposición de evidencias de la ejecución contractual- | Implementación del manual de contratación en cada uno los procesos contractuales adelantados por la entidad- | No- de contratos suscritos por la entidad | Contratos acorde a lo dispuesto en el manual de contratación y la normatividad vigente- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Se observo la suscripción del acta de inicio del contrato No 087 de 2011- sin el lleno de requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato- esto tomando en cuenta que el registro presupuestal fue expedido 12 días después de haberse dado iniciación al contrato- Se observo que el primer informe de actividades presentado por los contratista de los contratos de prestación de servicio No 132 y 165 de 2011 no fueron firmados por los mismos Asimismo en el expediente del contrato No 132 de 2011 no se hallo el certificado de idoneidad Se observo que el acta de liquidación del contrato No 190 de 2011 tiene fecha de 29 de diciembre de 2011 y el plazo de ejecución era hasta el 30 de diciembre- lo que significa que el contrato se liquidó un día antes de su terminación- No se encontró el acta de inicio del contrato No OS4 de 2011 | Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 734 de 2012- y demás normas- leyes y/o decreto que regulen los procedimientos para llevar a cabo la contratación en la entidades públicas | Implementar el manual de contratación aundado con las actividades de control previo- en cada una de las etapas de los procesos contractuales adelantados por la entidad- asegurando con ello el correcto desarrollo y disposición de evidencias de la ejecución contractual | Realizar labores de verificación y control previo de los procesos y documentos contractuales suscritos y adelantados por la corporación | No- de expedientes contractuales revisados | Revisión de la conformidad de los documentos que conforman los expedientes contractuales- de acuerdo con las normas vigentes y aplicables | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Durante el proceso de verificación de cada uno de los contratos realizados por el Concejo Municipal- se puede observar que no se tuvo en cuenta al momento de cuantificar el valor a pagar a cada contratista- la Resolución No 074 de 2011- la cual hace alusión a los valores que deberá pagar el Concejo a toda contratación relacionada con prestación de servicios profesionales y/o de apoyo que requiera la entidad | Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 074 de 2011 | Dar correcta y eficaz aplicabilidad a lo establecido en la Resolución No- 074 de 2011- mediante la ejecución del control previo a la contratación- | Realizar labores de verificación y control previo de los procesos y documentos contractuales suscritos y adelantados por la corporación- | No- de expedientes contractuales revisados- | Revisión del 100% de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión- verificando que los valores pactados como pago de honorarios sean acordes a lo dispuesto en la Resolución No- 074 de 2011- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
Frente al control previo a la contratación se evidenciaron algunos documentos en medio magnético elaborados por control interno sobre la verificación de cumplimiento de lo establecido en el manual de contratación- se precisa a su vez la entrega de algunas recomendaciones a los procedimientos de contratación- sin embargo estas no fueron tenidas en cuenta toda vez que se observaron algunas inconsistencia en cuanto a la elaboración de estudios previos- establecimiento de garantías- publicación de los contratos en el SECOP- entre otras | Dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 65 de la ley 80 de 1993- el control previo administrativo de los contratos corresponde a las oficinas de control interno | Efectuar labores de control previo a la contratación suscrita por la corporación durante la presente vigencia- | Realizar labores de verificación y control previo de los procesos y documentos contractuales suscritos y adelantados por la corporación- | No- de expedientes contractuales revisados- | Revisión de la conformidad de los documentos que conforman los expedientes contractuales- de acuerdo con las normas vigentes y aplicables- | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 0
De acuerdo a la revisión del cumplimiento de la Acción Preventiva- como se muestra en el cuadro No 5- se observa que la Entidad ha cumplido en buena parte la acción preventiva- faltando las acciones de la Oficina de Control Interno de los puntos 3 y 7 que no se han realizado | Adaptar y poner en funcionamiento la pagina web del concejo para que los ciudadanos puedan hacer uso de este- para sus respectivas quejas- denuncias y comentarios acerca de los actos de corrupcion de los funcionarios publicos- De acuerdo al articulo 76 de la ley 1474 de 2011- | Vigilar y verificar que la pagina este en funcionamiento tanto para recibir las quejas- denunacias y comentarios acerca de los actos de corrupcion de los funcionarios publicos- De acuerdo al articulo 76 de la ley 1474 de 2-011 | se debera poner en funcionamiento el link de la pagina web para que los ciudadanos dejen sus quejas- denuncias y comentarios acerca de los actos de corrupcion de los funcionarios publicos- lo cual esta estipulado en la ley 1474 de 2-011 articulo 76- | Pagina web | 80% plataforma | 2014-01-17 | 2014-12-31 | 45