## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
123 | La IE no ha concluido y formalizado por acto administrativo la gestión de resignificación del PEI. Oficialmente tiene aprobado el correspondiente a la resolución 04 del 2000- evidenciándose que la fecha de la auditoría la debilidad en esta materia con | Los archivos no se encontraban en medios magneticos y por lo tanto se tenia que digitar toda la información | Elaboración del P:E.I ajustado | Terminar la construcción del P.E.I | Completar al 100% todos los componentes del P.E.I | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Equipo de Calidad | Porcentaje | Uno | 360
124 | La I.E presenta debilidad en las gestiones de control interno administrativo y fiscal. Así se refleja en los resultados que arrojó la primera evaluación de los controles realizada en la etapa de planeación de la auditoría a través del formulario de p | No existia claridad para apropiar el MECI- en la actualidad eetamos recibiendo asesoría por parte de la SEM para implementarlo en la institucion educativa- actualmente se esta haciendo un diagnostico en cada institucion | Fortalecer las gestiones de control interno administrativo y fiscal. | Mejorar la gestión escolar en la dimensión administrativa y financiera. | Terminar al 100% el plan de mejoramiento correspondiente a la gestión administrativa y financiera. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Gustavo prada Russo y Danerys lozano. | Porcentaje | Uno | 360
125 | La I.E. aplica recursos con minutas de contratos que contienen solo cláusulas generales y carecen de las cláusulas especificas del objeto- obligación o producto exigible al contratista; de donde se identifica un riesgo fiscal para la entidad al hacer | Falta de capacitación y falta de actualizar el manual de contratacion del plantel | Elaborar un nuevo reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Se debe Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y consejo directivo | Un regalmento | uno | 360
126 | No se tiene formalizado- documentado y alojado en los expedientes ningún mecanismo de control y verificación como lista de chequeo o similares- que le permita administrar el riesgo potencial de contratar sin el lleno de los requisitos legales | Si existia la lista- el problema es que no esta archivada en cada contrato | Elaborar un nuevo reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Se debe Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y consejo directivo | Un regalmento | uno | 360
127 | La I.E. está en alto riesgo de incumplimiento a lo establecido por la ley 734 de 2002- conservación de bienes y/o activos. Articulo 34 parágrafos 19 y 22- debido a la deficiente gestión que se observa respecto de inventarios y el manejo y operación de | No existe almacenista en la institución | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360
128 | Exposición a riesgo fiscal por fraude en el manejo de tesorería- con ocasión de la adquisición de Póliza de Manejo No 4000209 con cobertura de $ 5.000.000- vigencia desde el 11 de febrero de 2013 al 15 de febrero de 2014- dicha póliza no cumple con Lo | Las entidades de seguros- no aseguran por el monto total del presupuesto- sino por un valor de manejo mensual. | Realizar la gestion a travez de la secretaria de educacion para la compra de la póliza no cumple con lo requerido en el decreto 4791 de 2008 en su artículo 15 MANEJO DE TESORERIA | Solitar a la secretaria de educacion para la compra de la póliza no cumple con lo requerido en el decreto 4791 de 2008 en su artículo 15 MANEJO DE TESORERIA | Realizar la gestion a travez de la secretaria de educacion para la compra de la póliza no cumple con lo requerido en el decreto 4791 de 2008 en su artículo 15 MANEJO DE TESORERIA | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector | Oficio | uno | 360
129 | La Institución Educativa durante la vigencia 2013- no adquirió póliza global de protección sobre los bienes muebles e inmuebles en posesión- sin acatamiento de lo dispuesto en la ley 724 sobre cconservación de bienes. Articulo 34 parágrafosV22. Respon | no se adquirio poliza global de bienes debido a que no se tenia el inventario total del colegio | Realizar la gestion a travez de la secretaria de educacion para la compra de la póliza global de protección sobre los bienes muebles e inmuebles en posesión | Solitar a la secretaria de educacion para la compra de la póliza global de protección sobre los bienes muebles e inmuebles en posesión | Realizar la gestion a travez de la secretaria de educacion para la compra de la póliza global de protección sobre los bienes muebles e inmuebles en posesión | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector | Oficio | uno | 360
130 | No evidenció total cumplimiento y efectividad de las acciones correctivas para la mejora- que debía ejecutarse durante el periodo comprendido entre febrero 1 de 2013 y diciembre 31 de 2013. Se observó avance en la forma de llevar las actas de Consejo | Falta mucho acompañamiento por parte de la secretaria de educacion municipal | Elaborar el P.M.I con el apoyo de la secretaria de educación municipal | Terminar la construcción del P.M.I | Completar al 100% el P.M.I de todas las Gestiones Escolares. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Comité de Calidad | Porcentaje | uno | 360
131 | No reportó avance a compromisos de plan de mejoramiento ante el SIA- formato F24A; rendición de cuenta en julio 30 de 2013; en su lugar adjuntó oficio manifestando equivocadamente que no le aplica- pues a la fecha tenía suscrito plan de mejoramiento c | Para el año 2013 no habiamos recibido ninguna capacitación sobre como diligenciar el formato F24A; ademas para este mismo año nuestra sede estaba siendo remodelada; los estudiantes recibian clases en el colegio de la uso (secundaria) y en la escuela La Vi | reportar los avances de compromisos de plan de mejoramiento ante el SIA- formato F24A | Diligenciar el formato F24A para reportar los avances de compromisos de plan de mejoramiento ante el SIA- | reportar los avances de compromisos de plan de mejoramiento ante el SIA- formato F24A | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector - pagador y contador | formato | uno | 360
132 | Se evidencia la falta de gestión por parte de la Institución Educativa José Antonio Galán para generar los cambios y modificaciones existentes en materia contractual a su Manual de contratación implementado mediante resolución y/o acuerdo No. 006 con | Falta de elaboracion de un manual modelo por parte de la secretaria de educacion- que es la entidad que tiene el personal idoneo (abogados) para que se rigan por la contratacion actual | Elaborar un nuevo reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Se debe Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y consejo directivo | Un regalmento | uno | 360
133 | En los expedientes contractuales números 01- 04- 06- 12-15 y 16 de 2013- se evidenció la no publicación en la cartelera o página web del colegio; de donde se determina que la IE auditada no dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad de Cont | Se publican en el secop- pero según nuestro manual no se debe publicar antes del proceso contractual | Elaborar un nuevo reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Se debe Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y consejo directivo | Un regalmento | uno | 360
134 | En expediente del contrato número. 01 de 2013 que tiene como objeto `suministro periódico de tintas y toners originales- recargas- mantenimiento de impresoras en las diferentes dependencias del plantel y compra de impresora laserj multifuncional monoc | Se solicita autorizacion por escrito para poder entregar el cheque a una tercera persona- pero en este caso no se necesito el poder- ya que el contratista directamente solicito los cheques | Elaborar un nuevo reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | Se debe Actualizar el reglamento de contratacion de acuerdo a lo estipulado con el decreto 4791 de 2008- que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de minutas- estudios previos y actas. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y consejo directivo | Un regalmento | uno | 360
135 | La institución Educativa cuenta con un fondo de caja menor aprobada bajo acta de acuerdo No 001-13- y aperturada bajo resolución número 002 del 17 de enero de 2013 por un monto de $ 1.179.000; respecto de ésta- no se evidenció documentos originados po | No se tenia conocimiento sobre los arqueos | aplicar de manera adecuada y oportuna los métodos y procedimientos de control Interno a tra vez de arqueo de caja menor | Realizar procesos de control a los recursos de caja menor mediante arqueos de caja menor | Realizar arqueos de caja menor | 2014-09-01 | 2015-09-01 | contador | arqueos | 6 | 360
136 | Entre las cuentas de balance de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013 se evidencia un saldo en la cuenta por pagar 2996 (Obligaciones en investigación Administrativa) que arrastra de años anteriores por valor de $ 2.822.000. Frente a esta | saldos que venian de vigencias anteriores | Realizar depuracion de la cuenta del pasivo - mediante revsion de los movientos de la cuenta del pasivo | Realizar la depuracion y saneamiento de la cuentas del pasivo | Realizar depuracion de la cuenta del pasivo - mediante revsion de los movientos de la cuenta del pasivo | 2014-09-01 | 2015-09-01 | pagador- contador | 1 | 2822000 | 360
137 | La Institución Educativa no cuenta con manual de procedimientos para el área de almacén y en consecuencia los procedimientos aplicados no son los adecuados. | Falta de elaboracion de un manual modelo por parte de la secretaria de educacion- que es la entidad que tiene el personal idoneo (abogados) para que se rigan por las normas vigentes | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360
138 | No existe kardex físico- el control de los elementos se realiza en forma sistematizada en hojas de Excel y la información de inventario no guarda relación con la existencia real. | Se tienen formatos- falta normatividad vigente al respecto y capacitacion por parte de la sec. Educacion | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360
139 | Los bienes no se encuentran marcados- con códigos o strikes en su totalidad | Falta de elaboracion de un manual modelo por parte de la secretaria de educacion- que es la entidad que tiene el personal idoneo (abogados) para que se rigan por las normas vigentes | Realizar un levantamiento de inventario identificandolos mediante stiker | Realizar un levantamiento de inventario identificandolos mediante stiker | Realizar un levantamiento de inventario identificandolos mediante stiker | 2014-09-01 | 2015-09-01 | almacenista | BIENES IDENTIFICADOS | 1 | 360
140 | No existe formato para la solicitud de los elementos- el pedido se hace verbalmente. | Falta de elaboracion de un manual modelo por parte de la secretaria de educacion- que es la entidad que tiene el personal idoneo (abogados) para que se rigan por las normas vigentes | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360
141 | Se realizó cruce de información de inventario con existencia y ubicación de los bienes y se pudo evidenciar que el inventario se encuentra desactualizado | A partir del año 2014 se asigno un funcionario para realizar funciones de almacen | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360
142 | No existe plan de mantenimiento preventivo establecido por la institución educativa | Falta de elaboracion de un manual modelo por parte de la secretaria de educacion- que es la entidad que tiene el personal idoneo (abogados) para que se rigan por las normas vigentes | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | Elaborar un manual de manejo de bienes de devolutivos y de consumo que contengan los procedimeintos - requesitos -formatos de de ingresos y salidas | 2014-09-01 | 2015-09-01 | Rector y almacenista | manual de procedimeinto | uno | 360