## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
93 | 93: En las actas del Consejo Directivo faltan firmas y se observó inactividad en el primer trimestre del año. la primera reunión se realizó en el mes de abril de 2013 de acuerdo con las actas revisadas. Este es un riesgo administrativo de tipo legal; toda vez que de acuerdo al artículo 3 del decreto 4791 la administración de los fondos de servicios educativos. están a cargo del rector en coordinación con el consejo directivo del establecimiento educativo estatal. por tanto los documentos que den fe de sus actuaciones en cumplimiento de las funciones consagradas en el artículo 5 del mismo decreto deben realizarse con eficiencia. | FALTA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS | 1. DOCUMENTAR LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LAS FIRMAS DE LOS ASISTENTES (QUORUM). | REALIZAR CON EFICIENCIA LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO FIRMADAS POR EL 100% DE LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE ESTE ENTE ESCOALR | 2014-09-01 | 2015-09-01 | OLGA LUCIA VECINO PAGADORA DE LA I.E. y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO.ROCIO SEPULVEDA P. RECTORA. | ACTAS | UNIDAD | 360
94 | 94: La I.E presenta debilidad en las gestiones de control interno administrativo y fiscal. Así se refleja en los resultados que arrojó la primera evaluación de los controles realizada en la etapa de planeación de la auditoría a través del formulario de preguntas diligenciado por la institución y lo confirma los resultados de la segunda evaluación que se practicó durante el trabajo de campo en la etapa de ejecución de la auditoría. sobre la existencia y efectividad de los controles; evidenciándose la necesidad de fortalecer los controles. incorporar los inexistentes y mejorar la efectividad de los implementados | FALTA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS | 1. INCORPORAR EL DILIGENCIAMIENTO DE UN FORMATO QUE REFLEJE LA EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS EN EL ÁREA DE GSTIÓN ADMINISTRATIVA. | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN ADMINISRATIVA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL. | FORMATO DE EVALUACION DE CONTROL DE LA GESTION ADMINSITRATIVA | 2014-09-01 | 2015-09-01 | LEONOR PEREIRA y ELSA OSORIO - LÍDERES DEL COMITÉ DE CALIDADOLGA LUCIA VECINOPAGADORA | FORMATO | UNIDAD | 360
95 | 95: La I.E. aplica recursos con minutas de contratos que contienen solo cláusulas generales y carecen de las cláusulas especificas del objeto. obligación o producto exigible al contratista; de donde se identifica un riesgo fiscal para la entidad al hacer erogaciones con los recursos de FSE sobre bienes y servicios no determinados por lo menos en su género. especie y/o cantidad. Es importante que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinar el objeto de forma que el nivel de exigibilidad. cumplimiento y reclamación sea óptimo. | DESACTUZALICION DE MANUAL | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON LAS MODIFICACIONES A LOS FORMATOS DE MINUTAS DE CONTRATOS. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
96 | 96:No se tiene formalizado. documentado y alojado en los expedientes ningún mecanismo de control y verificación como lista de chequeo o similares. que le permita administrar el riesgo potencial de contratar sin el lleno de los requisitos legales. | DESACTUZALICION DE MANUAL | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE UN MECANISMO DE CONTROL Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA LA CONTRATACIÓN. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
97 | 97:La I.E. está en alto riesgo de incumplimiento a lo establecido por la ley 734 de 2002. conservación de bienes y/o activos. artículo 34 parágrafos 19 y 22.19. `Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad. así como los internos sobre el trámite del derecho de petición` y 22. `Responder por la conservación de los útiles. equipos. muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización` debido a la deficiente gestión que se observa respecto de inventarios y el manejo y operación de las actividades en almacén. tal como evidencia en las observaciones administrativas número 113.114.115.116.117.118.119.120.121 y 122 del presente informe de auditoría.. | FALTA DE APLICACIÓN DE MANUAL | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS. REQUISITOS y FORMATOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA ADMINSTRACION Y EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
98 | 98:Exposición a riesgo fiscal por fraude en el manejo de la tesorería. con ocasión de la adquisición de la póliza de manejo No. 4000164 con vigencia desde el día 27 de enero de 2013 al 27 de enero de 2014. y su respectiva renovación con fecha 13 de marzo de 2014 al 13 de marzo de 2015. con cobertura de $ 3.500.000. Esta póliza no cumple con lo requerido en el decreto 4791 de 2008 en su artículo 15 MANEJO DE TESORERIA: La función de tesorería o pagaduría del Fondo no puede ser ejercida por el personal docente o directivo docente. y debe estar amparada por una póliza de manejo equivalente por lo menos al valor de lo presupuestado en el año inmediatamente anterior. | FALTA DE RECURSOS | 1. GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO PARA LA TESORERÍA DEL COLEGIO REAL DE MARES POR EL VALOR ORDENADO POR LEY | REALIZAR LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LA SEM PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA DE MANEJO EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR EL DECRETO 4791 | OFICIO DIRIGIDO A LA SEM CON LA SOLICITUD EXPRESA DE ADQUIRIR PARA LA I.E. LA PÓLIZA QUE AMPARE EL MANEJO DE TESORERIA | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPÚLVEDARECTORA | OFICIO | UNIDAD | 360
99 | 99:La Institución Educativa durante la vigencia 2013. no adquirió póliza global de protección sobre los bienes muebles e inmuebles en posesión. sin acatamiento de lo dispuesto en la ley 724 sobre conservación de bienes. Articulo 34 parágrafos 22. `Responder por la conservación de los útiles. equipos. muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización` | FALTA DE RECURSOS | 1. GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIANTE OFICIO LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA GLOBAL DE PROTECCIÓN SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN POSESIÓN Y USO DE LA I.E. COLEGIO REAL DE MARES. | REALIZAR LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LA SEM PARA LA ADQUISICIÓN DE LA PÓLIZA GLOBAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN POSESIÓN Y USO DE LA I.E. EN CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR EL DECRETO 4791 | OFICIO DIRIGIDO A LA SEM CON LA SOLICITUD EXPRESA DE ADQUIRIR PARA LA I.E LA PÓLIZA GLOBAL DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN POSESIÓN Y USO DE LA I.E. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDARECTORA | OFICIO | UNIDAD | 360
100 | 100:Se evidenció gestión ineficiente de las acciones correctivas que conforman el plan de mejoramiento que la Institución Educativa tiene suscrito con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja. correspondiente a los resultados de la auditoria vigencia 2011. No se aportó documentos y soportes de gestión y seguimiento al plan de mejoramiento. por lo cual la IE queda incursa en incumplimiento del mismo. En cuanto a las acciones preventivas no se aportó soporte alguno de su gestión | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REGISTRAR OPORTUNAMENTE EN EL SIA EL P.M.I SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MPAL Y LOS AVANCES DEL MISMO | EVIDENCIAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS POR LA I.E. | ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA SIA | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ALEXANDER RUIDIAZLIDER GESTION ADMINISTRATIVAROCIO SEPULVEDARECTORA | PLATAFORMA SIA | UNIDAD | 360
101 | 101:No reportó avance a compromisos de plan de mejoramiento ante el SIA. formato F24A; rendición de cuenta en julio 30 de 2013; en su lugar adjunto oficio manifestando equivocadamente que no le aplica. pues a la fecha tenía suscrito plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal de Barrancabermeja con ocasión de la auditoría practicada sobre la gestión 2011. Lo expuesto; no está conforme al cumplimiento del deber ser. en virtud de las responsabilidades que establece la Resolución administrativa 002 de 2010. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REGISTRAR OPORTUNAMENTE EN EL SIA EL P.M.I SUSCRITO CON LA CONTRALORIA MPAL Y LOS AVANCES DEL MISMO | EVIDENCIAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO IMPLEMENTADAS POR LA I.E. | ACCIONES PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO REGISTRADAS EN LA PLATAFORMA SIA | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ALEXANDER RUIDIAZLIDER GESTION ADMINISTRATIVAROCIO SEPULVEDARECTORA | PLATAFORMA SIA | UNIDAD | 360
103 | 103: En los expedientes contractuales números. 04. 07. 10. 11.12. 13. 15. 24. 32. 33. 37 y 40 de 2013. se evidenció la no publicación en la cartelera o página web del colegio; de donde se determina que la IE auditada no dio cumplimiento a lo establecido en la normatividad de Contratación Estatal decreto 4791 de 2008 en conexidad con el artículo 13 de la ley 715 de 2001. para los contratos que se calculan hasta 20 SMLV en cuanto a los principios de transparencia. publicidad y responsabilidad. de conformidad con los postulados de la función administrativa. apartándose del deber existente respecto que en los procesos contractuales los interesados deben tener la oportunidad de conocer y controvertir los informes. conceptos y decisiones que se rindan o se adopten en las etapas de la contratación. de modo que al ser conocidas oportunamente otorguen la posibilidad de participar en ellos. La I.E. siempre debe tener presente que las actuaciones de las autoridades deben ser públicas y los expedientes que las contengan deben estar abiertos al público | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
104 | 104: En el expediente contractual número 33 de 2013. que tiene por objeto `prestar los servicios de instrucción de estudiantes de la banda de marcha del colegio real de mares. en los meses de septiembre y octubre del año 2013`. se encontró que el contrato establece un término de dos meses. los cuales son septiembre y octubre; sin embargo. en la cláusula cuarta del mismo contrato determina un plazo de 18 días. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE TIEMPOS DE DURACIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL Y EJECUCIÓN DE PROCESOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
105 | 105:En el expediente contractual número 04 de 2013. que tiene por objeto `prestar los servicios de auditoría. elaboración de la contabilidad mensual. elaboración de los informes contables y financieros de la Institución Colegio Real de Mares`. se evidenció que el contrato en el parágrafo de `forma de pago` la cual se hará previa presentación de la cuenta de cobro`no es claro. Las actas parciales tienen valores desiguales generando confusión. e incumplimiento en el articulo 1501 código civil ` (..) se distinguen en cada contrato las cosa que son de su esencia. las que son de su naturaleza y las puramente accidentales son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él. se entienden pertenecerle. sin necesidad de una clausula especial.` Por consiguiente la fecha de pago. el lugar de pago. los periodos de pago y si es anticipado o vencido y así muchas otras circunstancias que forman parte del contrato por el acuerdo de los intervinientes que afectan la existencia de dicha obligación al no plasmarlas clara. específica y correctamente en el contratos. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE FORMA DE PAGO DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
106 | 106:Conforme a la revisión del expediente contractual número. 4 de 2013. cuyo objeto es `prestar los servicios de auditoría. elaboración de la contabilidad mensual. elaboración de los informes contables y financieros de la Institución Colegio Real de Mares`. No se evidenció la póliza de cumplimiento. documento exigido en los contratos de 15 a 20 smlv. a que hace relación el acuerdo número. 01 Manual de Contratación de la institución en el artículo tercero numeral primero ítem 10. `(...) El contratista. deberá otorgar garantía única. bancaria o de compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. a favor del municipio de Barrancabermeja-fondo de servicios educativos de la I.E. Colegio Real de Mares. la cual debe amparar el cumplimento de las obligaciones surgidas del contrato. cuando la cuantía contratada supere los 15 smlv de acuerdo al bien o servicio que se adquiere en cumplimiento a lo establecido...` decreto 4791 de 2008 en conexidad con el artículo 13 de la ley 715 de 2001. para los contratos que se calculan hasta 20 SMLV en cuanto a los principios de transparencia. economía. publicidad. y responsabilidad. de conformidad con los postulados de la función administrativa. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO CON EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE FORMAS DE PAGO DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
107 | 107:Conforme a la revisión del expediente contractual número. 4 de 2013. cuyo objeto es `prestar los servicios de auditoría. elaboración de la contabilidad mensual. elaboración de los informes contables y financieros de la Institución Colegio Real de Mares`. Se evidenció una sola cotización cuando deberían ser dos documentos exigidos a que hace relación el acuerdo número 01 manual de contratación de la institución en el artículo cuarto numeral tres. `(..) Dos (2) cotizaciones`. en relación con el decreto 4791 de 2008 en el artículo 13 de la ley 715 de 2001. para los contratos que se calculan hasta 20 SMLV en cuanto a los principios de transparencia. economía. publicidad. y responsabilidad. de conformidad con los postulados de la función administrativa. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE GARANTÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO Y/O CALIDAD DE LOS OBJETOS CONTRACTUALES. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
110 | 110:Se evidencia que el presupuesto de ingresos tuvo un recaudo total por valor de $ 138.258.913. mientras en la ejecución presupuestal de gastos se comprometieron $ 139.543.212. lo anterior quiere decir que la institución educativa comprometió un mayor valor por $ 1.284.299. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2.008 EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS. Y ACTAS. | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
112 | 112:La I.E. entregó en arriendo la cafetería. mediante contrato número 001. sobre el cual se presenta una situación de cartera. dado que el arrendatario. incumplió el contrato y dejó abandonada la cafetería adeudando $ 9.900.000 según liquidación anexa al contrato. En éste caso. se vio que la I.E.no exigió póliza de cumplimiento. lo que pone en evidencia la carencia de medidas preventivas y/o políticas y mecanismos administrativos aplicables al momento de dirimir conflictos respecto de éstos contratos. los cuales generan detrimento del bien cafetería por uso de un particular. sin obtener el beneficio pactado; trámites en caso de iniciar proceso ejecutivo y afectación de de los registros contables. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. REFORMULAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 4791 DE 2008. EN LO RELACIONADO CON EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O POLÍTICAS Y MECANISMOS ADVOS APLICABLES PARA DIRIMIR CONFLICTOS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS | ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE CONTRATACION DE ACUERDO AL DECRETO 4791. | REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ACTUALIZADO | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPULVEDA RECTORAMIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO | REGLAMENTO | UNIDAD | 360
114 | 114:Se evidenció que no existe área asignada para el almacén. no existe aula. salón. bodega o de más para el almacenamiento de los bienes e insumos de la institución. | FALTA DE RECURSOS | 1. GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I.E. COLEGIO REAL DE MARES | REALIZAR LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LA SEM PARA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA DE ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I.E. | OFICIO DIRIGIDO A LA SEM CON LA SOLICITUD EXPRESA DE CULMINACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA I.E. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPÚLVEDARECTORA | OFICIO | UNIDAD | 360
115 | 115:No se implementa el control del ingreso y salida de los bienes e insumos de la institución educativa a través de tarjetas kardex. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS. REQUISITOS y FORMATOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA ADMINSTRACION Y EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
116 | 116:La institución educativa no realiza cruce de existencia física de inventarios y bienes con los registros en libros. | FALTA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS. REQUISITOS y FORMATOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA ADMINSTRACION Y EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
117 | 117:La institución educativa no lleva libro de Inventarios. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN ADECUADO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
118 | 118:Las compras del almacén se realizan de forma informal. no se aplica formato de órdenes de pedido o de compras. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS. REQUISITOS y FORMATOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA ADMINSTRACION Y EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
120 | 120:La institución educativa no cuenta con personal idóneo para el desempeño las funciones de almacén. estas funciones son asumidas por el rector del Colegio | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO LA REASIGNACIÓN DE ADMINISTRATIVOS DE LA NÓMINA DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN 0610 DEL 30 DE ABRIL DE 2014. | REALIZAR LA GESTIÓN PERTINENTE ANTE LA SEM PARA LA REASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE LA I.E. | OFICIO DIRIGIDO A LA SEM CON LA SOLICITUD EXPRESA DE CULMINACIÓN DE LA REASIGNACIÓN DE FUNCIONARIOS ADVOS DE LA I.E. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | ROCIO SEPÚLVEDARECTORA | OFICIO | UNIDAD | 360
121 | 121:La Institución Educativa presenta falencia en los procesos de control y protección de bienes de la institución. No se tiene precisión acerca de cuáles son los bienes de la institución educativa. No tiene inventario según declaración de la Rectora del Colegio en Acta No 001. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN ADECUADO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
122 | 122:Se evidencia que la institución educativa no tiene control sobre el stock de existencia de bienes obsoletos. Los bienes obsoletos fueron vendidos por chatarra sin que medie procedimiento de bajas u otro definido en normas para tal fin. | FALTA DE APLICACIÓN DE PROCEDIMEINTOS | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA PROCEDIMIENTOS. REQUISITOS y FORMATOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN LA ADECUADA ADMINSTRACION Y EFICIENTE UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
109 | 109:Se evidencia acta de acuerdo número 007 del 27 de noviembre de 2013. por medio de la cual se aprueba traslado en el presupuesto por valor de $ 2.752.367. En el acta se relacionan 8 miembros del Consejo Directivo de las cuales solo 4 firman la asistencia y aprobación del traslado. lo que quiere decir que no hubo quórum para deliberar.Igualmente en el acta número 5 en la cual se aprueban contra créditos por valor de $ 15.168.608. no hubo quórum. En el acta se relacionan 8 miembros del Consejo Directivo y sólo 4 firman la asistencia y aprobación de los contra créditos; y el acta número 8 por medio de la cual se aprueba reducción de presupuesto por $ 20.405.000 también sin quórum sólo firman 4 asistentes de los 8 miembros. De la misma manera. el acta número 002 por medio de la cual aprueban contra créditos por $ 13.513.448 sin quórum. solo firman 4 asistentes de los 8 miembros. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. DOCUMENTAR LAS ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO CON LAS FIRMAS DE LOS ASISTENTES.(QUORUM). | REALIZAR CON EFICIENCIA LAS ACTUACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. | ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO FIRMADAS POR EL 100% DE LOS ASISTENTES A LAS REUNIONES DE ESTE ENTE ESCOALR | 2014-09-01 | 2015-09-01 | OLGA LUCIA VECINO PAGADORA DE LA I.E. y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO.ROCIO SEPULVEDA P. RECTORA. | ACTAS | UNIDAD | 360
111 | 111:No existe manual de procedimientos para tesorería. contabilidad y almacén. Incumpliendo lo anterior genera incumplimiento a lo establecido por la ley 734 de 2002. Conservación de Bienes. Articulo 34 parágrafos 19.. Dictar los reglamentos o manuales de funciones de la entidad. así como los internos sobre el trámite del derecho de petición. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE TESORERÍA y CONTABILIDAD DE LA I.E. COLEGIO REAL DE MARES. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL ADECUADO MANEJO DE TESORERÍA y CONTABILIDAD DE LA I.E. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | OLGA LUCIA VECINOPAGADORAYAMID BUITRAGOCONTADORALEXANDER RUIDIAZLIDER GESTION ADMINISTRATIVAROCIO SEPULVEDARECTORA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
113 | 113:La institución Educativa no ha adoptado un Manual de procedimientos para el área de Almacén. Esto genera deficiencia en los procedimientos de control. identificación. clasificación y ubicación optima de los bienes. | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN ADECUADO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360
119 | 119:Los Bienes de la Institución educativa no están codificados. su ubicación es incierta. toda vez que no existe un registro o libro de inventarios | FALTA DE EXPLIACION DEPARTE DE LA SECRETRAIA DE EDUCACION | 1. ELABORAR UNA GUÍA PRÁCTICA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO DE LA I.E. QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN. CLASIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LOS MISMOS. | FORMULAR PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN UN ADECUADO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LA I.E. | GUIA PARA EL MANEJO DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO. | 2014-09-01 | 2015-09-01 | DANERIS GOMEZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE BIBLIOTECARIA ALEXANDER RUIDIAZ - LIDER DE LA GESTION ADMINISTRATIVA | GUIA PRÁCTICA | UNIDAD | 360