## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
1 | Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Por falta Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humao de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivistica | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de contratacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | SEM | UNIDAD | 1 | 308
2 | Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Por Falta Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Capacitar al personal encargado de las IE en manejo de archivos y manejo de procesos contractuales | Fortalecer el recurso humano de las instituciones educativas en el cumplimiento de normas de archivistica | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | SEM | UNIDAD | 1 | 308
3 | Al momento de efectuase la auditoria el auditor no encontro la totalidad de documentos contractuales en el expediente o se encontraron docuemntos sin firma tal entre otras situaciones que evidencian un incumplimiento al Manual de contratacion | Falta conocimientos en Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Archivos contractuales organizados en carpetas debidamente marcadas y foliadas | Organizar los archivos contractuales de las IE | Organización docuemental | 2013-10-30 | 2014-08-27 | SEM | UNIDAD | 1 | 308
4 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Se esta haciendo los procesos contractuales con publiacion en la pagina del secop | Se esta haciendo los procesos contractuales con publiacion en la pagina del secop | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Mejorar la etapa de palneacion de los procesos contractuales incluyendo un sondeo economico | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rectoria Pagaduria | UNIDAD | 1 | 308
5 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | falta Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Solicitud a la SEM temas de contrtacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rectoria Pagaduria | UNIDAD | 1 | 308
6 | Contratacion con un mismo proveedor durante la vigencia 2012 | Falta Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Capacitar al personal encargado del trámite y procedimientos de los sondeos economicos mecesarios para contrata | Evidenciar la contratacion con proveedores mas favorable para la entidad | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rectoria Pagaduria | UNIDAD | 1 | 308
7 | Se realizo la compra de textos juridicos afectando el rubro de adquisicion el cual no autoriza este tipo de gastos | Falta de Capacitacion al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Capacitacion al personal en el Decreto 4791 de 2008 y manual de contratacion | Dar cumplimiento a las normas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rectoria Pagaduria | UNIDAD | 1 | 308
8 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | FaltaCapacitacion en aplicación de Plan General de Contabilidad publica orientada principalmente alos contadores de la institucion | Capacitacion en aplicación de Plan General de Contabilidad publica orientada principalmente alos contadores de la institucion | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Pagardora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
9 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | Faltaba software contable | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Solicitud de capacitación a la SEM en temas de Plan General de Contabilidad Pública | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Pagardora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
10 | No hay aplicabilidad del principio de causacion tal como lo establece el parrafo 117.104.62.116.117. del plan general de contabilidad publica dificiencia en la aplicación del Plan general de Contabilidad publica detalles en registros contables poco claros cheques y comprobantes de ergeso mal diligenciados | Corresponde a la SEM unificar los criterios de aplicación de norma | Unificacion de criterios en cuanto a la aplicación de la norma | Disminuir el riesgo de incumplimiento de la norma | Circular en la cual se especifique los criterios con respecto al tema | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Pagardora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
11 | No se ha actualizado la terminologia del manual de contratacion | Revisión del Manual | Actualizacion del Manual de Contratacion corregido el termino representante legal | Utilizar terminologia adecuada | Manual de contratacion corregido | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Consejo Directivo | UNIDAD | 1 | 308
12 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | No se cuenta con personal capacitado en el tema | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de Inventarios | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Responsable de Almacen | UNIDAD | 1 | 308
13 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | No se tiene conocimiento profesionales en el manejo de almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Responsable de Almacen | UNIDAD | 1 | 308
14 | No se encontro definido y aplicado las politicas procedimientos y controles sobre el tema de inventarios de bienes y almacen | No se tiene conocimiento profesionales en el manejo de almacen | Reglamentar mediante acuerdo del consejo directivo y posterior resolucion de rectoria el manejo del almacen de la IE | Reglamenta los procedimientos para ingreso y egreso y manejo de inventarios de bienes | Resolucion expedida por Rectoria | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Responsable de Almacen | UNIDAD | 1 | 308
15 | Los requisitos legales a cumplir en lo contractual se encuentran reglados y en condicion de exigibilidad sin embargo las IES carecen de una lista de chequeo y o verificacion de cumplimiento | Se cuenta con herramientas para hacer verificación de documentos soporte de contrato | Adoptar un formato de verificacion de documentacion contractual | Definir lista de verificacion adoptado | Formato de verificacion adoptado | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Pagadora | UNIDAD | 1 | 308
16 | Las actas de consejo directivo no ofrecen suficiente informacion y trazabilidad sobre la gestion de las IE y no proporcionan evidencia de las autorizaciones rectorales respectivas | No se cuenta con una directriz o modelo para la elaboración de la actas | Mejorar la especialidad de las acciones aprobadas por los miembros del consejo directivo con respecto a las acciones | Dar mayor claridad a las actas para el reflejo de los procesos | Actas mejoradas | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Consejo Directivo | UNIDAD | 1 | 308
17 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Dado la cantidad de formatos y la cantidad de Información que hay que diligenciar en cada columnas. se corre el riesgo de cometer errores al subir esta información a la Plataforma del SIA. considerando que se hacen dos revisiones antes de subir la Información. Una vez se ha hecho la revisión por parte de la Contraloria y se ha encontrado inconsistencia en la misma el sistema Es posible que La Contraloria de Barrrancabermeja permita subsanar esta inconsistencia. | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Presentacion del siguiente informe sin inconsistencias | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rector Pagadora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
18 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Se esta haciendo varias verificaciones de la informacion | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Solicitud de capacitacion a la SEM en temas de rendicion de cuentas | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rector Pagadora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
19 | Se observo inconsistencia en la informacion que la IE en el mes de febrero a traves de la cuenta consolidada por errores de digitacion | Se esta haciendo varias verificaciones de la informacion | Diseñar mecanismos de control para la verificacion de la informacion previo a su envio al ente de control | Minimizar las inconsistencias presentadas | Designar personal para la participacion en la capacitacion | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Rector Pagadora Contadora | UNIDAD | 1 | 308
20 | El plan de mejoramiento de la IE no contaba con las caracteristicas y derectrices del MEN | La institución lo esta ajustando a las caracteristicas y directrices del MEN proximanmente quedar alisto. | Se haran los ajustes necesarios para que el plan de mejoramiento este a tono con las condiciones del MEN | Actualizar los planes de mejoramiento | Plan de Mejoramiento ajustado | 2013-10-30 | 2014-08-27 | Equipo de Calidad | UNIDAD | 1 | 308