## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
1 | En el contrato de obra pública No. 028 -2013- se requirió una adición- correspondiente a la ampliación del alcance físico- consistente en el aumento del tramo vial a pavimentar. EDUBA al momento de suscribir los estudios previos y de conveniencia debió incluir dicho tramo- que a todas luces era necesario para darle continuidad al proyecto- por ende esta omisión en la etapa precontractual se presume como una falta de planeación. | falta mayor Planeacion | Determinar al iniciar la vigencia el alcance real de las obras o pryectos a ejecutar durante la misma | Presentar una debida gestión en la planeación de las obras o proyectos | Cumplir en materia de contratacion con la identificación de las necesidades reales en la etapa de planeación o precontractual | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Unidad Técnica | Estudios previos debidamente elaborados | 100% | 147
2 | Contrato de obra pública No. 029-2013- por valor de $ 811.468.393- contratista Hector Valencia Sanchéz. Durante la revisión a los descuentos aplicados- se evidencia que la entidad no liquidó sobre una base de $ 34.824 del valor total del contrato. En consecuencia- no se recaudaron los dineros correspondientes a dicha base por concepto de estampillas y retenciones de ley. | Error al ingresar la Base de liquidacion de los descuentos | Realizar procedimiento para la revision y supervision de la aplicación de los descuentos de ley- con la correcta base de liquidacion | Recaudar el valor correcto a la base de liquidacion por concepto de estampillas y retenciones de ley | Asegurar el debido cobro de retenciones correspondientes a terceros - contratistas por pago de estampillas | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Tesoreria - Contabilidad | Retenciones y estampillas recaudadas de acuerdo al porcentaje requerido por la normatividad vigencia | 100% | 147
3 | Contrato de obra No. 034-2013- por valor de 657.947.415- Contratista Unión Temporal Planada II. Durante la revisión a los descuentos aplicados sobre el contrato No. 034 de 2013- se evidencia que la entidad no liquidó impuestos sobre una base de 205.861.042 del total del contrato. Debido a lo anterior la entidad no recaudó los dineros correspondientes a estampillas y retenciones en la fuente. | Error al ingresar la Base de liquidacion de los descuentos | Realizar procedimiento para la revision y supervision de la aplicación de los descuentos de ley- con la correcta base de liquidacion | Recaudar el valor correcto a la base de liquidacion por concepto de estampillas y retenciones de ley | Asegurar el debido cobro de retenciones correspondientes a terceros - contratistas por pago de estampillas | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Tesoreria - Contabilidad | Retenciones y estampillas recaudadas de acuerdo al porcentaje requerido por la normatividad vigencia | 100 | 147
4 | En los contratos Nos. 001- 002- 003- 004- 005- 007- 008- 009- 010- 011- 012- 013- 014- 015- 016- suscritos bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión- se menciona tanto en los estudios previos- como en la minuta del contrato- lo referente a la disponibilidad presupuestal para sufragar el valor del IVA por parte de la Empresa- por encontrarse bajo el régimen simplificado sin embargo en los expedientes contractuales no reposa el documento físico que de cuenta de la disponibilidad presupuestal- ni compromiso presupuestal. | No dejar todas las evidencias de recursos comprometidos en los expedientes | Realizar las apropiaciones presupuestales necesarias en los contratos | Que lo consignado en los documentos previos y la minuta del contrato en lo que respecta a las apropiaciones presupuestales corresponda a lo comprometido presupuestalmente | Disponer y compromter los recursos requeridos en cada contrato | 2014-08-05 | 2014-09-01 | Unidad Jurídica área de contratación- Unidad Financiera | Numero de contratos debidamente comprometidos presupuestalmente/ numero de contratos celebrados | 100 | 28
5 | En los contratos Nos. 001- 002- 003- 004- 005- 007- 008- 009- 010- 011- 012- 013- 014- 015- 016 de prestación de servicios y de apoyo a la gestión- en los estudios previos de oportunidad y conveniente- específicamente en el aparte concerniente al ánalisis técnico y económico- en donde se menciona lo referente al valor estimado- forma de pago y sujeción presupuestal- no se estableció el valor a cancelar por periodo mensual o fracción. | No especificar en los estudios previos de manera precisa los pagos por periodo mensual o fraccion | Determinar en los estudios previos de oportunidad y conveniencia el valor a cancelar por periodo mensual o fracción | Que los estudios previos de oportunidad y conveniencia determinen claramente las condiciones del contrato a celebrar- en lo que respecta a la forma de pago | Establecer las condiciones del contrato desde la etapa previa de manera clara | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Unidad Jurídica-área de contratación | Numero de contratos con forma de pago establecida en estudios previos/ numero de contratos celebrados | 100 | 147
6 | Al realizar la auditoría regular en la gestión contractual de los expedientes de los contratos 003- 005- 007- 008- 009 se observan errores reiterativos en las actas parciales de ejecución- consistentes en la inadecuada formulación del periodo a cobrar- fechas incosistentes- resumen de pagos que no concuerdan con la realidad- falta de fecha de presentación de la cuenta de cobro- digitación despreocupada que genera inconsistencias | descuido al hacer alusion a fechas y datos en general en las actas | 1) Incluir en el programa de capacitaciones del pesonal- el tema de superivision de la etapa de ejcución de contratos - 2) Efectuar auditorias internas a las actividades de supervision de los contratos | Asegurar la debida presentación de cuentas de cobro y documentos soportes requeridos para los pagos | Cuentas de cobro con pleno cumplimiento de requisitos para pago | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Supervisores-Control interno | Programa de capacitación y programa de auditorias | 2 | 147
9 | En el contrato de apoyo a la gestión No. 005 de la vigencia 2013- se evidencia una diferencia de un peso ($ 1) entre el valor del CDP $ 19.663.333 y el valor plasmado en el contrato $ 19.663.334 | No plasmar el valor exacto del CDP en la minuta del contrato | Realizar a través del sistema DELFIN el Cotejo del valor del contrato vs el valor a comprometer antes de efectuar el registro | Que se efectuen los compromisos presupuestales conforme al valor requerido en la minuta contractual | Que todos los registros presupuestales obedezcan al valor estipulado en el contrato | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Unidad financiera | Registros presupuestales de los contratos/ valor del contrato | 100 | 147
10 | En el contrato de apoyo a la gestión No. 005 de la vigencia 2013- se presenta un error en el periodo anotado en el acta final- quedando pendiente por parte del contratista relacionar un día de prestación del servicio de apoyo a la gestión. | Falta de revision exhaustiva por parte del supervisor al momento de elaborar el acta | 1) Incluir en el programa de capacitaciones del pesonal- el tema de superivision de la etapa de ejcución de contratos - 2) Efectuar auditorias internas a las actividades de supervision de los contratos | Asegurar la debida presentación de cuentas de cobro y documentos soportes requeridos para los pagos | Cuentas de cobro con pleno cumplimiento de requisitos para pago | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Supervisores-Control interno | Programa de capacitación y programa de auditorias | 2 | 147
11 | En las invitaciones publicas de mínima cuantía Nos. 001- 004- 006 y 034- no se encuentra dentro de los documentos soporte del expediente contractual el certificado de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional | No dejar las evidencias necesarias en el expediente- en este caso la consulta de antecedentes | Verificar en la página de la policía nacional los antecedentes judiciales de los proponentes de los procesos de selección | Asegurar que quien suscriba contratos con la entidad no registre antecedentes judiciales | Que las personas naturales o jurídicas que celebren contratos con la entidad se encuentra habilitados legalmente para tales efectos. | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Area de Contratación | Certificados de antecedentes judiciales o consulta de antecedentes judiciales | 100 | 147
12 | En los contratos de miníma cuantía que surgen de la invitación pública No. 034 de 2013 y de la invitación pública No. 039 de 2013- no se aprecia con claridad el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (fotocopia legible) del mismo modo es preciso senalar que el contratista no allega a la entidad contratante el soporte idóneo que dé cuenta del pago de los aportes a la seguridad social. | No exigencia del supervisor al contratista las planillas legibles y verificables de pago de seguridad social | Se requerirá para efectos de pagos a contratistas de prestación de servicios la acreditación de aportes a seguridad social mediante la planilla que registra la fecha de cancelación del valor estipulado (según cada sistema de pago) | Que las cuentas de cobro contengan los soportes idóneos en cuanto a acreditación de pago de aportes de seguridad social | Que todas las cuentas de cobro se encuentren acompanadas del documento idóneo que acredite el pago del aporte | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Supervisores | Cuentas de cobro con debida acreditación de pago de aportes de seguridad social | 100 | 147
13 | En el contrato de mínima cuantía que surge de la invitación pública No. 039 de la vigencia 2013- en el documento de fecha 30 de diciembre de 2013- denominado oficio- el cual se tiene como el acta de recibido suscrito por parte de los fucionarios beneficiarios del incentivo consistente en la entrega de una ancheta navidena- se evidencia recibido de un funcionario o persona distinto al destinatario de la misma. | faltó hacer la precision de la razon por la cual firma una persona en nombre de otra | Verificar que las evidencias de las actas de pago se realicen de manera correcta | Que los pagos cuenten con las evidencias pertinentes | Evidencias acordes a los requerimientos del contrato | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Subgerencia | Evidencias para pagos | 100 | 147
14 | En el expediente contractual derivado de la invitación pública No. 006 de 2013- los pagos referidos a los aportes al sistema de seguridad social integral no cumplen con e porcentaje contemplado en la Ley- evidenciándose igualmente que la seguridad social está siendo cancelada mediante un tercero o mediante una cooperativa- sin que la empresa contratista SERVIPLOTOP asumiera el pago legal correspondiente por el contrato celebrado con EDUBA | falta mayor revision por parte del competente | 1) Incluir en el programa de capacitaciones del pesonal- el tema de superivision de la etapa de ejcución de contratos - 2) Efectuar auditorias internas a las actividades de supervision de los contratos | Asegurar la debida presentación de cuentas de cobro y documentos soportes requeridos para los pagos | Cuentas de cobro con pleno cumplimiento de requisitos para pago | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Supervisores- Control Interno | Programa de capacitación y programa de auditorias | 2 | 147
15 | Contrato de obra pública No. 027-2013- por valor de $ 123.980.800- contratista Luz Stella Orduna Luengas. Se evidencia daño fiscal por valor de $ 213.687 debido a que la entidad no aplicó adecuadamente los descuentosde ley sobre el contrato 0027 de 2013- ocasionando un menor recaudo por concepto de estampillas las cuales debían ser destinadas a las diferentes entidades del Estado. | Error al ingresar la Base de liquidacion de los descuentos | Realizar procedimiento para la revisión y supervisión de la aplicación de los descuentos de ley- con la correcta base de liquidacion | Recaudar el valor correcto a la base de liquidación por concepto de estampillas | Asegurar el debido cobro de retenciones correspondientes a terceros - contratistas por pago de estampillas | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Tesoreria - Contabilidad | Aplicar el cobro de retenciones y estampillas con la base de liquidacion | 100 | 147
17 | Con relación a la presentación de cuentas de cobro- la rendición del informe de actividades y la suscripción de las actas parciales- acta final y acta de liquidación de los contratos celebrados por EDUBA falta unidad de criterios y uniformidad en los formatos tipo- circunstancia que hace que se presenten un sin numero de errores. | En algunos casos falta de unidad de criterios y formatos tipo para la elaboracion de documentos contractuales | Diseñar formatos estandarizados para proceso contractual | Disponer de formatos estandar en los procesos contractuales | Formatos adoptados para el proceso contractual | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Gerencia- Supervisores | Formatos estandarizados en proceso de contratación | 100% | 364
18 | El contrato de obra No. 051 de 2013- revisados los documentos correspondientes a los estudios previos- no se observa el ánalisis de precios unitarios- ni cotizaciones o estudios económicos que nos permitan determinar el valor al momento de realizar los estudios y a su vez el estado de las instalaciones al momento de iniciar la ejecución del contrato de obra. Se concluye que la planeación de la necesidad contractual no estuvo acorde con los requerimientos del objeto contractual al momento de suscribir el contrato de obra. | falto una debida integracion del expediente contractual en todas sus etapas | La Gerencia elaborará circular en donde exhorta a la Unidad Técnica- acerca de la necesidad de estructurar en debida forma la etapa de planeación- en lo que concierne al estudio del valor estimado del contrato. | Evidenciar en los procesos la existencia de estudios serios y acuiciosos que demuestren una debida planeación | Establecer de acuerdo a un estudio de mercado el valor estimado del proceso | 2014-08-05 | 2014-09-01 | Unidad Técnica | Estudio de mercado | 100% | 28
19 | Observaciones en el diligenciamiento del SIA: a) Formato f01_agr Notas al balance Según el folio No. 3 de las notas al balance se evidencia que de las instalaciones donde actualmente funciona EDUBA no se tiene titulo alguno que acredite propiedad y el valor que figura en los libros es muy alto. b) Formato f07b: Relación de pagos y f07b1 relación de pagos sin afectación presupuestal: se debe realizar anexo de cheques y comprobantes anulados. c) Formato f13a: Nuevo formato de contratación: Revisada la columna Y de este formato- se encontró que para los contratos 1- 2- 11- 31- 36- 49 y 50- las actas de liquidación se firmaron antes de la fecha de terminación del contrato. Formato f16 Gestión ambiental No. 1- 2 y 3 de este formato- que tienen por objetivo evaluar el sistema de control ambiental - evaluar las obligaciones ambientales y evaluar la presión ambiental no fueron diligenciados. | a) Falta documentar las acciones realizadas respecto al inmueble donde funciona EDUBA- b) no diligenciar anexos al formato cuando son necesarios- c) no diligenciar anexos al formato cuando son necesarios- d) indebida interpretación de la informacion requerida | a) Adelantar las acciones y gestiones jurídicas para determinar la propiedad del bien donde funciona Eduba y una vez realizado el reconomiento ajustar el valor comercial del mismo.- b) Realizar el anexo donde se relacionen los cheques y comprobantes anulados en caso de presentarse tal situación- c) Verificar la información relacionada en el formato del SIA con el responsable del area de contratación y con los fisicos de los expedientes contractuales- d) Diligenciar el formato f16 con la informacion requerida | a) Contar con un estudio juridico del l bien y cuantificar su valor- b) presentar formatos debidamente diligenciados y con las aclaraciones necesarias a traves de anexos- c) Suministrar información veraz en el formato f13a- d) Suministrar información veraz al ente de control | a) Definir la situación legal del predio donde funciona EDUBA- b) Evitar imprecisiones en el diligenciamiento del fomato- c) Evitar imprecisiones en el diligenciamiento del fomato- d) Que exista coherencia entre las actividades que en materia ambiental se adelantan en la empresa y la información suministrada | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia-Subgerencia | a)Estudio jurídico del bien y documento que estime su valor- b) Formato f07b: debidamente diligenciado- c) Formato f13a debidamente diligenciado- d) Formato f16 debidamente diligenciado- | 100 | 147
20 | Se realizaron modificaciones al manual de funciones en el cargo determinado de Técnico operativo financiero- que fue dividido en dos cargos técnico operativo financiero- técnico operativo pagador. Para la realización de este tipo de actividad o funciones debe existir un estudio técnico- jurídico- el cual no se tiene evidencias formales del procedimiento. | No dejar evidencias de los procedimiento adelantados | La gerencia se reunirá con el Jefe de Personal y representante de los empleados de la comisión de personal para la gestión de un estudio técnico y jurídico para las modificaciones al manual- cuando se requieran | Realizar los estudios pertinentes cuando se requiera modificar el manual de funciones | Que las modificaciones se soporten en estudios tecnicos y juridicos | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Estudio Técnico y Jurídico de la modificación del manual de funciones | 100 | 147
21 | No se encontraron evidencias de que se realicen procesos de inducción- reinducción al personal que labora en EDUBA. | falta de organización de la documentación de inducccion y reinduccion | La Gerencia dirigirá oficio interno a la subgerencia con el fin de requerir la elaboración de un archivo con evidencias de las actividades de inducción y reinducción del personal | Tener documentado el proceso de inducción y reinducción del personal | Procedimiento de induccion y reinduccion estandarizado | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Gerencia -Subgerencia | Procedimiento de induccion y reinduccion implementado | 100 | 364
23 | No se cuenta con un almacenista- no se cuenta con un sitio o local determinado para el almacén- todos los trabajos de compras y suministros a la entidad son solicitados- revisados y aprobados por el subgerente. | falta determinar responsable del manejo del almacen y realizar un control mas acuicioso | 1) Acondicionar el espacio físico para el almacenamiento de elementos de oficina- 2) Elaborar un registro digital tipo kardex en una hoja de cálculo para control de elementos de oficina- 3) Designar un responsabile de la custodia de los elementos mencionados | Tener registro y control de elementos de oficina | Controlar la entrega y uso de elementos de oficina | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Formato de entrega- identificando fecha- detalle- existencia del estado actual de los elementos y funcionario responsable del recibo y entrega de los mismos | 100% | 147
25 | No se tiene acta de junta directiva aprobando los manejos y productos o recursos de la entidad para dados de baja- por el cumplimiento de su función. | No establecimiento del Procedimiento de Baja de bienes de la empresa | Implementar mecanismos de control para el cumplimiento de la normatividad vigente para los bienes dados de baja | Surtir procedimiento de dar de baja los bienes de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente | Establecer el procedimiento para dar de baja los bienes de la empresa | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Gerencia | Procedimiento de baja de bienes de EDUBA debidamente elaborado y documentado | 100% | 364
26 | No se tiene un Sistema de Control de Calidad- el funcionario que debería realizar estas funciones de control aplicado a las diferentes dependencias- áreas o departamento de la empresa EDUBA. | falta implementar y desarrollar un sistema de gestion integrado | Planificar y coordinar el sistema de gestión integrado (MECI - Calidad) | Desarrollar e implementar herramientas de control que le permitan a la empresa mejorar el desempeño institucional | Dar cumplimiento a los requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009 y el Modelo estándar de control Interno MECI 2014- conforme con las necesidades y actividades que cumple la institución | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Gerencia- Control Interno | Implementación y actualización del Sistema integrado de gestión MECI - Calidad | 100% | 364
27 | No se tiene información de lineamientos del MECI para el año 2013- de igual forma para el fortalecimiento de la gestión de calidad. No se tienen evidencias de informes resultados | falta implementar y desarrollar un sistema de gestion integrado | Planificar y coordinar el sistema de gestión integrado (MECI - Calidad) | Desarrollar e implementar herramientas de control que le permitan a la empresa mejorar el desempeño institucional | Dar cumplimiento a los requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009 y el Modelo estándar de control Interno MECI 2014- conforme con las necesidades y actividades que cumple la institución | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Gerencia- Control Interno | Implementación y actualización del Sistema integrado de gestión MECI - Calidad | 1005 | 364
28 | No se tiene suministro de objetivos- acciones- cronogramas- metas que manifiesten la concordancia con la parte misional de la entidad | falta mayor planeación en la determinación de objetivos- acciones y metas de la entidad | Establecer la planeación estratégica en cumplimiento de la misión institucional | Lograr mecanismos efectivos para implementar los planes institucionales | Elaborar el plan de acción institucional | 2014-08-05 | 2015-02-01 | Gerencia- Todas las unidades | Plan de acción institucional | 1 | 182
29 | La entidad cuenta con informes que demuestran el cumplimiento de los indicadores- se entrega evidencia del informe del año 2013. Los indicadores determinados son inconsistentes y no reflejan concordancia con los objetivos institucionales. | falta mayor calidad en la elaboracion de los indicadores de gestion | Definir un sistema de indicadores de gestión para el control de los procesos del sistema de gestión integrado | Generar información y herramientas de seguimiento y medición para la toma de decisiones y la mejora continua del desempeño institucional | Levantamiento de indicadores de gestión para cada proceso del sistema de gestión integrado MECI-Calidad | 2014-08-05 | 2015-08-05 | Funcionario Designado | Matriz de Indicadores de gestión por proceso del sistema de gestión integrado MECI-Calidad | 100% | 364
30 | Se realiza seguimiento al plan de acción- de forma verbal- pero no se tiene por escrito | No se dejaron registros del seguimiento al plan de accion | Realizar seguimiento trimestral a la ejecución a los planes de acción y dejando las evidencias correspondientes | Realizar seguimiento y evaluación de las acciones proyectadas | Presentar informes de seguimiento y evaluación a los planes de acción para la toma de decisiones por la alta dirección | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Profesional designado | Informes trimestrales de seguimiento al plan de acción | 4 | 364
31 | La entidad evaluada en la vigencia 2013- remitió a traves del SIA a este ente de control un oficio en el cual establecen el NO diligenciamiento del formato _201301_f16 correspondiente a la GESTION AMBIENTAL- establecimiento que no tiene constituida una UNIDAD AMBIENTAL. En vigencias anteriores la administración de la entidad ha diligenciado estos formatos- permitiendo valorar de manera cuantitativa y cualitativa el desarrollo y la ejecución de las acciones que evidencien la gestión ambiental institucional. | indebida interpretación de la informacion requerida | Diligenciar en debida forma el formato _201301_f16 correspondiente a la GESTION AMBIENTAL | Suministrar al ente de control fiscal la información solicitada mediante el formato _201301_f16 | Diligenciar el formato _201301_f16 con información acorde a la gestión ambiental de la empresa | 2015-01-01 | 2015-06-01 | Gerencia-Subgerencia- Control Interno | Formato _201301_f16 correspondiente a la GESTION AMBIENTAL | 1 | 147
32 | La entidad no ha implementado medidas en pro del cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea decreto 1151 de 2008. No se ha tenido en cuenta ninguna de las políticas gubernamentales relacionadas con el nuevo modelo de gobierno en línea | Falto mayor agilidad en la implementacion de medidias en pro del cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Linea | Dar cumplimiento al decreto 1151 de 2008 que reglamenta la estrategia de gobierno en línea | Hacer parte del nuevo modelo de Gobierno en línea- el cual implica la alineación de actividades con otros temas esenciales de la gestión pública en Colombia | Implementar las fases de información- interacción y transacción contempladas en la estrategia del Gobierno en línea para el orden territorial 2012 - 2017 | 2014-08-05 | 2015-12-31 | Gerencia- Area de sistemas | Fases de información- interacción y transacción implementadas | 3 | 147
33 | Se evidencia el incumplimiento al artículo 9. Reportes del responsable de control interno. En la página web del ente auditado solo se publicaron 2 informes pormenorizados en la vigencia 2013- cuyo soporte se encuentra en los anexos 1 y 2 del presente informe de auditoría. | falto control sobre las fechas y/o oportunidad de publicacion de informes | Se efectuará un cronograma de publicaciones cuatrimestrales de informes del estado de control interno que incluya informes de control interno- informes de seguimiento a pqr- y demas que consagra la ley. | Garantizar la publicación de los informes de control interno establecidos por la ley en los terminos previstos en la misma | Llevar un debido seguimiento a las fechas y plazos de presetación de informes de control interno | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Oficina Asesora de Control Interno | Cronogramas estableciendo con fechas y tipos de informes | 1 | 147
34 | La entidad no realizó la publicación del Plan de Acción ni del presupuesto para la vigencia 2013 web incumpliendo con lo ordenado por la ley 1474 de 2011 en el artículo 74 . | falto control sobre las fechas y/o oportunidad de publicacion de informes | Se efectuará un cronograma de publicaciones en la página web institucional de documentos requeridos por la ley- en los cuales se incluirá el Plan de Acción y el Presupuesto de la vigencia | Garantizar la publicación en la página web de información requerida por la ley 1474 de 2011 | Llevar un debido seguimiento a las fechas y plazos de publicación de información en la pagina web de EDUBA. | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Cronogramas estableciendo fechas y tipos de publicaciones a realizar | 1 | 147
35 | En la entidad no se encuentra documentada ninguna acción tendiente al aseguramiento de la información. Este hecho potencializa el riesgo de pérdida en caso de sobrevenir catástrofes naturales o presentarse algunas de las modalidades enmarcadas dentro de los delitos informaticos. | faltó implementar procedimientos mas efectivos para el aseguramiento de la informacion | 1) Realizar la digitalización de documentos e implementar la herramienta electrónica para la administración y lectura de los documentos digitalizados 2) Realizar backup a los equipos cada 3 meses | La protección y aseguramiento de la información de la empresa Eduba | Disponer de procedimientos o acciones de protección y aseguramiento de la información de la empresa | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Subgerencia- Area de sistemas | 1) Documentos digitalizados. 2) herramienta electrónica para la administración y lectura de documentos digitalizados - 3) backup de equipos | 3 | 147
36 | En desarrollo de la auditoría se logró determinar que la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social no realiza proceso de planificación alguno en el área tecnológica. | falta mas planeación por parte del area tecnologica | Generar el plan de actividades del área tecnológica de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de vivienda de Interes social de Barrancabermeja | Que la empresa establezca de manera planeada a traves del area de sistemas las actividades que se van a realizar durante la vigencia | Elaborar e implementar el plan de actividades del área tecnológica | 2014-08-05 | 2015-01-31 | Area de sistemas | Plan del area de sistemas o tecnológica | 1 | 178
37 | No se tienen políticas de austeridad en el gasto para publicidad y propaganda | faltó expedir el acto administrativo que adoptara las medidas de austeridad en materia de publicación- para formalizar las mismas | Adoptar medidas de austeridad en el gasto de publicidad de la empresa | Cumplir con la normatividad legal en materia de gastos de publicidad | Establecer medidas para racionalizar el gasto de publicidad y limitarlo a los fines permitidos por la ley | 2015-01-01 | 2015-03-05 | Gerencia | Acto administrativo de adopción de medidas de austeridad en el gasto de publicidad y propaganda | 1 | 63
38 | Se tiene registro de vehículos que soliciten permanente tanqueo adicional | falto llevar mayor control sobre el consumo de combustible de los vehiculos de propiedad de la empresa | Racionalizar el gasto de combustible de vehículos del parque automotor de la empresa | Controlar el consumo de combustible a fin de dar un debido uso al mismo | Establecer el mecanismo de control del uso de combustible | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Talonario de ordenes de tanqueo suscritas por la gerencia | 1 | 147
40 | Nómina: No existen planes- políticas y programas para el manejo de cuotas partes | No giro de pagos de cuotas partes | Establecer planes- politicas y programas para la aplicación de los pagos de cuotas partes | Mantener actualizado el pago de las cuotas partes | Girar mensualmente el recurso para el aporte de cuotas partes pensionales | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Planes- programas y políticas para la aplicación de los pagos de cuotas partes | 1 | 147
41 | Procesos judiciales: No se cuenta con un sistema informático para la administración de los procesos judiciales | falto implemtar un sistema informativo que permita llevar un debido control sobre el estado de los procesos- sin necesidad de recurrir al documento fisico. | Desarrollo e Implementación de un Sistema Informático para la Administración de los Procesos Judiciales en la Empresa | Realizar seguimiento a través de un Sistema Informático a los Procesos judiciales en los cuales sea parte o se encuentre vinculada la empresa | Elaborar e implementar el sistema informatico para la administración de los procesos judiciales | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Unidad Jurídica- Area de sistemas | Sistema informático para administración de procesos judiciales | 1 | 147
42 | Sistemas de información: 42.1 No conoce el personal del área informático las medidas a tomar respecto a seguridad y posibles desastres- 42.2 No existe una política que determine los pasos a seguir en la consecución de la aprobación para la adquisiciones de recursos informáticos- 42.6 No es la Planeación un proceso secuencial que: analice las necesidades de información de la entidad - incluya el plan de desarrollo de aplicaciones como una entrada para el proceso de planeación de recursos - incluya todos los cambios en el ambiente de cómputo- recursos- objetivos- tecnología etc. | falto adoptar Procedimientoos en el area de sistemas | Crear sistemas de información | 42.1 Establecer y dar a conocer las medidas de seguridad ante posibles desastres- 42.2 Establecer un procedimiento que determine claramente las actuaciones que se deben surtir con el fin de hacer adquisicones de recursos informaticos- 42.6 Implementación de procesos secuenciales para la planeación de necesidades de información de Eduba | 42.1 Adoptar medidas de seguridad respecto a los sistemas de información ante eventuales desastres y que todos los funcionarios conozcan dichas medidas- 42.2 Que las adquisiciones de recursos informaticos se cinan al procedimiento establecidos- 42.6 Adopción de procesos secuenciales en la planeación de necedasidades de información de Eduba | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Subgerencia- Area de sistemas | 42.1 Medidas de seguridad- 42.2 Procedimiento para adquisición de recursos informáticos 42.6 Proceso secuencial de planeación de necesidades de información de la entidad | 3 | 147
44 | EDUBA programó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Desarrollo 2012-2015- para la vigencia 2013- la construcción de 1547 viviendas- alcanzando a construir tan solo 160- que equivalen al 10 | Planificación mas exhaustiva en proyección de las metas y tiempos del plan de acción | Establecer metas alcanzables en el plan de acción referentes a la construcción de vivienda nueva | Dar cumplimiento a las metas prop | Desarrollar los programas proyectados en el tiempo estipulado | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Plan Desarrollo acorde con los tiempos reales de ejecucion teniendo en cuenta las gestiones que se deben realizar con otras entidades para la construccion final de las viviendas | 100 | 147
45 | En el acto administrativo de constitución de la caja menor- no se indicaron los rubros presupuestales que fueron afectados- el monto máximo de cada rubro presupuestal conforme a lo expuesto en el Decreto 2768 de 2012 | faltó ser mas preciso al momento de elaborar el acto administrativo de la caja menor | Indicar los rubros presupuestales que se afectaran para el monto maximo de la caja menor correspondiente a cada vigencia | Determinar con exactitud los gastos permitidos para cada rubro presupuestal en cada vigencia | Cumplir con los requerimientos expuestos en el Decreto 2768 de 2012 | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Realizar acto administrativo de apertura de la caja menor identificando en un de sus articulos los rubros y valores requeridos para los gastos de caja menor | 1 | 147
46 | En el considerando de la Resolución de Constitución de Caja Menor- establece al funcionario responsable del manejo de la caja como en quien recaerá la responsabilidad de la ordenación del gasto- se debe hacer la diferencia entre quien es el responsable de los manejos de los fondos de caja menor y el ordenador del gasto. | falto determinar roles y responsabilidades en cuanto al manejo de la caja menor | Elaborar el acto administrativo y designar al responsable del manejo de los fondos de la caja menor | Cumplir con los requerimientos expuestos en el Decreto 2768 de 2013 y demas normas legales sobre caja menor | Establecer en el acto administrativo el funcionario responsable del manejo de los fondos de la caja menor-diferenciadose del Ordenador del gasto en la empresa | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Acto administrativo | 1 | 147
47 | Se observó que los recibos de caja menor no se encuentran enumerados y sin las respectivas firmas de aprobación. | falto mayor organización | Implementar el procedimiento para Arqueo de caja menor con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos de la empresa | Cumplir con los requerimientos expuestos en el Decreto 2768 de 2013 y demas normas legales sobre caja menor | Realizar arqueos de caja mensuales | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Arqueos de caja menor | 1 | 147
48 | Se evidenció que parte de los fondos que constituyeron la caja menor cubrieron gastos que no tenian el carácter de urgentes- imprescindibles- inaplazables- necesarios e imprevistos y definidos en la Resolución de constitución respectiva- tal como son los gastos de alimentación por valor de 4.137.298 | Organización y discriminacion de los gastos de caja menor | Implementar mecanismos de seguimiento y control en los diferentes gastos y en especial en las erogaciones de gastos de alimentacion | Garantizar el correcto manejo de los recursos de la Caja menor | Efectuar revision de cada uno de los reembolsos de Caja menor verificando el cumplimiento de las normas y polìticas que las rigen | 2014-08-05 | 2014-12-31 | Gerencia | Todos los reembolsos de la vigencia | 100 | 147