## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
1.1 | Revisión de la Rendición de la Cuenta. Formato EXP_24. este corresponde a los registros de Contratación. Convenios 008. 035. 003 de 2013. no está acorde a los requisitos de registro. | se encontró una inconsistencia entre el valor del contrato $ 49.999.400 y los abonos por valor de $ 194.085.000 donde se observa una clara diferencia por valor de $ 144.085.600. | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
1.2 | Formato EXP_24. este corresponde a los registros Presupuestales de Ingresos. observándose la cuenta 1310 Recursos del Balance. donde se detectó que Recaudo de Cartera e Intereses Periodo de Gracia no se recaudó lo presupuestado | se detectó que Recaudo de Cartera e Intereses Periodo de Gracia no se recaudó lo presupuestado; igualmente se detectó que en los Rendimientos Financieros e Intereses Corrientes se recaudó en el primero casi un 40% y en el segundo un 250% de más de lo que se había proyectado en el presupuesto. | Realizar el cálculo de los ingresos de FORCAP. por concepto de Recaudo de Cartera e Intereses de Periodo de Gracia; en forma aproximada sin exceder en error de sobrestimación de estos. | Realizar presupuestos coherentes al concepto de Recauso de Cartera e intereses cercanos a la realidad. | No afectar el presupuesto del Forcap. logrando Defiir los recaudos de cartera en forma aproximada. sin exceder el calculo de estos. . | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Registros presupuestales de Ingresos | 100 | 329 dias
1.3 | Formato EXP_24. este corresponde al Presupuesto de Ingresos con Modificaciones y Análisis. se observan errores. inconsistencias en algunos de los subtotales de este formato. | se detectó que Recaudo de Cartera e Intereses Periodo de Gracia no se recaudó lo presupuestado; igualmente se detectó que en los Rendimientos Financieros e Intereses Corrientes se recaudó en el primero casi un 40% y en el segundo un 250% de más de lo que se había proyectado en el presupuesto. | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
1.5 | Formato EXP_24. pertenenciente a Propiedad. Planta y Equipo. donde se observa una diferencia. que corresponde a inconsistencia entre sus saldos. encontrandose variación de una de sus subcuentas en mas de un 100% | se observa una diferencia. que corresponde a inconsistencia entre sus saldos. encontrándose variación de una de sus subcuentas en más de un 100%. | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Contar con formatos debidamente diligenciados | Contar con una información veraz sin inconsistencias que se soporte correctamente en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
1.6 | Formato EXP_24. que corresponde a modificaciones al Presupuesto de Egresos por Cuenta. en el cual se observan errores. inconsistencias en algunos de los subtotales de este formato. | se observan errores. inconsistencias en algunos de los subtotales de este formato. | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Contar con formatos debidamente diligenciados | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
1.7 | Formato EXP_24. perteneciente a modificaciones al Presupuesto de Egresos por Cuenta con Análisis. se observan errores. inconsistencias en algunos de los subtotales de este formato. | se observan errores. inconsistencias en algunos de los subtotales de este formato. | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Contar con formatos debidamente diligenciados | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
1.8 | Formato_201301_f24a_aplme.csv. Avance Plan de Mejoramiento. en este formato se pudo observar inconsistencias al digitar información pertinente fuera de la casilla correspondiente confundiendo su interpretación | se pudo observar inconsistencias al digitar la información pertinente fuera de la casilla correspondiente confundiendo su interpretación | Generar la Información de Revisión de la Rendición de la cuenta en el formato en forma correcta. | Contar con formatos debidamente diligenciados | Señalar la información en forma coherente que soporte la veracidad de la información en los formatos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos. | 100 | 329 dias
4 | Dentro del examen se pudo observar que continúa el nivel Municipal respaldado con el mismo Decreto número 168 de 2005. por el cual se adoptó medidas de Austeridad para el Gasto Publico. procurando la eficiencia y austeridad en el madejo de los recursos. la cual deberán acatar todas las Secretarias de la Administración Central del Municipio. incluida la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. así como el Fondo Rotatorio de Fomento. Capacitación y Crédito para la Generación de Empresa y Empleo de Barrancabermeja FORCAP. | No existen medidas de austreridad para el gastos publico frente al manejo de los recurso y control en el uso de equipos y demas elementos | Se desarrollaran actividades que redunden en el manejo austero del recurso oficial. igualmente se haace necesario encaminar acciones sobre la politica de austeridad | Elaborar circulares. realizar reuniones con el personal y llevar control en el uso de equipos. papeleria. servicios publicos | Lograr una mejor eficiencia de los recursos publicos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Circulares y Actas de reuniones | 100 | 329 dias
13 | Se hace necesario que la supervisión de estos convenios. sea no solo asignada por Acto Administrativo. sino que se reglamenten las funciones del supervisor. | y en ningún caso asignan a través de actos administrativos la interventoría en contratos y/o convenios | Realizar las funciones de una verdadera y efectiva supervisión de acuerdo a lo señalado en la ley | Contar con un Acto administrativo que reglamente las funciones del supervisor | Dar cumplimiento a la norma y permitir un seguimiento eficaz en la ejecución de los recursos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actos administrativos | 100 | 329 dias
15 | Se hace necesario que en las minutas de los contratos y/o convenios. FORCAP. establezca que se está cumpliendo con lo contemplado en el artículo 9 del Decreto 777 de 1992. con el fin de que se resalte que la Administración Publica no vaya en contravía del mismo y el particular bajo la gravedad de juramento. manifieste que no se encuentra inmerso en dicha conducta. | Se debe contemplar el aericulo 9 del decreto 777 de 1992 en los contratos y/o convenio | Establecer en todos los contratos de prestacion de servicios una clausula a traves de la cual se contemple el articulo 9 del Decreto 777 de 1.992 | Contemplar la norma en los convenios y contratos | Dar cumplimiento a la norma | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Articulo 9. Decreto 777 de 1.992. | 100 | 329 dias
16 | FORCAP. elaboró la Misión. en la cual le da prioridad al sector Educativo y Económico. sin embargo como podemos observar en los párrafos anteriores este Fondo se crea para asignar recursos rotatorios para el Fomento. Capacitación y Crédito. a las actividades empresariales de todas las áreas económicas. además que si ese es su propósito como misión. es decir entregar estos recursos al sector educativo. en el 2013. se observa que en la mayor parte de convenios suscritos tienen como objetivo capacitar a mujeres cabeza de familia; teniendo en cuenta que en el periodo fiscal 2013. por convenios FORCAP. tuvo una erogación nada despreciable por valor de $ 5.761.202.370. y que el presupuesto comprometido de inversión fue por valor de $ 6.885.865.832 M/legal. | se observa que en la mayor parte de convenios suscritos tienen como objetivo capacitar a mujeres cabeza de familia; teniendo en cuenta que en el periodo fiscal 2013. por convenios | Ejecutar los recursos de inversion. teniendo encuenta las diferentes actividades estipuladas en La Misión de FORCAP.de carácter empresarial para el fomento. capacitación y crédito dirigida a los diferentes sectores como el educativo. económico. teniendo en cuenta las encaminadas al desarrollo productivo. tecnológico y auto sostenibles. | Ejecutar los recursos de inversión comtemplando las actividades misionales del Forcap. producto de las metas trazadas en el plan de Desarrollo. | Realizar acciones que contemplen la Misión del Forcap dirigida a garantizar a través del mejoramiento continuo mayor calidad de vida para la generación de empresas y empleo. la prestación de un excelente servicio y la competitividad territorial.” | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Convenios | 100 | 329 dias
17 | En la gráfica No.2 se pudo observar que el presupuesto ejecutado en el periodo 2012. fue por valor de $ 6.465.248.675 de un presupuesto definitivo por valor de $ 7.626.692.246. mientras que el 2013. el presupuesto definitivo ascendió a $ 9.013.971.152. de los cuales sólo se comprometió $ 7.012.664.007. lo que determina una gestión carente de resultados Integrales reales. al dejar de comprometer el valor de $ 2.001.307.145. más aún cuando la función de Fomento no se ejecutó. el Crédito se tercerizó y la capacitación se ejecutó sin que se diera realmente un impacto integral. su desarrollo no es sistémico y sin que al final se perciba sostenibilidad de estos procesos nacientes productivos en con concordancia con la cantidad de erogaciones presupuestales asignadas a capacitación. De acuerdo a lo anterior podemos concluir que estamos frente a la vulneración del acuerdo 101 de 1997 del Municipio de Barrancabermeja. en sus artículos 10 Planificación. articulo 14 Programación Integral y el artículo 34 deberes de todo servidor público. numerales 1 y 3 de la ley 734 de 2002.. ya que se dejó de ejecutar el 22.20% del presupuesto asignado para su misión social. | la función de Fomento no se ejecutó. el Crédito se tercerizó y la capacitación se ejecutó sin que se diera realmente un impacto integral. | Ejecutar los recursos de inversion en un 100%. de acuerdo a las vigencias anuales. teniendo encuenta las diferentes actividades estipuladas en La Misión del Forcap y cumpliendo con las metas trazadas en el plan de desarrollo Municipal. | Ejecutar el presupuesto de Inversión dentro de las respectivas anualidades de estos. | Asegurar la gestión por resultados y el proceso de planeación cumpliendo con la ejecución de los resultados | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Ejecución presupuestal | 100 | 329 dias
18 | Dentro de la gráfica No.3 se pudo constatar que en el 2013. se suscribieron 33 convenios de cooperación. solo para capacitación. es decir que su misión y su función que es también la de Fomento no se dio. y que en cuanto al Crédito se continúa bajo la tercerización. | se suscribieron 33 convenios de cooperación. solo para capacitación. es decir que su misión y su función que es también la de Fomento no se dio. y que en cuanto al Crédito se continúa bajo la tercerización | Ejecutar los recursos de inversion en un 100%. teniendo encuenta el objeto y La Misión del Forcap y cumpliendo con las metas trazadas en el plan de desarrollo Municipal. | Elaborar los Convenios y Contratos teniendo en cuenta las metas estipuladas en el plan de desarrollo Municipal | Ejecutar los recursos de inversión del Forcap. teniendo en cuenta el objeto y misión de este. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Convenios y Contratos | 100 | 329 dias
19 | En el convenio de marras con Coomultrasan. se considera relevante que en el Dossier del convenio repose toda la documentación como cualquier otro convenio. no solo informes. sino soportes documentales por parte del cooperante que evidencien que efectivamente se está cumpliendo con el objeto de manera integral. y no única y exclusivamente con las metas y alcance del convenio. | no reposa toda la documentación como cualquier otro convenio. no solo informes. sino soportes documentales por parte del cooperante que evidencien que efectivamente se está cumpliendo con el objeto de manera integral. | Solicitar a Coomultrasan una mayor información como beneficiarios detallados. detalles de recuperación de cartera. visitas a través de la supervisión a los beneficiarios y demas información que nos permita conocer mayormente la ejecución del convenio. | Fortalecer la supervisión. realizando visitas a los beneficiarios y solicitando mayor informacion al cooperante en referencia a la ejecucion del convenio. | Evidenciar a traves de lainformacion mayor cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Supervisión e informes | 100 | 329 dias
20 | Se hace necesario en aras de la adecuada administración. crédito e inversión de los recursos públicos. respecto al convenio con Coomultrasan la presencia y el trabajo del “Asesor Financiero” que se encuentre en el FORCAP. cuyo objetivo debe ser el de orientar a las personas que soliciten la información sobre. a qué tipo de crédito acceder dependiendo de la necesidad de su negocio. el plazo que le convendría. teniendo en cuenta la capacidad económica y otros aspectos que un profesional o experto en finanzas le brinda como asesoría a la comunidad beneficiaria. | falta la presencia y el trabajo del “Asesor Financiero” que se encuentre en el FORCAP. cuyo objetivo debe ser el de orientar a las personas que soliciten la información sobre credtio. | Contar con un profesional en el Forcap que entre sus alcances cuente con la capacidad e idoneidad de brindar la informacion necesaria a los solicitantes sobre el beneficio de microcreditos | Profesional con Perfil para brindar informacion financiera sobre microcreditos | Asegurar que el microcredito sea dirigido a un plan de negocioy el beneficiario cuente con la informacion amplia sobre la administracion de estos recursos | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Contrato de Prestacion de Servicios | 100 | 329 dias
21 | En Relación a los Mecanismos de Seguimiento y Control: En este punto es importante resaltar a qué tipo de seguimiento y control se refiere la supervisión. si al del pago oportuno del crédito y recuperación de cartera o al de la inversión del préstamo. porque si bien es cierto. el solicitante puede tener un negocio. qué control tiene la cooperativa para verificar la destinación de dichos recursos. | no hay verificación de la destinación de recursos de microcrédito | Realizar Evaluación y seguimuiento a través de la supervisión a la ejecución de los recursos en microcredito. verificando la inversión de estos y su recuperación. | Se hara verificación a través de visitas. y solicitud de informes por medio de una buena Supervisión. | Ejercer control de verificación y seguimiento sobre la ejecución de los recursos publicos. destinados al microcredito | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Supervisión. actas de visitas e informes | 100 | 329 dias
22 | En el expediente del convenio con Coomultrasan no hay informes de supervisión detallados que permitan evidenciar a esta auditoría: Atención y Asesoría al solicitante. Evidencias del seguimiento y verificación de la destinación de la inversión. Existencia de una Asesoría personalizada en la sede de Financiera Coomultrasan. No reposa informes individualizados que permitan conocer cada una de las personas a las que se les otorgo el crédito. la actividad a la que se dedica en que invirtió el dinero del préstamo. el estrato. el sexo. la edad. el monto. plazo de la obligación y estado del crédito. | En el expediente del convenio con Coomultrasan no hay informes de supervisión detallados que permitan evidenciar el desarrollo y avances de este: | Realizar Evaluación y seguimuiento a través de la supervisión a la ejecución de los recursos en microcredito. verificando la inversión de estos y su recuperación. | Se hara verificación a través de visitas. y solicitud de informes por medio de una buena Supervisión. | Ejercer control de verificación y seguimiento sobre la ejecución de los recursos publicos. destinados al microcredito | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Supervisión. actas de visitas e informes | 100 | 329 dias
23 | Continua FORCAP. sin poseer una estructura orgánica con la capacidad de estudiar la solicitud de crédito. de otorgar el crédito mismo. y de efectuar su seguimiento. es decir gestionar el ciclo integral de los créditos. No hay cifras oficiales de impactos positivos en la operacionalización del mismo. ni del FOMENTO. como tampoco existen estadísticas de los resultados de los créditos otorgados. tales como empleos de calidad sostenibles. ni cifras de participación del PIB local. | El FORCAP Continua sin poseer una estructura orgánica con la capacidad de estudiar la solicitud de crédito. | Fortalecer con perfiles profesionales el Forcap. logrando una estructura administrativa idonea en la administración y ejecución de los recursos dirigidos a el otorgamiento de microcreditos | Informes de evaluación y seguimiento con estadisticas que permitan determinar la gestion por resultados de los microcreditos otorgados. | Lograr determinar el impacto socioeconomico de los microcreditos otorgados | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Informes | 100 | 329 dias
24 | Por lo anterior. se hace necesario que los convenios donde el Municipio se adhiera deben conservar el consecutivo y numeración de los convenios primigenios. como es el caso de SENA. donde el Municipio de Barrancabermeja. es parte. | se asigno otra numeración a un convenio como es el caso de SENA. donde el Municipio de Barrancabermeja es parte | Conservar en los Convenios Interaministrativos el consecutivo y numeración asignados por los entes. | Identificar los documentos a través de un consecutivo y numeración. | Identificar un consecutivo y numeracion para los convenio | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Consecutivo o numeración | 100 | 329 dias
25 | Observamos que el Municipio de Barrancabermeja. en éste Convenio de adhesión No. 31 al contrato interadministrativo número 211035 del 2011 con el SENA. aporto la suma de $ 250.000.000. que fueron girados en un único pago sin existir soportes de en qué se invirtió dicha suma de dinero. en el dossier del convenio no hay soportes de las actas de supervisión. ni evidencias de las actividades ejecutadas que verifiquen el cumplimiento del objeto contractual. lo que va en contravía del principio de transparencia señalado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 del 2007; artículo 8 de la Ley 42 de 1993 y especialmente el artículo 6 de la ley 610 del 2000. Así mismo es obligatorio el cumplimiento de los requisitos contractuales señalados en el decreto 734 del 2012. en donde se señala la obligación de asignar a una supervisión contractual y la verificación de las funciones de esa supervisión. tal como lo señala la ley 1474 del 2011. que hace alusión a las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención. investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. señala en su Art. 83 y 84; la ley 734 de 2002 en el artículo 34 deberes de todo servidor público. numerales 1 y 3. | el contrato del SENA carece de una verdadera supervisión | Ejercer una coherente y eficaz Supervisión a los Convenios que nos permita garantizar la evaluación y seguimiento de estos con un conocimiento veraz de sus alcances y avances | Ejercer Supervisión a través de una idonea evaluación y seguimiento en la ejecución de lo los recursos publicos | Llograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes | 100 | 329 dias
26 | El Rut del cooperante y representante legal no está actualizado. los estados financieros y el balance general no están soportados por la tarjeta profesional de la contadora. ni por el certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores. documentos necesarios por ser los contadores los que dan fe pública; el 23 de agosto del 2013 | El Rut del cooperante y representante legal no está actualizado. los estados financieros y el balance general no están soportados por la tarjeta profesional de la contadora | Ejercer revisión sobre los documentos requeridos en el proceso precontractual y los cuales se constituyen de norma para la legalizacion de los convenios | Se hará verificación de los documentos a través del formato de chequeo. logrando que todos los documentos esten completamente diligenciados antes de proceder a la etapa contractual. | Contar con los documentos debidamente actualizados cumpliendo con la norma | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Verificación de documentos y Formato de Chequeo | 100 | 329 dias
27 | La póliza de cumplimiento que ampara el convenio no adjunta ni el clausulado. ni ampara la cláusula penal pecuniaria. la aprobación de las garantías del convenio debe ser aprobada por la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. no se evidencia una documentada y efectiva supervisión. no se observa soportes sobre la totalidad de las horas de los capacitadores. vulnerando los Art 83 y 84 del Estatuto Anticorrupción y el Artículo 83 de la ley | no se evidencia una documentada y efectiva supervisión. | Ejercer una coherente y eficaz Supervisión a los Convenios que nos permita garantizar la evaluación y seguimiento de estos con un conocimiento veraz de sus alcances y avances | Ejercer Supervisión a través de una idonea evaluación y seguimiento en la ejecución de lo los recursos publicos | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes | 100 | 329 dias
28 | El Rut de la Representante legal de la Fundación y el de la Fundación esta desactualizado. la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria y no señala el número del convenio. además con las pólizas se deben a llegar con los recibos de pago. Se sugiere que los contratos de prestación de servicios que se suscriban en los convenios deben dejar indemne al Municipio. los Rut deben ser actualizados. no se evidencia una documentada y efectiva supervisión. | El Rut de la Representante legal de la Fundación y el de la Fundación esta desactualizado. la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria y no señala el número del convenio. además con las pólizas se deben a llegar con los recibos de pago | Ejercer revisión sobre los documentos requeridos en el proceso precontractual y los cuales se constituyen de norma para la legalizacion de los convenios. ejercer una idonea supervisión a través de la evaluación y seguimiento de la ejecucion del objeto contractual | Se hará verificación a través del formato de chequeo. para que los documentos esten completamente diligenciados antes de proceder a la etapa contractual | Excluir al Municipio de responsabilidades economicas. blindando los recursos publicos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes | 100 | 329 dias
29 | En este Convenio se evidenció la débil gestión del supervisor. cuyos informes no estaban soportados por los aportes al sistema integral de seguridad social de los prestadores de servicio que apoyan la ejecución del objeto del convenio. contrariando de ésta forma el Art 50 de la ley 789 del 2002 y el Art 23 de la ley 1150 del 2007. Por otro lado se observa que el FORCAP efectúo un primer desembolso por el 40% el cual inicialmente no evidencia a que ítems de lo presupuestado se destina. notándose que no se ejerce control sobre estos egresos iniciales. por lo que se hace necesario que el FORCAP con un chek list o en formato de verificación de documentos soporten a que ítems del presupuesto del convenio se va adjudicar o a destinar éste primer desembolso. No se encontró documento soporte donde determine que se le entrego a cada uno de los participantes. que numero y cantidad de lo entregado. se encontró un documento oficio con el nombre de acta de entrega de insumos. firmado y recibido por el mismo representante legal. esa acta no continua con los mismos que reciben. Se encuentra posteriormente un listado de personas pero no determina por ningún lado si recibieron capacitación o algún elemento o simplemente están dando los datos. se observa en el informe del impacto que algunos que los que llenaron la ficha técnica del impacto socio económico del convenio. | evidenció la débil gestión del supervisor. | Realizar el 40% del primer desembolso una vez el cooperante demuestre la destinación de la ejecución de estos recursos. igualmente ejercer la supervisión verificando la existencia de actas de entrega. planillas de asistencia y demas documentos debidamente diligenciados. | Solicitar al cooperante presente un documento que sustente claramente los item o componentes a traves de los cuales ejecutara los recursos del primer desembolso. Ejercer una eficiente supervisión. | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo. Actas de Visita. Informes | 100 | 329 dias
30 | Se auditaron los contratos de prestación de servicios y se evidencio que no tiene la cláusula de indemnidad; además el Rut de la fundación esta desactualizado lo que significa que la supervisión fue deficiente. | se evidencio que no tiene la cláusula de indemnidad; además el Rut de la fundación esta desactualizado lo que significa que la supervisión fue deficiente. | Ejercer revisión sobre los documentos requeridos en el proceso precontractual y los cuales se constituyen de norma para la legalizacion de los convenios. ejercer una idonea supervisión a través de la evaluación y seguimiento de la ejecucion del objeto contractual | Se hará verificación a través del formato de chequeo. para que los documentos esten completamente diligenciados antes de proceder a la etapa contractual | Excluir al Municipio de responsabilidades economicas. blindando los recursos publicos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo. Actas de Visita. Informes | 100 | 329 dias
31 | Al auditar el convenio se evidenció que la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria y no se encontró el acto administrativo de designación de la supervisión; nuevamente se demuestra que no hay una verdadera supervisión en este convenio | Al auditar el convenio se evidenció que la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria y no se encontró el acto administrativo de designación de la supervisión; | Ejercer revisión sobre los documentos requeridos en el proceso precontractual y los cuales se constituyen de norma para la legalizacion de los convenios. ejercer una eficiente supervisión a través de la evaluación y seguimiento de la ejecucion del objeto contractual | Se hará verificación a través del formato de chequeo. para que los documentos esten completamente diligenciados antes de proceder a la etapa contractual. ejercer una eficiente supervisión. | Determinar una medida de autocontrol del proceso contractual en sus diferentes etapas | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo y Acto administrativo de designación de supervisión | 100 | 329 dias
32 | Al auditar el convenio se evidencio que el Rut de la representante legal de la fundación y el de la fundación. esta desactualizado. el 2 de septiembre del 2013. se suscribió otro si modificatorio por la cláusula 2 que hace relación al alcance del contrato. en donde se modificó la cláusula 4 que hace relación al valor del convenio y la forma de desembolso. la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria. no se evidencia una verdadera y efectiva supervisión. | Al auditar el convenio se evidencio que el Rut de la representante legal de la fundación y el de la fundación. esta desactualizado. | Ejercer revisión sobre los documentos requeridos en el proceso precontractual y los cuales se constituyen de norma para la legalizacion de los convenios. ejercer una eficiente supervisión a través de la evaluación y seguimiento de la ejecucion del objeto contractual | Se hará verificación a través del formato de chequeo. para que los documentos esten completamente diligenciados antes de proceder a la etapa contractual. ejercer una eficiente supervisión. | Excluir al Municipio de responsabilidades economicas. blindando los recursos publicos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo y Acto administrativo de designación de supervisión | 100 | 329 dias
33 | Al auditar el convenio se evidencio que los contratos de prestación de servicios. no tienen la cláusula de dejar indemne al Municipio. ni la de exclusión de la relación laboral. nuevamente se evidencia que los informes de la supervisión no están debidamente sustentados. se encuentran muy generalizados sin que se detallen estas actividades. | Al auditar el convenio se evidencio que los contratos de prestación de servicios. no tienen la cláusula de dejar indemne al Municipio. ni la de exclusión de la relación laboral | Establecer en los contratos de prestacion de servicios la clausula de dejar indemne al Municipio. al igual que la de exclusión laboral frente a reclamaciones a este y ejercer una eficiente supervisión frente a los contratos. | Establecer las clausulas necesarias en los contratos garantizando su claridad. evitando reclamaciones frente al Municipio | Excluir al Municipio de responsabilidades economicas. blindando los recursos publicos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Clausulas en los contratos | 100 | 329 dias
34 | Al auditar el convenio se evidenció que se ha pagado el 40% del contrato que corresponde a $ 59.956.000; el contrato a la fecha de la auditoria no se ha liquidado y en junio del 2014. terminó el plazo de liquidación bilateral pactado por las partes. lo que evidencia la débil gestión de la supervisión del convenio. toda vez que esta no cumple con las funciones preceptuadas en los Arts. 83 y 84 del Estatuto Anticorrupción. Por otro lado en el expediente del contrato no hay evidencia de la publicación en el SECOP. | se evidencia la débil gestión de la supervisión del convenio | Ejercer una eficiente supervisión. haciendo evaluación y seguimiento a la ejecución de los alcances del objeto contractual y adjuntar en los convenios la certificación de publicación de estos en el secop. | Ejercer una eficiente Supervisión y verificar la publicación en el secop | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes. documentos | 100 | 329 dias
35 | Al auditar el convenio se evidenció que la cláusula penal pecuniaria no está amparada por la póliza de cumplimiento contrariando lo preceptuado en la ley 734 del 2012. que señala que las pólizas deben amparar las multas y sanciones. no se encontró acta de liquidación. nuevamente se evidencia que la supervisión no cumple con las funciones preceptuadas en los Arts. 83 y 84 del Estatuto Anticorrupción y la ley 1474 del 2011. que señala que la interventoría consistirá en el seguimiento técnico administrativo. financiero. contable. jurídico del objeto o contrato. Por otro lado en el expediente del contrato no hay evidencia de la publicación en el SECOP. | se evidencia la débil gestión de la supervisión del convenio. | Ejercer una eficiente supervisión. haciendo evaluación y seguimiento a la ejecución de los alcances del objeto contractual y adjuntar en los convenios la certificación de publicación de estos en el secop. | Ejercer una eficiente Supervisión y verificar la publicación en el secop | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes. documentos | 100 | 329 dias
36 | Al auditar el convenio se evidenció que la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria. la póliza de RCE no señala como asegurado y beneficiario adicional al municipio de Barrancabermeja. estando en contravía de lo preceptuado en el decreto 4828 del 2008 que hace referencia a la expedición de garantías en la contratación de la administración pública que señala en el Art. 7: 7.4 “Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria. y en todo caso. no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato”; Así mismo se evidencia que los informes de la supervisión no son contundentes demostrándose con esto que la supervisión no es eficaz respecto a las funciones preceptuadas en los Arts. 83 y 84 del Estatuto Anticorrupción y la ley 1474 del 2011 que señala que la interventoría consiste en el seguimiento técnico administrativo. financiero. contable. jurídico del objeto o contrato. Por otro lado en el expediente del contrato no hay evidencia de la publicación en el SECOP. | se evidencia que los informes de la supervisión no son contundentes | Ejercer una eficiente supervisión. haciendo evaluación y seguimiento a la ejecución de los alcances del objeto contractual y adjuntar en los convenios la certificación de publicación de estos en el secop. | Ejercer una eficiente Supervisión y verificar la publicación en el secop | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes. documentos | 100 | 329 dias
37 | Al auditar el convenio no se observó soportes de los gastos en los que incurrieron con el desembolso inicial del convenio; la póliza de RCE no señala como asegurado y beneficiario adicional al municipio. se evidencian Rut del 2014. y debieron allegar el del 2013. no se evidencia una verdadera supervisión. el contrato se liquidó un mes después del plazo pactado. No hay soportes del SECOP en el dossier del convenio. | no se observó soportes de los gastos en los que incurrieron con el desembolso inicial del convenio; la póliza de RCE no señala como asegurado y beneficiario adicional al municipio | Realizar el 40% del primer desembolso una vez el cooperante demuestre la destinación de la ejecución de estos recursos. igualmente ejercer la supervisión verificando la existencia de actas de entrega. planillas de asistencia y demas documentos debidamente diligenciados. | Solicitar al cooperante presente un documento que sustente claramente los item o componentes a traves de los cuales ejecutara los recursos del primer desembolso. | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo. Actas de Visita. Informes | 100 | 329 dias
38 | ninguno de los convenios tiene documentación que corrobore el pago de aportes parafiscales. toda vez que las fundaciones o contratistas manifestaron a través de su contador público no tener trabajadores vinculados a través de contrato de trabajo. excepto las cámaras de comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga. que si tienen una nómina de trabajadores; lo que llama la atención a éste Ente de Control es que las Fundaciones objeto del proceso auditor no cuentan con planta de personal que desarrollen las actividades para las cuales fueron creadas y/o contratadas. dando a entender que quien desarrolla el negocio jurídico que las relaciona con el Municipio es únicamente el Represéntate Legal. además no se observó informe de seguimiento o de verificación a éste ítem. de esto se desprende entonces si éstas Fundaciones si son realmente idóneas y tienen la capacidad de Contratar y Cumplir eficientemente y efectivamente con el objeto contratado. ya que además se está pagando todo el personal que se requiere para el cumplimiento del convenio. lo que genera un mayor valor del contrato. utilizándose el presupuesto de FORCAP para pagar personal. no para el objeto propiamente dicho del contrato; es así como se observó que en la mayoría de estos cooperantes la experiencia que respalda su idoneidad. es los repetidos y sucesivos contratos con FORCAP. y no muestran experiencia con ninguna otra entidad Pública o Privada. Por lo anterior se hace necesario que FORCAP haga verificación y presente los informes correspondientes de los seguimientos a estas entidades y sustente por qué no se hacen con entidades educativas que tienen toda la infraestructura. personal y reconocimiento. | se observó que en la mayoría de estos cooperantes la experiencia que respalda su idoneidad. es los repetidos y sucesivos contratos con FORCAP. y no muestran experiencia con ninguna otra entidad Pública o Privada | Verificar la idoneidad de las Fundaciones y establecer si son realmente idóneas y tienen la capacidad de Contratar y Cumplir eficientemente y efectivamente con el objeto contratado. Exigir certificar su experiencia con intituciones privadas y publicas a parte del Forcap | Solicitar a los contratistas idoneidad de entidades publicas y privadas | Contratar con entidades sin animo de lucro que se constituyan idoneas. logrando cumplir con los alcances del objeto contractual. blindando los recursos publicos y asegurando la gestión por resultados | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formato de chequeo | 100 | 329 dias
39 | Todos los convenios Auditados estaban amparados por las pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual. las cuales fueron revisadas en aspectos como: tomador. asegurado y beneficiario adicional. objeto. numero del convenio. amparos. vigencias. montos. clausulado. recibo de pago de la póliza. observándose que la póliza de cumplimiento no ampara la cláusula penal pecuniaria. tema que debe ser revisado y tenido en cuenta al momento de expedir el certificado de aprobación de las garantías; también se observó que algunos de los convenios tenían póliza de RCE que no señalaba como Asegurado y Beneficiario Adicional al Municipio de Barrancabermeja. | se observó que algunos de los convenios tenían póliza de RCE que no señalaba como Asegurado y Beneficiario Adicional al Municipio de Barrancabermeja. | Revisar que las polizas de garantias esten debidamente diligenciadas | Establecer claridad en la expedición de las polizas garantizando su claridad. evitando reclamaciones frente al Municipio | Excluir al Municipio de responsabilidades economicas. blindando los recursos publicos. | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Polizas | 100 | 329 dias
40 | Revisadas y auditadas. las obligaciones SECOP. el sujeto de control no cumple con esta obligación. manifiesta que es responsabilidad de la oficina jurídica del Municipio. pero eso no los exime de una debida atención en este aspecto y de verificar que el Asesor de la Oficina Jurídica del Municipio cumpla con esta obligación dentro del término legal. | no se verifica que el Asesor de la Oficina Jurídica del Municipio cumpla con esta obligación del SECOP dentro del término legal. | Adjuntar en cada convenio y contrato el anexo de publicación en el secop | Evidenciar la publicacion en el Secop | Verificar el cumplimiento de la norma en referencia a la publicación de la contratación en el secop | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Documento | 100 | 329 dias
41 | Dentro del dossier de cada uno de los convenios debe reposar el soporte de evidencia efectiva que se efectuó la publicación en el portal de contratación. si bien es cierto que es la oficina asesora jurídica del Municipio de Barrancabermeja. es la responsable de esta actividad. también lo es el FORCAP que debe verificar que efectivamente si se cumplió con esta obligación | Dentro del dossier de cada uno de los convenios no reposa el soporte de evidencia efectiva que se efectuó la publicación en el portal de contratación | Adjuntar en cada convenio y contrato el anexo de publicación en el secop | Evidenciar la publicacion en el Secop | Verificar el cumplimiento de la norma en referencia a la publicación de la contratación en el secop | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Documento | 100 | 329 dias
42 | No se evidencian dentro de los informes de supervisión una revisión exhaustiva sobre las actividades ejecutadas por los prestadores de servicio que ejecutan el objeto del convenio y en alguno casos el pago de aportes al sistema integral de seguridad social de éstos. se hace necesario que se haga una revisión sobre los aspectos contables financieros en los convenios sobre todo en cada una de las actividades realizadas con ocasión a la ejecución del objeto del convenio. | No se evidencian dentro de los informes de supervisión una revisión exhaustiva sobre las actividades ejecutadas por los prestadores de servicio que ejecutan el objeto del convenio | Ejercer una revisión eficiente contable y financiera sobre la ejecución de los recursos teniendo en cuenta el desarrollo del objeto contractual | Revisar financiera y contablemente la ejecución de los recursos en los convenios | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos de revisión firmado por su responsable | 100 | 329 dias
43 | Los convenio auditados dan cumplimiento a los requerimientos o especificaciones pactadas por las partes para ejecutar el objeto del convenio. pero no se encontró informe de seguimiento a la contratación de los prestadores de servicios que ejecutaron el objeto contractual. para verificar cuales fueron los costos de Otros Gastos directos y el soporte contable de los mismos; de igual forma no se encontró informe de seguimiento de las capacitaciones e importante al de asistencia y de asistentes. además que las horas señaladas en el convenio se hubiesen ejecutado. | no se encontró informe de seguimiento a la contratación de los prestadores de servicios que ejecutaron el objeto contractual | Ejercer una coherente y eficaz Supervisión a los Convenios que nos permita garantizar la evaluación y seguimiento de estos con un conocimiento veraz de sus alcances y avances | Realizar una eficiente Supervisión | Determinar una medida de autocontrol del proceso de supervision contractual en sus diferentes etapas | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas de Visita e Informes | 100 | 329 dias
44 | En general los expedientes de los convenios. no evidencian soportes de la inversión del primer desembolso. solo presentan un presupuesto discriminado de los gastos del convenio con los respectivos porcentajes del aporte del Municipio y del Cooperante. | se evidencia soportes de la inversión del primer desembolso. | Realizar el 40% del primer desembolso una vez el cooperante demuestre la destinación de la ejecución de estos recursos. igualmente ejercer la supervisión verificando la existencia de actas de entrega. planillas de asistencia y demas documentos debidamente diligenciados. | Solicitar al cooperante presente un documento que sustente claramente los item o componentes a traves de los cuales ejecutara los recursos del primer desembolso. | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Documento | 100 | 329 dias
45 | Revisada la minuta del convenio se observa que el régimen tributario es el especial. no se observa una revisión contable sobre este aspecto. toda vez que en los expedientes de los convenios no reposan los comprobantes de egreso que permiten evidenciar los descuentos efectuados a los contratistas. | no se observa una revisión contable sobre el régimen tributario del contratista y los soportes de los descuentos de los convenios | Ejercer una revisión eficiente contable y financiera sobre la ejecución de los recursos teniendo en cuenta el desarrollo del objeto contractual | Revisar financiera y contablemente la ejecución de los recursos en los convenios | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Formatos de revisión firmado por su responsable | 100 | 329 dias
46 | La supervisión e interventoría de los convenios no estaba soportada por un acto administrativo de designación de acuerdo a lo preceptuado en el Art. 4 de la ley 80 de 1993 y el Art. 83 de ley 1474 del 2011 en su Art. 83. la designación de la interventoría estaba señalada en las minutas de los convenios. En cuanto a la labor. no basta con que simplemente se realice tal actividad. sino también que todas las cuentas están soportadas por el informe de supervisión con los respectivos registros fotográficos y listados de firmas de quienes los cooperantes afirman que corresponden a los asistentes a las capacitaciones. | La supervisión e interventoría de los convenios no estaba soportada por un acto administrativo de designación | Realizar las funciones de una verdadera y efectiva supervisión de acuerdo a lo señalado en la ley. igualmente ejercer la supervisión verificando la existencia de actas de entrega. planillas de asistencia y demas documentos debidamente diligenciados. | Contar con un Acto administrativo que reglamente las funciones del supervisor. verificar archivos fotograficos. planillas de asistencia. informes. facturas. egresos y demas documentos que soporten la ejecución de los recursos. | Determinar una medida de autocontrol del proceso de supervision contractual en sus diferentes etapas | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Acto administrativo. planillas. informes. facturas. egresos. archivo fotografico | 100 | 329 dias
47 | En todos los convenios reposan los pagos efectuados y así mismo las actas requeridas para el desembolso Sin embargo se hace necesario que se anexe más o suficiente evidencia en los informes de la ejecución del pago | no existe suficiente evidencia en los informes de la ejecución del pago a los convenios | Realizar las funciones de una verdadera y efectiva supervisión de acuerdo a lo señalado en la ley igualmente ejercer la supervisión verificando la existencia de actas de entrega planillas de asistencia y demas documentos debidamente diligenciados | Contar con un Acto administrativo que reglamente las funciones del supervisor verificar archivos fotograficos planillas de asistencia informes facturas egresos y demas documentos que soporten la ejecución de los recursos | Lograr la efectividad del control de la gestión pública verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Acto administrativo. planillas. informes. facturas. egresos. archivo fotografico | 100 | 329 dias
48 | Algunos de los convenios auditados no contienen el acta final y el acta de liquidación final suscrita por las partes en tiempo prudencial es decir dentro del plazo establecido por el convenio para la liquidación por mutuo acuerdo | no contienen el acta final y el acta de liquidación final suscrita por las partes dentro del plazo establecido por el convenio para la liquidación por mutuo acuerdo | Elaborar el acta final y de liquidación dentro de los tiempos establecidos por la norma | Elaborar las actas Final y de liquidación por mutuo acuerdo en los plazos según la norma | Elaborar los documentos dentro de los plazos convenientes | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Actas | 100 | 329 dias
49 | El FORCAP hace acatamiento de directrices nacionales más no a una adopción propia de acuerdo a la estructura municipal por lo cual no se observa un decreto actualizado donde reglamentan y asuman compromisos reales cada una de sus Secretarias en el interior de FORCAP no se observó un documento legalmente establecido o acto administrativo creando una Política de Austeridad en el interior del Fondo Rotatorio de Fomento Capacitación y Crédito FORCAP especialmente en su contratación | no se observó un documento legalmente establecido o acto administrativo creando una Política de Austeridad en el interior del Fondo Rotatorio de Fomento Capacitación y Crédito FORCAP especialmente en su contratación | Solicitar a la Oficina Asesora Juridica se incluya al Forcap en el Manual de procesos y procedimientos de Contratación del Municipio | Manual de proceso y procedimientos que garantice la aplicabilidad de la norma de contratacion | Contar con un documento que facilite los parametros o directrices de la Contratación | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Manual de Contratacion | 100 | 329 dias
50 | Como se reitera el presupuesto presentado por los cooperantes tiene relación con la contratación administrativa capacitaciones y clausura del evento estos más los demás gastos en que se incurran deben ser señalados en el presupuesto ofertado por el contratista y en el convenio se hace necesario al momento de revisar los soportes legales de los gastos y la contabilidad de los mismos que tengan la firma o visto bueno de quien tiene la responsabilidad de la supervisión | los presupuestos de los convenios no cuentan con la firma o visto bueno de quien tiene la responsabilidad de la supervisión | El Supervisor deberá revisar y dar visto bueno a la certificación que presenta el cooperante en referencia al presupuesto como aportante | Se verificara a través del profesional que hace la supervisión que los aportes del cooperante se hayan cumplido según lo estipulado en el presupuesto | Determinar una medida de autocontrol del proceso de supervision contractual en sus diferentes etapas | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Certificación | 100 | 329 dias
51 | Se observó que FORCAP desarrolla Convenios donde violan claramente los principios de Austeridad del Gasto Publico no se establece claramente las especificaciones en el alcance del objeto ni la descripción de los ítems lo que origina que en el desarrollo del proyecto o convenio se adquieran bienes o se realicen servicios que no cumplan económica eficiente transparente y legalmente el objeto contractual es el caso de los convenios 007-13 008-13 009-13 y 03713 en el caso de marras se observó en estas contrataciones violación total de los Principios de Austeridad y eficiencia en los recursos Públicos en gastos innecesarios adquisición de una variada y cantidad forma de bienes repetitivos y/o semejantes (publicidad en sus diferente formas) elementos de enseñanza excesivos en cantidad además suntuarios y en policromías que no gestionaron la eficiencia de estos recursos cuando con uno o dos juegos de materiales se hubiera podido dar las mismas capacitaciones y cambiar elementos de enseñanza por los suntuosos bienes de fiestas. conmemoraciones (vinos dulces flores tarjetas de invitación muñecos) y otros elementos totalmente prohibidos por la normatividad vigente como si esto fuera poco tampoco se observa un documento soporte legal y publico donde determine qué se le entregó qué número qué cantidad (medida) de que calidad a cada uno de los participantes De igual forma se observa pago de alimentación y en algunos hasta gastos de transporte y alojamiento en contravía a la eficiencia de los Recursos Públicos | Se observó que FORCAP desarrolla Convenios donde violan claramente los principios de Austeridad del Gasto Publico | Desarrollar los convenios con objetos referente a realizar eventos comerciales brindar enseñanza de artes u oficios basados en los principios de Austeridad del Gasto Publico especificando claramente la necesidad y la descripción de los ítems basados en una económia eficiente del objeto contractual estableciendo los gastos estrictamente necesarios frente a la cantidad y variadas formas de publicad de los evento y de compra de materiales y dando un buen uso y aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta la norma de Austeridad y eficiencia de recursos públicos y además hacer seguimiento a la norma de austeridad logrando no afectar las funciones misionales los planes programas y proyectos del Forcap | Elaborar los presupuestos de ejecución de los proyectos basados en principios de austeridad del gasto público | Lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Estudios previos con items basados en una economia eficiente | 100 | 329 dias
52 | Dentro de estos elementos se encontraron algunos ítems como 80 aros de cintas anchas en colores surtidos 80 aros de cinta en colores surtidos delgada 600 muñecos de diferentes estilos y tamaños en felpa trapo plástico. porcelanicron 1000 esponjas cecas con clavos de florista para su fijación 700 varillas de alambre de diferentes tamaños cinta gutapercha sin número ni medida 700 embudos para elevar altura en las flores 360 soportes de vela 12 corta alambres 5 carretes de alambre 20 metros de bramante 60 cuchillos 30 podaderas 6 carretes de alambre 360 bases para arreglos surtidas en estilo de madera vidrio bambú cerámica 240 diferentes estilos de adornos según la ocasión 360 accesorios decorativos 480 cajas de dulces surtidos en chocolatinas almendras masmelos frutas como manzanas fresas peras granadillas y Otras 120 botellas de vino Cantidades Suficientes de rosas claveles girasoles y demás tipos de flores naturales y artificiales Lo descrito transgrede claramente el Principio de Economía de la gestión Fiscal puesto que no era necesario comprar estos bienes suntuarios de celebración de conmemoración de agasajos además de su cantidad excesiva que hubiera podido hacerse algunos con material reciclable o reutilizable y con algunas pocas muestras para dictar una capacitación que hubiera podido cumplir el mismo objetivo con mucho menos recursos públicos | Se dio compra de bienes suntuarios y en cantidad escesiva para quitar la capacitaciones | Desarrollar los convenios con objetos referente a realizar eventos comerciales brindar enseñanza de artes u oficios basados en los principios de Austeridad del Gasto Publico especificando claramente la necesidad y la descripción de los ítems basados en una económia eficiente del objeto contractual estableciendo los gastos estrictamente necesarios frente a la cantidad y variadas formas de publicad de los evento y de compra de materiales y dando un buen uso y aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta la norma de Austeridad y eficiencia de recursos públicos y además hacer seguimiento a la norma de austeridad logrando no afectar las funciones misionales los planes programas y proyectos del Forcap | Elaborar los presupuestos de ejecución de los proyectos basados en principios de austeridad del gasto público | Evitar procesos de investigación y lograr la efectividad del control de la gestión pública. verificando la canalización de los recurso hacia el cumplimiento del objeto contractual | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Estudios previos con items basados en una economia eficiente | 100 | 329 dias
53 | Se encontraron en este contrato algunos gastos como: Promoción y Publicidad. Plan de medios (cotización. prensa y medios) $ 4.000.000. Revistas $ 2.500.000. Telemercadeo $ 4.500.000. Hospedaje $ 7.200.000. 2 Almuerzos y 3 Refrigerios para 60 personas por valor $ 5.052.000; toda vez que se encuentran dichos gastos prohibidos de manera taxativa por la ley. | Se encontraron en este contrato algunos gastos como: Promoción y Publicidad. Plan de medios (cotización. prensa y medios) $ 4.000.000. Revistas $ 2.500.000. Telemercadeo $ 4.500.000. Hospedaje $ 7.200.000. 2 Almuerzos y 3 Refrigerios para 60 personas por valor $ 5.052.000; toda vez que se encuentran dichos gastos prohibidos de manera taxativa por la ley | Desarrollar los convenios con objetos referente a realizar eventos comerciales basados en los principios de Austeridad del Gasto Publico especificando claramente la necesidad y la descripción de los ítems basados en una económia eficiente del objeto contractual estableciendo los gastos estrictamente necesarios frente a la cantidad y variadas formas de publicad de los evento y dando un buen uso y aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta la norma de Austeridad y eficiencia de recursos públicos y además hacer seguimiento a la norma de austeridad logrando no afectar las funciones misionales los planes programas y proyectos del Forcap | Elaborar los presupuestos de ejecución de los proyectos basados en principios de austeridad del gasto público | Especificar la necesidad y descripción de los item a contratar sobre presupuestos basados en la norma de austeridad logrando su ejecución sobre una economia eficiente | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Estudios previos con items basados en una economia eficiente | 100 | 329 dias
54 | Dentro de los ítems de la minuta se encuentran entre otros los siguientes gastos realizar un programa de televisión donde se promueva e incentive al empresarial por espacio de tres meses donde el municipio aporto el valor de $ 8.480.000 jornada de integración cultural actividades de animación y grupos musicales incluye realizar eventos de inauguración y clausura se encuentra en forma global donde el municipio aporto el valor de $ 10.000.000 kit de papelería (escarapela libreta y lapicero) 600 por valor total de $ 3.480.000 tarjetas de invitación 600 por valor total de 1.080.000 plegables 2000 unidades por valor total de $ 800.000 pendón de 1.20 x 1.80 10 unidades por valor total de 1.200.000 pasacalles 10 unidades por valor total $ 2.000.000 volantes 2000 por valor total de $ 600.000 afiches 200 valor total $ 1.200.000 un backing valor $ 1.200.000 medios de comunicación (radial escrito y perifoneo) valor global de $ 4.800.000 Lo descrito transgrede claramente los principios de Austeridad y Eficiencia de los Recurso Público | existen gastos que transgrede claramente los principios de Austeridad y Eficiencia de los Recurso Público | Desarrollar los convenios con objetos referente a realizar eventos comerciales basados en los principios de Austeridad del Gasto Publico especificando claramente la necesidad y la descripción de los ítems basados en una económia eficiente del objeto contractual estableciendo los gastos estrictamente necesarios frente a la cantidad y variadas formas de publicad de los evento y dando un buen uso y aprovechamiento de los recursos teniendo en cuenta la norma de Austeridad y eficiencia de recursos públicos y además hacer seguimiento a la norma de austeridad logrando no afectar las funciones misionales los planes programas y proyectos del Forcap | Describir claramente los items. necesarios para el cumplimiento del objeto contractual de acuerdo al las metas trazadas en el plan de acción del Forcap | Especificar la necesidad y descripción de los item a contratar sobre presupuestos basados en la norma de austeridad logrando su ejecución sobre una economia eficiente | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | Estudios previos con items basados en una economia eficiente | 100 | 329 dias
55 | Cuyo presupuesto entre otros se gastó elaboración de juguetes para entregar a los niños y niñas de Barrancabermeja se encuentra en forma global detallando que por cada muñeco el valor unitario corresponde a $ 19.165 pues dice que la cantidad total corresponde a 20.450 juguetes por un valor total que entrega el municipio de $ 391.924.250 no se encontró el presupuesto necesario o unitario por cada muñeco | No se encontro en el presupuesto cotizaciones que permitieran analisar los precios unitarios | Solicitar tres cotizaciones en los casos necesarios que nos permitan establecer un presupuesto oficial | Contar con cotizaciones para establecer un costo unitario. incluir en la etapa precontractual los estudios de mercado para evidenciar en el expediente la determinaciòn del presupuesto y soportar el valor asignado en cda item. | Determinar un valor unitario basado en los precios del mercado y con documentos que soporten este gasto | 2015-01-07 | 2015-12-31 | Administrador Forcap | cotizaciones | 100 | 329 dias