## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
ND | Se detecto que en el presupuesto de gastos de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja en el programa de inversión le fue aprobado un presupuesto inicial de $ 2.192.000.000 mediante Decreto No. 262 de Diciembre 06 de 2012. y para el mes de Febrero le adiciono la suma de $ 1.129.305.799. mediante Acuerdo Municipal No. 018 de 2013 quedando con un presupuesto ajustado en este programa de inversión de $ 3.321.305.799. y lo ejecutado a diciembre de 2013 fue de $ 1.227.072.704. reflejando una ejecución muy baja del 36%. y los programas de inversión menos ejecutados fueron: Modernización y mantenimiento red de semaforización con una ejecución del 6% de la asignación total a este programa. Señalización para la movilidad eficiente y segura su ejecución frente al total asignado para este programa fue del 22.7%. | el proceso de licitación se subio. se declaro desierto ya que los oferentes no cumplian con los requisitos. | Comprometer como mínimo el 70% de los recursos asignados al Presupuesto de Gastos de los Programas de Inversión de la Vigencia 2014 | Planear y ejecutar el Presupuesto de Gastos correspondiente a los programas de Inversión asignados para la vigencia 2014. dando cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo del actual gobierno. | 1. Gestionar todo lo relacionado con la etapa de planeación de los proyectos de Inversión a ejecutarse durante la vigencia en curso. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Jose Agustin Quecho | Porcentaje de ejecución Presupuesto de Gastos de Inversión | 100000 | 210
ND | Se detecto que en el presupuesto de gastos de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja en el programa de inversión le fue aprobado un presupuesto inicial de $ 2.192.000.000 mediante Decreto No. 262 de Diciembre 06 de 2012. y para el mes de Febrero le adiciono la suma de $ 1.129.305.799. mediante Acuerdo Municipal No. 018 de 2013 quedando con un presupuesto ajustado en este programa de inversión de $ 3.321.305.799. y lo ejecutado a diciembre de 2013 fue de $ 1.227.072.704. reflejando una ejecución muy baja del 36%. y los programas de inversión menos ejecutados fueron: Modernización y mantenimiento red de semaforización con una ejecución del 6% de la asignación total a este programa. Señalización para la movilidad eficiente y segura su ejecución frente al total asignado para este programa fue del 22.7%. | el proceso de licitación se subio. se declaro desierto ya que los oferentes no cumplian con los requisitos. | Comprometer como mínimo el 70% de los recursos asignados al Presupuesto de Gastos de los Programas de Inversión de la Vigencia 2014 | Planear y ejecutar el Presupuesto de Gastos correspondiente a los programas de Inversión asignados para la vigencia 2014. dando cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo del actual gobierno. | 2. Realizar el trámite contractual para la ejecución de los recursos asignados al presupuesto de gastos de inversión de la vigencia en curso | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Jose Agustin Quecho | Porcentaje de ejecución Presupuesto de Gastos de Inversión | 100000 | 210
ND | Se detecto que en el presupuesto de gastos de la Inspección de Transito y Transporte de Barrancabermeja en el programa de inversión le fue aprobado un presupuesto inicial de $ 2.192.000.000 mediante Decreto No. 262 de Diciembre 06 de 2012. y para el mes de Febrero le adiciono la suma de $ 1.129.305.799. mediante Acuerdo Municipal No. 018 de 2013 quedando con un presupuesto ajustado en este programa de inversión de $ 3.321.305.799. y lo ejecutado a diciembre de 2013 fue de $ 1.227.072.704. reflejando una ejecución muy baja del 36%. y los programas de inversión menos ejecutados fueron: Modernización y mantenimiento red de semaforización con una ejecución del 6% de la asignación total a este programa. Señalización para la movilidad eficiente y segura su ejecución frente al total asignado para este programa fue del 22.7%. | el proceso de licitación se subio. se declaro desierto ya que los oferentes no cumplian con los requisitos. | Comprometer como mínimo el 70% de los recursos asignados al Presupuesto de Gastos de los Programas de Inversión de la Vigencia 2014 | Planear y ejecutar el Presupuesto de Gastos correspondiente a los programas de Inversión asignados para la vigencia 2014. dando cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo del actual gobierno. | 3. Ejecutar los recursos asignados al presupuesto de gastos de inversión de la vigencia en curso. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Jose Agustin Quecho | Porcentaje de ejecución Presupuesto de Gastos de Inversión | 100000 | 210
ND | Se debe acentuar el seguimiento al cumplimiento del manual de procedimientos contables en el que se incluya su efectividad. aplicándolo y ajustándolo siempre que sea necesario incorporando las nuevas actividades que se ejecuten en la División Financiera (Presupuesto-Contabilidad-Tesorería). con el acompañamiento de Control Interno. en donde el resultado de las evaluaciones sean seguidas y acatadas por cada àrea después de ser informadas. no solamente a los lideres sino también a todos los involucrados indiferentemente de su nivel. | Falta aplicar de manera efectiva los procedimientos contables establecidos en el manual | Realizar seguimiento a cada una de las actividades que ejecute la División Financiera. aplicando el Manual de procedimientos contables. además hacer los ajustes necesarios y la socialización correspondiente para su aplicación efectiva. | Dar cumplimiento efectivo al manual de procedimientos Contables de la ITTB | Cumplir con efectividad el Manual de procedimientos contables y realizar los ajustes necesarios en el que se incorporen todas las actividades que se ejecuten en la División Financiera. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Joaquin Herazo Meza. Maria Fernanda Endes y Emperatriz | Informe de Cumplimiento | 1 | 210
ND | La entidad continua sin un sistema de información financiera integral. lo cual conduce o aumenta la posibilidad de errores. además que los procedimientos y la operaciones se hacen más extensos y con un mayor esfuerzo. | No se ha culminado el proceso de migración de datos de los software. actividad que esta bajo responsabilid | Adecuar cada uno de los mòdulos que generen información financiera de manera esta se intregre con el Software Wimax utilizado por la entidad para llevar su contabilidad. | Registrar oportunamente todos los hechos económicos ejecutados en la ITTB | Realizar las parametrizaciones en cada uno de los módulos para que la información sea migradad a contabilidad . | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Feiber Peña Pabuena | Informe de seguimiento de la integración | 1 | 210
ND | Los manuales de políticas y demás prácticas contables no se encuentran debidamente actualizados. por lo que las operaciones no están formalizadas mediante actos administrativos. no pudiendo ejercer un debido control sobre estas. y cada área tendrá un trabajo aislado no concatenado para resultados efectivos. | Falta adoptar el manual de políticas y demás prácticas contables | Establecer mediante acto administrativo el manual de políticas y demás prácticas contable acorde a las necesidades de la entidad. | Definir un manual de políticas y demás prácticas contable actualizado. | Adoptar mediante acto administrativo el manual de políticas y demás prácticas contables . | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Joaquin Herazo Meza | Acto Administrativo | 1 | 210
ND | Se evidenció que los mismos Grupos contables se encuentran sin depurar. impidiendo que los Estados Financieros reflejen saldos exactos y reales. por lo que la entidad deberá adoptar los mecanismos necesarios para garantizar una adecuada y oportuna culminación. puesto que debe ser un compromiso de todos los funcionarios que intervienen en el proceso contable. no sólo del área Contable pues esta última se encarga de formalizar los registros de las operaciones de carácter financieros que se originan en las diferentes áreas de la Inspección. | incumplimiento de la norma contable y falta de culminación el proceso de migración de datos de los software. actividad que esta bajo responsabilidad del contratista | Identificar que áreas de la entidad deben reportar información a la División Financiera para hacerle seguimiento efectivo de las actividades que le fueron delegadas. | Reflejar razonablemente la realidad en las operaciones y rubros contables. | Requerir mediante oficio a cada àrea de la entidad que deba entregar información a la División financiera para la depuración de las partidas contables que integran los Estados Financieros. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Joaquin Herazo Meza | Oficio | 1 | 210
ND | Es reiterativo el hecho de que no se haya culminado el proceso de migración de datos entre el software de trámites (SILICOMT) con el software de contabilidad WIMAX. como ya se ha resaltado en anteriores auditorias es importante para la entidad implementarlo ya que esto permitiría registrar cada uno de los hechos económicos que constituyen en Ingresos para la entidad. además de darle una adecuada aplicación a la norma contable que establece el sistema de causación para las transacciones financieras. | No se ha culminado el proceso de migración de datos de los software. actividad que esta bajo responsabilidad del contratista . | Garantizar el cumplimiento de las obligaciones descritas en el Contrato 026/06 de la empresa Contadores Asociados Ltda en lo pertinente a la integración SILICOMT-WIMAX. | Implementar la integración del módulo SILICOMT con WIMAX. | Oficiar a la empresa Contadores Asociados Ltda. poner en marcha la integración SILICOMT-WIMAX. de no realizarse efectivamente esta migración la ITTB iniciará el procedimiento administrativo sancionatorio para verificar el cumplimiento del contrato 026/06 de conformidad con el artìculo 86 de la Ley 1474 de 2011 | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Feiber Peña Pabuena - Joaquin Herazo Meza | Oficio Informe de Supervisor | 2 | 210
ND | Se observo que mediante Acta de Cierre suscrita por la División Financiera que las diferentes áreas realizan las conciliaciones respectivas de los ingresos reportados contablemente y en el presupuesto. las diferencias generadas corresponden a Ingresos por trámites que deben ser ajustadas y depuradas tomando las medidas necesarias para su correcto registro. | Incumplimiento de la norma contable | Registrar contablemente los ingresos de trámites recaudados por la entidad. | Implementar una medida efectiva para que se registren contablemente todos los ingresos por concepto de trámites que recauda la entidad. | Depurar el valor de $ 622.983 (miles de pesos). de la partida reflejada como diferencia en el Acta de Cierre de la Vigencia 2013 correspondiente a Ingresos por trámites pendiente de registro contable. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Joaquin Herazo Meza. Maria Fernanda Endes | Porcentaje Depuración partida | 100% | 210
ND | El patrimonio podría estar afectado sino se constituyen los fondos respectivos para garantizar la seguridad de los dineros de las Cesantías retroactivas a cargo de la entidad que no se deposita a través de los fondos privados. ya que estos corresponden a valores significativos. puesto que no existe un respaldo para hacerlas efectivas en el momento en que los funcionarios las requieran. | Incumplimiento de la norma laboral y contable | Tomar medidas que garanticen la transferencia a los Fondos de Cesantias de las Cesantias retroactivas. | Trasladar los recursos correspondientes por concepto de Cesantias retroactivas. | Trasladar como mínimo el 35% de los recursos a los fondos de Cesantias de las obligaciones por concepto de Cesantias retroactivas de los empleados de la ITTB que posean este beneficio. | 2014-06-06 | 2015-12-31 | Joaquin Herazo Meza Sandra Patricia Lemus Duarte. Emperatriz Avila | Porcentaje de traslado de recursos | 100% | 574
ND | El Patrimonio de la entidad se encuentra respaldado en un porcentaje significativo por la Cartera de la entidad. hecho preocupante puesto que no se evidencia una adecuada gestión en lo que respecta a la recuperación de cartera. | Incumplimiento de la norma contable | Establecer los valores reales de dicho rubro y realizar los tramites correspondientes de cobro para la recuperación efectiva de la cartera. | Definir una medida efectiva para el recaudo de la cartera de la entidad. | Realizar el informe de la cartera real de la ITTB y adelantar los tramites legales necesarios para solicitar su recaudo. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Feiber Peña Pabuena y Joaquin Herazo Meza | Informe | 1 | 210
ND | Para la Vigencia 2013 se continuo evidenciando duplicidad en el soporte documental del Comprobante de Egreso tanto el preimpreso utilizado por el área de tesorería como también el generado por el software WIMAX. cabe también resaltar que al momento de realizar esta auditoría el área de tesorería ya está utilizando el Sistema para generar los comprobante y contabilidad está aplicando el sistema de causación para el registro de la información contable pública tal como lo define la normatividad vigente de la Contaduría General de la Nación. Esto permitirá que la entidad culmine el proceso de depuración que debe realizar sobre las partidas existentes en las conciliaciones bancarias que se reflejan desde periodos anteriores y registrarlas adecuadamente según corresponda su naturaleza y procedencia del recurso. para esto deberá adoptar medidas para el registro de las consignaciones recibidas. | No se aplicaba parte d elos procedimientos establecidos en el manual de tesoreria | Continuar con el procedimiento del registro contable de los pagos por el área de tesorería a través de WIMAX. | Implementar el módulo de Tesorería para llevar los registros de los pagos por el sistema de información contable pública. | Poner en funcionamiento el módulo de tesoreria e imprimir como soporte de pago el comprobante de Egreso que imprime el sistema. | 2014-06-06 | 2014-12-30 | Joaquin Herazo Meza y Emperatriz Avila Noriega | Informe de Cumplimiento a la implementación y funcionamiento | 1 | 210
ND | Revisando las conciliaciones bancarias se evidencia extracto de los Depósitos Judiciales que no tienen soporte de ingreso a Bancos. situación delicada que se hace necesario que la entidad tome medidas necesarias para el correcto registro de los títulos pagados a través del Banco Agrario. por concepto de la recuperación de deudas. producto del embargo realizado por la entidad mediante cobro coactivo. | Incumplimiento de la norma contable | Garantizar el registro oportuno de los ingresos por concepto depósitos judiciales. | Registrar oportunamente todos los hechos económicos relacionados con ingresos a través de depósitos judiciales. | Realizar el registro contable como mínimo del 80% de los depósitos judiciales recibidos en la vigencia 2013 y tramitar el cobro respectivo. | 2014-06-06 | 2014-12-30 | Joaquin Herazo Meza . Emperatriz Avila Noriega y Maria Fernanda Endes | Porcentaje de registro | 100% | 210
ND | También deberá garantizar que la información registrada en los comprobantes de egresos conserve el consecutivo correspondiente y concordancia en la fecha de emisión del pago. dado que se observan errores en las fechas preimpresas y que además se evidencia que no conserva un orden cronológico adecuado. | No se aplica parte de los procedimientos establecidos en el manual de tesorería | Establecer en orden cronológico los comprobantes de egresos expedidos por la tesorería de la entidad. | Tomar las medidas necesarias para el registro cronológico de las operaciones de pagos en los comprobantes de egreso. | Verificar que se haya registrado en orden cronológico los registros contables de los pagos. | 2014-06-06 | 2014-12-30 | Joaquin Herazo Meza y Emperatriz Avila Noriega | Informe de Cumplimiento | 1 | 210
ND | El grupo de Deudores correspondiente al 80.52% del Activo por valor de $ 22.568.296. encontramos los Servicios de Tránsito que ascienden a $ 23.318.734. la cual continua llevándose de forma globalizada. en esto la entidad deberá tomar una medida efectiva para que esta partida refleje la realidad económica de la entidad así como las medidas pertinentes para gestionar su recaudo o depuración. con el objeto de presentar una cifra acorde a la realidad y unos estados financieros confiables. | No se ha culminado el proceso de migración de datos de los sortware. actividad que esta bajo responsabilidad del contratista | Definir los valores reales de dicho rubro y realizar los tramites correspondientes de cobro para la recuperación efectiva de la cartera. | Establecer la partida real de Deudores por concepto de los Servicios de Tránsito. | Registrar la partida real de la cartera de la ITTB. reportada en el informe que deberá entregar la División de Sistemas. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Feiber Peña Pabuena | Porcentaje de registro | 1 | 210
ND | Además deberá gestionar la recuperación por concepto de Sistematización producto de las devoluciones realizadas a los usuarios por error en trámites. | No se evidencia gestión de cobro de las devoluciones por concepto de sistematización | Tomar las medidas necesarias para garantizar el recaudo de los valores devueltos a los usuarios por concepto de Sistematización. | Realizar el cobro del valor correspondiente a la empresa CONTADORES ASOCIADOS LTDA por las devoluciones realizadas por el concepto de sistematización. | Presentar la cuenta de cobro a Contadores Asociados Ltda por concepto de sistematización de las devoluciones realizadas a los usuarios. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Joaquin Herazo Meza | Cuenta de Cobro | 1 | 210
ND | Se evidencia que el Grupo Propiedad Planta y Equipo y el de la cuenta de Bienes de Beneficio y Uso Público. la primera por valor de $ 1.293.661 que corresponde al 4.62% del total del Activo y Bienes de Beneficio y Uso Público. por valor de $ 456.941. que corresponde al 1.63% del total del activo; continúan sin depurarse. no se ha podido observar un avance efectivo en el proceso de depuración de esta partida contable. puesto que no se observan un registro confiable de dichos bienes. por lo que reiterativamente se le ha solicitado a la Administración adoptar medidas oportunas toda vez que este hallazgo es recurrente. garantizando entre otras cosas que la depuración se dé correcta. legal y técnicamente. en tal sentido se debe comprometer a todos los funcionarios involucrados en el proceso. | Incumplimiento de la norma contable | Tomar medidas efectivas para adoptar el Inventario consolidado de los Bienes de Propiedad. Planta y Equipo de la Inspección. Inventario de Bienes de Beneficio y Uso Público. | Reflejar razonablemente la realidad en las operaciones y rubros contables. | Adoptar mediante acto administrativo el Inventario definitivo de Propiedad. Planta y Equipo y Inventario de Materiales de consumo y menor cuantía. Inventario de Bienes de Beneficio y Uso Público. | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Miguel Ortega Contreras y Sandra Patricia Lemus Duarte | Acto Administrativo | 1 | 210
ND | En la Clase del Pasivo por valor de $ 3.245.324. encontramos la cuenta Otros Recaudos representan el 67.52% del Total del Pasivo. cifra que debe ser depurada puesto que se evidencias saldos anteriores con valores representativos por lo que deberán tomar medidas efectivas para dar cumplimiento con los compromisos de pago establecidos; se deberá hacer seguimiento cuidadoso a estos valores en observación a sus movimientos. | Incumplimiento de la norma contable | Efectuar conciliaciones de los saldos de los Pasivos reflejados en los informes contables. | Realizar los pagos en los terminos establecidos. con el fin de minimizar el % de pasivos existentes. | Depurar y realizar los pagos de como mínimo el 30% del saldo de la cuenta Otros pasivos cuyo saldo a 31 de diciembre de 2013 corresponde a 2.191.189 (miles de pesos). | 2014-06-06 | 2014-12-31 | Emperatris Avila Noriega | Porcentaje de cumplimiento en el pago del 30% de saldo reflejado a 31 de diciembre de 2013 en la cuenta Otros Pasivos . | 100% | 210
ND | De los registros revisados se pudo observar que en el Libro radicador de resoluciones se maneja una numeración diferente al número de resolución que emite el sistema. En el Libro radicador el último número de resolución de la vigencia 2013. es el 2207. y según las resoluciones en medio físico van por el número 4375; en relación con los comparendos exonerados de forma irregular en 2013. Lo anterior genera incertidumbre acerca de la veracidad de la información generada por la dependencia de la Inspección de Policía y Tránsito de la ITTB. Se hace necesario que el numero de resolución que se registre en el libro radicador sea el mismo número que emite el sistema y no un consecutivo de forma manual. | Falta de ajuste en el sistema en los cortes de los consecutivos para cada vigencia | Radicar las resoluciones de acuerdo a la normas legales; teniendo en cuenta las observaciones presentadas en el informe | Radicar las resoluciones en el libro conforme al numero que emite el sistema de acuerdo a las normas legales que soportan los actos administrativos que se generen dentro del proceso contravencional. | resoluciones debidamente registradas conforme al numero del sistema | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | Resoluciones | 100 | 133
ND | El proceso contravencional se debe desarrollar en un solo expediente. que permita conocer desde la diligencia de versión libre hasta el fallo que decide la responsabilidad del presunto contraventor. hecho que no se evidenció durante la realización de la auditoria. como quiera que las actuaciones de impugnación se encontraron archivadas en carpetas A-Z y desglosadas para cada una de las actuaciones. lo que dificultó la labor de control. | Porque algunos fallos se realizaban por derecho de petición. estos se archivaban con el oficio del peticionario y no con el expediente | Permitir facil acceso a la informacion que faciliten el control de la misma | Archivar la informacion correspondiente a los procesos contravencionales en un solo expediente debidamente. legajado y foliado | Expedientes debidamente organizados. legajados y foliados de facil acceso. | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | Expedientes | 100 | 133
ND | Las Resoluciones de exoneración fueron emitidas fuera del término legal. según lo establecido en el artículo 136 del Código Nacional de Transito. modificado por el artículo 24 de de la Ley 1383 de 2010. que otorga al inculpado un plazo de cinco días para comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. | Por la cantidad de fallos por expedir de comparendos en audiencia | Cumplir con la normatividad de la ley 769 de 2002. artículos 135 y 136 . modificada por la ley 1383 de 2010. | Implementar el proceso contravencional de acuerdo al CNTT. en cuanto a los términos de tiempo para declarar la situación del presunto infractor | Implementación del proceso contravencional de acuerdo al CNTT | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | proceso contravencional | 100 | 133
ND | No se evidencian licencias de conducción. de las cuales la Inspectora de Policía y tránsito de la ITTB. manifiesta en las resoluciones en la cual se ordena la suspensión que si fueron recibidas. como es el caso de las siguientes personas: JOSE A PEÑA. JORGE ELIECER PEINADO. JORGE ELIECER TRIANA. JORGE ARMANDO BUSTILLO ROJAS. JHON JAIRO QUICENO. JHON EDWIN SAENZ. JHON JAIRO BARBOSA. JUAN CARLOS ARENAS. JUAN CARLOS TEJADA. JULIAN ALBERTO ALMAYOLA. JUAN CESAR PATIÑO. JINA MARCELA BARRIOS. OBALDO E GALVAN. ANDERSON MERLANO VELASQUEZ. ARGEMIRO PORTALA CALA. CRISTIAN MERCADO. ALIRIO SIERRA RAMIREZ. CARLOS ARMANDO SEDANO. CARLOS ALIRIO BOBADILLO. FERNANDO LANDAZABAL. FRANSISCO ANTONIO MARMOLEJO. FRAIDER FERNANDO UMAÑA. WILFER RIVERO. MARCO FIDEL PRADO JAIMES. MIGUEL ANTONIO AGREDO. DANIEL A PARRA. SERGIO LEONARDO SERRANO. BOLMAN LOPEZ. | Las licencias de conducción no fueron reicbidas en la oficina | Garantizar la transparencia en el proceso | Llevar el registro y control de las licencias de conduccion que se reciben en la inspección de policia y que son retenidas por conducir en estado de embriaguez. con el fin de tener un mayor y mejor control sobre la custodia de las mismas | licencias de conducion debidamente custodiadas | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | licencias de conduccin recibidas | 100 | 133
ND | No se evidencian licencias de conducción. de las cuales la Inspectora de Policía y tránsito de la ITTB. manifiesta en las resoluciones en la cual se ordena la suspensión que si fueron recibidas las licencias. se solicito copia de las resoluciones las cuales no fueron allegadas. como es el caso de las siguientes personas: JOSE A PEÑA. JUAN CARLOS TEJADA. JULIAN ALBERTO ALMAYOLA. JINA MARCELA BARRIOS. ANDERSON MERLANO VELASQUEZ. ALIRIO SIERRA RAMIREZ. WILFER RIVERO.MARCO FIDEL PRADO JAIMES. | Las resoluciones se encontraban mal archivadas | Garantizar la transparencia en el proceso | Llevar el registro de las licencias de conduccion que se reciben en la inspección de policia y que son retenidas por conducir en estado de embriaguez. con el fin de tener un mayor y mejor control sobre la custodia de las mismas | licencias de conducion debidamente custodiadas. con su respectiva resolución de suspensión | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | licencias de conducción y resoluciones | 100 | 133
ND | La Inspectora de Policía y Tránsito de la ITTB. doctora. ALEXANDRA MARIA TORRES MARTINEZ. durante la vigencia 2013. exoneró comparendos de forma irregular. basada en documentos mediante los cuales los infractores de las normas de tránsito. argumentan la perdida de documentos. modificaciones en el numero de las cedulas de ciudadanías de los infractores del Código Nacional Transito ley 769 de 2002 y derechos de petición. Documentos que generan muchas dudas respecto a su autenticidad. teniendo en cuenta la respuesta enviada por el Inspector de Policía Urbano Primero. señor HUMBERTO NEIRA ARENAS. mediante oficio fechado 13 de enero de 2014. | Se dio cumplimiento al artículo 129 paragrafo 1. ley 769 de 2002 modificada por la ley 1383. la cual dice: `que las multas no podran ser impuestas a personas distintas a quien cometio la infracción`. por lo tanto se presume la buena fe del peticionario. maxime cuando esta avalado por la firma de un inspector quien da fe que el documento esta denunciado como perdido | Cumplir con la normatividad de la ley 769 de 2002. artículos 135 y 136 . modificada por la ley 1383 de 2010. | Atender al derecho probatorio. las normas en materia de transito y demas normas concordantes conforme lo estipula la normatividad legal. en el proceso de exoneración de comparendos | Implementación del proceso contravencional de acuerdo al CNTT | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | proceso contravencional | 100 | 133
ND | Con el mismo número de Resolución se profieren las decisiones dentro de los procedimientos a los infractores JHONATAN FELIPE RINCON. y JAVIER GAMARRA VEGA. identificados con las cedulas de ciudadanía números 95.112.119.060 y 13.567.304 respectivamente. | Por asignación interna del sistema | Implementar el proceso contravencional de acuerdo al CNTT | Facilitar el proceso de control en el manejo de los expedientes | numero de resoluciones debidamente asignados | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Alexandra Torres Martinez | resoluciones | 100 | 133
ND | Se pudo observar que el archivo del área de licencias. está en completo desorden. existen cajas llenas de papeles y tramites de Licencias sin ingresar al sistema de la entidad. | Falta de Espacio que permitiera la debida organización del archivo | Mantener el archivo del area de licencias de conduccion en completo orden | se esta realizando la depuración del archivo. organizando y archivando cada uno de los expedientes en sus respectivos carpetas debidamente legajados | Expedientes debidamente organizados y archivados | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Nubia Rincon | archivo organizado | 100 | 133
ND | la I.T.T.B. remitió a través del SIA a la contraloria un oficio en el cual establecen el No diligenciamiento del formato_201301_16 correspondiente a la gestión ambiental estableciendo que para el año 2013. no se registro proyecto alguno amparado en la figura de gestión ambiental. incumpliendo a lo establecido en el articulo 101 de la ley 42 de 1993 | Como no se ejecutaron proyectos de gestión ambiental. solo se adjunto el oficio donde se sustentó la no aplicación del formato. | Dar cumplimiento oportuno a los requerimientos exigidos por el ente de control | Mejorar el proceso de diligenciamiento de los Formatos del SIA | Diligenciar y reportar los formatos del SIA de acuerdo a las exigencias del ente de control | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Sandra Lemus Duarte | Formatos 16 | 1 | 252
ND | la I.T.T.B. NO cuenta con un programa de uso eficiente y racional del agua. conforme lo establece la ley 373 de 1997 sobre el programa de uso eficiente y ahorro del agua | Incumplimiento a la Ley 373 de 1997 | Dar cumplimiento a la ley 373 de 1997 sobre el programa de uso eficiente y ahorro del agua | Realizar acciones encaminadas a concientizar a los funcionarios para el ahorro eficiente del agua | Elaboración e implementación del Progama de uso eficiente y racional del agua | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Programa documentado | 1 | 252
ND | la I.T.T.B. NO tiene estructurado un programa de uso y ahorro eficiente para la energia. conforme lo establece la ley 697 de 2001 mediante el cual se fomenta el uso eficiente y racional de la energia | Incumplimiento a la Ley 697/2001 | Dar cumplimiento a la ley 697 de 2001 sobre el programa de uso eficiente y ahorro del agua | Estructurar un programa del uso y ahorro eficiente para la energia | Elaboración e implementación del Progama de uso eficiente y racional de la energía. | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Programa documentado | 1 | 252
ND | la I.T.T.B. desarrollo como actividad encaminada para el manejo de los residuos solidos la separación en la fuente pero no se observo la funcionalidad de la estrategia pues lo separado se disponia en los vehiculos recolectores de la empresa prestadora del servicio . de igual forma no se evidencio el PGIRS institucional. de acuerdo al decreto 2981 de 2013 | Incumplimiento al Decreto 2981 de 2013 | Dar cumplimiento al decreto 2981 de 2013 | Dar continuidad al ciclo que conlleva los residuos solidos; para su adecuado manejo que consiste en: recoleccion. separacion y disposicion final. | Elaboración e implementación del PGIRS institucional | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Programa documentado | 1 | 252
ND | la I.T.T.B. desarrollo como actividad encaminada para el manejo de los residuos solidos la separación en la fuente pero no se observo la funcionalidad de la estrategia pues lo separado se disponia en los vehiculos recolectores de la empresa prestadora del servicio . de igual forma no se evidencio el PGIRS institucional. de acuerdo al decreto 2981 de 2013 | Incumplimiento al Decreto 2981 de 2013 | Dar cumplimiento al decreto 2981 de 2013 | Dar continuidad al ciclo que conlleva los residuos solidos; para su adecuado manejo que consiste en: recoleccion. separacion y disposicion final. | Gestionar con una empresa para que se encargue del manejo de los residuios solidos. | 2014-09-09 | 2015-12-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Cronograma de recolección | 1 | 420
ND | En el plan de acción anual de la entidad en materia ambiental no se evidencio articulación de este con el plan nacional de desarrollo. | Incumplimiento de la Norma | Incluir dentro del plan de acción institucional. politicas ambientales | Articular los programas de gestión ambiental con el Plan de Acción de la Entidad | Implementar dentro del Plan de Acción para cada vigencia. aspectos relacionados con los programas de gestión ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Plan de Acción | 1 | 252
ND | la entidad realizo varias acciones a fin de concientizar al personal de la entidad. respecto a la importancia de cumplir los requisitos ambientales. legales y reglamentarios que le son aplicables. sin embargo estos no son consecuentes de una organización a planificacion | Incumplimiento de la Norma | Planear las actividades a realizar en la vigencia | cumplir a cabalidad con las actividades direccionadas y estructuradas con los lineamiento especifico del marco ambiental | Formalizar un plan de actividades. para los programas ambientales. a realizar para cada vigencia | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | De manera parcial la entidad ha realizado mecanismos o metodologias que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos ó impactos que genera la entidad sobre el medio ambiente y recursos naturales | Incumplimiento de la Norma | Relaizar un diagnósticos donde se identifiquen los riesgos ambientales | Identificar los riesgos ambientales que pueden generar impactos negativos a la entidad | Diseñar un mapa de riesgos para los eventos negativos en cuanto a materia ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | No existe en la entidad un diagnostico de los principales impactos y causas de los impactos directos e indirectos que sobre el medio ambiente y los recursos naturales | Incumplimiento de la Norma | Relaizar un diagnósticos donde se identifiquen los riesgos ambientales | Identificar los riesgos ambientales que pueden generar impactos negativos a la entidad | Diseñar un mapa de riesgos para los eventos negativos en cuanto a materia ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | la entidad no cuenta con un sistema de indicadores de gestión ambiental | Incumplimiento de la Norma | Implementar indicadores que permitan medir la eficiencia con que se esta implementando | Monitorear las actividades realizadas en los programas ambientales | Crear indicadores para el sistema de Gestión Ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | la oficina de control interno realiza seguimientos sobre la gestión ambiental de la entidad. pero no se encuentra establecida la frecuencia de ningun acto administrativo | Incumplimiento de la Norma | Programar auditorias a la gestión ambiental realizada por la entidad | Incluir dentro de los Planes de Auditoria la gestión ambiental de la entidad | Informes de auditorias realizadas a los programas de gestión ambiental a implementar | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Sandra Liney Alhucema | Documento | 1 | 252
ND | para la vigencia auditada la asignación de recursos presupuestales para la gestión ambiental no existio | Incumplimiento de la Norma | Asignar recursos para el cumplimiento de los programas de Gestión Ambiental | Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto a la Gestión Ambiental | Crear en el presupuesto para la vigencia 2015. un rubro para el sistema de Gestión Ambiental . con sus respectivos recursos | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Joaquin Herazo Meza | Ejecución Presupuestal | 1 | 252
ND | la entidad no tiene un plan de accion o manual. donde se presente la politica. objetivos y programas ambientales | Incumplimiento de la Norma | Adoptar una política ambiental y objetivos para la I.T.T.B. | Diseñar una política ambiental y objetivos para la gestión ambiental de la I.T.T.B. | Implementar una política ambiental y objetivos para la gestión ambiental de la I.T.T.B | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | no se evidencio la generacion de informes de seguimiento y evaluación ambiental por parte de la entidad | Incumplimiento de la Norma | La entidad realizará evaluaciones periodicas al sistema de gestión ambiental | Diseñar formatos que permitan realizar el respectivo seguimiento a los sistemas de gestión ambienta. | Informes de seguimiento realizados por la entidad al sistema de gestión ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Luz Estella Narvaez | Informes | 1 | 252
ND | la entidad cuenta con la información estadistica sobre los temas ambientales que maneja. sin embargo este es muy superficial y no se visualiza un orden de la misma | Incumplimiento de la Norma | Planear las actividades a realizar en la vigencia | cumplir a cabalidad con las actividades direccionadas y estructuradas con los lineamiento especifico del marco ambiental | Diseñar un plan de actividades. para los programas ambientales. a realizar para cada vigencia | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | la entidad no cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental | Incumplimiento de la Norma | Implementación y puesta en marcha de un sistema de manejo ambiental | Implementar sistema | Se desarrollará una herramienta de interacción con los empleados y usuarios con el fin de dar un manejo ambiental adecuado | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Feiber Peña Pabuena Wilfredo Narvaez | Sistema Implementado | 1 | 252
ND | no se evidencio que la entidad tenga mecanismos o espacios que permitan la participación de la comunidad en temas y asuntos ambientales | Incumplimiento de la Norma | involucrar a la comunidad en temas y asuntos ambientales | Crear estrategias que pemitan interactuar a la comunidad con la entidad | Crear un link en la pagina web donde la comunidad pueda interacturar con la entidad en diversos temas. incluyendo el ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Feiber Peña Pabuena Wilfredo Narvaez | Link | 1 | 252
ND | no se cuenta con una herramienta estadistica que permita medir la eficiencia y eficacia de los recursos destinados a la gestion ambiental | Incumplimiento de la Norma | Implementar indicadores que permitan medir la eficiencia del desarrollo del sistema de gestión ambiental | Monitorear las actividades realizadas en los programas ambientales | Evaluar el sistema de gestiñon ambiental. atraves de los indicadores implementados | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Wilfredo Narvaez Sandra Patricia Lemus | Documento | 1 | 252
ND | No se tiene registro de recursos que generan intervención directa sobre los recursos naturales y el medio ambiente | Incumplimiento de la Norma | Proyectar recursos en el presupuesto para la vigencia 2015. destinados al Sistema de Gestión Ambiental. | Ejecutar los recursos proyectados para la vigencia 2015 | Crear en el presupuesto para la vigencia 2015. el rubro para el sistema de Gestión Ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Joaquin Herazo Meza | Ejecución Presupuestal | 1 | 252
ND | la entidad no cuenta con programas para compras sostenibles | Incumplimiento de la Norma | Para la vigencia 2015 se proyectará el rubro para el sistema de gestión ambiental para programas y compras que se desarrollen en el sistema | Dar cumplimiento a la normatividad en cuanto al Sistema de Gestión Ambiental | Ejecutar y Desarrollar las compras sostenibles con el fin de dar cumplimiento a lo programado para el Sistema de Gestión Ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Joaquin Herazo Meza | Ejecución Presupuestal | 1 | 252
ND | durante la vigencia evaluada la entidad no registro inversión a la gestión ambiental institucional | Incumplimiento de la Norma | Proyectar y Ejecutar presupuesto para la vigencia 2015 | Ejecutar los recursos proyectados para la vigencia 2015 | Crear en el presupuesto para la vigencia 2015. el rubro para el sistema de Gestión Ambiental | 2014-09-09 | 2015-06-09 | Joaquin Herazo Meza | Ejecución Presupuestal | 1 | 252