## formato_201401_f24_plmej.csv
(C) Número Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (C) Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (C) Responsable(S) | (C) Unidad Medidas De Las Metas | (C) Dimensión De Las Metas | (C) Plazo En Dias De Las Metas
1 | Formato f7b1. Se verifico observándose los comprobantes en físico y estos no presentaron movimientos presupuestales. corresponden a pagos de empleados que se les paga con cheque. Lo anterior resulta esto un proceso ineficiente para la entidad y con mayor | no hay control en el proceso de pago con y sin afectacion prespuestal | Revisar y validar la información remitida anualmente y que se encuentra contenida en el formato f07b. a fin de garantizar la confiabilidad de los registros mediante la exclusion de pago de nomina a través de la modalidad de cheques | garantizar la confiabilidad de la informacion reportada | Revisar detalladamente la información que se incluya en el formato F07b y verificar la consistencia con los pago sin afectacion presupuestal. Adoptar a través de Acto Administrativo (Resolucion) la disposición que ordene el pago electronico para las resp | 2014-05-23 | 2015-05-22 | jefe oficina tesoreria y secretario general | formato de control ( hoja de trabajo). resolucion | un formato. Una | 365
2 | Se debe acentuar en que los programas sean más efectivos y tener encuenta a las áreas comprometidas. así como mejorar los planes de seguimiento en donde se les efectué evaluaciones. revisiones y recomendaciones. que resulten en la corrección y mejoramient | no hay seguimiento a las acciones planeadas | Ajustar los planes operativos anuales de accion de conformidad con las exigencias definidas por la entidad | que los planes operativos desde su planeacion reflejen los aspectos reales de los propositos de la entidad | Ajustar el plan operativo anual fin de garantizar con el mismo el seguimiento y control a las acciones | 2014-05-23 | 2015-05-22 | secretaria general | plan | uno | 365
3 | Se observo que el archivo se encuentra en lugar no adecuado sin iluminación y no contiene estantes donde acomodarlo. además no es llevado efectivamente con los estándares vigentes. por lo que se deberá cumplir con lo establecido por la Ley General de Arch | no se cumple con las exigencias de la norma de archivo | Adecuar un archivo técnicamente clasificado y seguro como lo a establecido por la Ley General de Archivo y el Régimen de Contabilidad Publica en cuanto a la documentación | cumplir con las exigencias descritas por la ley de archivo | Organizar la Información en carpetas desacificadas y estantes con adecuada iluminación a find e conservar la documentación emitida | 2014-05-23 | 2015-05-22 | control interno | Carpetas conformadas y estantes identificados | diez | 365
4 | Con base en los indicadores anteriores. la personería de Barrancabermeja. muestra formalmente Estados Financieros deleznables. producto del manejo anterior. año tras año incontroladamente y técnicamente. Con base en este resultado ineficiente el ente audi | las depuraciones afectan el patrimonio y no fueron planeadas | Elaboracion un plan estrategico que aumentara el patrimonio de la personeria municipal de Barrancabermeja para lograr mejorar los indicadores financieros | establecer acciones que favorezcan el mejoramiento de las condiciones del patrimonio | Depuracion de la cuenta activos y su relevacia en el patrimonio mediante depuracion de las cuentas amortizacion y depreciacion de los activos y las depuracion de las provisiones laborales que afectan el patrimonio e incrementar los indicadores financiero | 2014-05-23 | 2015-05-22 | secretaria general | plan | uno | 365
5 | En la cuenta Otros la constituye el saldo de los valores de comisiones e IVA cobrados por el BBVA por valor de $ 326 y saldo de empleados por mayor valor pagado en la liquidación por monto de $ 144 | no se depura las cuentas | Depuracion de la cuenta de acreeedores mediante identificacion y reclasificacion de saldos de cuentas denominada ` OTROS` | realizar la depuracion de cuentas apoyandose en cuentas como las de OTROS | Depuracion de la cuenta de acreeedores mediante identificacion y reclasificacion de saldos de cuentas denominada ` OTROS` | 2014-05-23 | 2015-05-22 | secretaria general. jefe oficina tesoreria. contador | No de cuenta | 100% | 365
6 | Se observo la cuenta transferencias por cobrar por valor de $ 15.516= que representa el 8.93% del total de los activos. significando que el municipio de Barrancabermeja no giro los dineros correspondientes que se aprobaron por Acuerdo Municipal y proyectar | no se plican los descuentos de ley | Gestionar los recursos que se han aprobado durante la vigencia fiscal ante la secretaría de hacienda para su desembolso oportuno | desarrollar labores de gestion a fin de garantizar que los desembolsos para el funcionamiento sean en los tiempos y condiciones exigidas | Se enviara un oficio con el cual la Personeria Municipal gestionara los recursos que se han aprobado durante el periodo fiscal . ante la administracion municipal para su desembolso oportuno | 2014-05-23 | 2015-05-22 | secretaria general. jefe oficina tesoreria | oficios | 4 | 365
7 | La revisión de los negocios jurídicos evidencia el incumplimiento del artículo 2° de la Resolución Interna de la DIAN 00139 de Noviembre 21 de 2012. Modificado por el art. 1 de la Resolución DIAN 00154 de 2012 y lo establecido por el estatuto tributario L | no se solicita actualizacion de rut a contratistas | Propender por que el contribuyente que contrate servicio alguno con el ente de Ministerio Público. cumpla con la actualizacion del Registro Unico tributario exido por el ente de control tributario | comprometer al contribuyente para que actualice el RUT antes de contratar con la entidad | Establecer como mecanismo de control un formato de declaracion juramentada a cada uno de los contratista de la Personeria Municipal. a fin de que éste mantegan su RUT actualizado en cuanto a la actividad econonica. datos generales y demas requisitos exig | 2015-01-09 | 2016-01-08 | secretaria general | formato declaracion juramentada | uno | 365
8 | teniendo en cuenta el incumplimiento establecido por la legislación Colombiana en los contratos realizados por el ente auditado en sus diferentes modalidades. Acuerdo 041 de 1998. que reglamenta el Fonmur. Acuerdo 029 de 2005 que fuere modificado por el A | no se cuenta con lista de chequeo antes de emitir pago | Adoptar medidas correctivas con miras a aplicar correctamente los descuentos exigidos por la Legislación Vigente en todos los pagos que le corresponda | cumplir con los descuentos que exige la ley al momento de generar un pago | Incluir dentro del sofware financiero (Tesorería) una aplicación interna dentro del proceso de liquidación de una cuenta. que permita la clasificaión y el ordenamiento de cada uno de los descuentos a realizado por la entidad según su tipo de contrato o c | 2015-01-09 | 2016-01-08 | jefe oficina tesoreria | Un Aplicativo de control incluido en el Software Financiero de la entidad | uno | 365
9 | Analizada las seis (6) acciones Correctivas presentadas. se cumplió 100% con el avance del Plan de Mejoramiento. sin embargo. al verificar la efectividad de las acciones se determinó que cumple parcialmente con un 58.3%. con ocasión al presente informe de | no se da cumplimiento a todo el plan de mejoramiento suscrito | Garantizar que las acciones adoptadas en los planes de mejoramiento logren el 100% de nivel de efectividad | cumplir con todas las acciones del plan de mejoramiento | Realizar como mínimo una revisión semestral para identificar preventivamente el cumplimiento de las acciones adoptadas en los planes de mejoramiento | 2015-01-09 | 2016-01-08 | secretario general y control interno | acta de reunion | dos | 365
10 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL RECURSO AGUA. DE CONFORMIDAD CON LO REGLADO POR LA LEY 373 DE 1997 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1. ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA REPSEENTANTE LEGAL EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE REDUCCION Y CONTROL SOBRE EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ADOPTAR COMPROMISOS | ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL. CONTROL EN GRIFOS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA | 2014-08-29 | 2015-08-30 | personera. secretario general. profesiona universitario medioambiente | resolucion. controles | una. seis | 365
11 | LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA. NO TIENE ESTRUCTURADO UN PROGRAMA DE USO Y AHORRO EFICIENTE PARA LA ENERGIA DE CONFORMIDAD CON LOS REGLADO POR LA LEY 697 DE 2001 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1. ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA REPSEENTANTE LEGAL EN DONDE SE ESTABLEZCAN LOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES EN MATERIA DE REDUCCION Y CONTROL SOBRE EL USO EFICIENTE DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS | ADOPTAR MEDIDAS PARA REDUCIRCONSUMO | ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL. CAMBIOS EN TOMAS DE ENERGIA DE NUEVA SEDE PARA GARANTIZAR QUE NO SE DESPERDICIE. CIRCULAR INTERNA EMITIDA CON MEDIDAS DE AUTOCONTROL | 2014-08-29 | 2015-08-30 | personera. secretario general. profesiona universitario medioambiente | resolucion. cambios realziados. circular externa | una. 70%. uno | 365
12 | LA ENTIDAD DURANTE LA VIGENCIA. DESARROLLO COMO ACTIVIDAD ENCAMINADA PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. LA SEPARACION EN LA FUENTE. PERO NO SE OBSERVO LA FUNCIONALIDAD DE LA ESTRATEGIA. PUES LO SEPARADO SE DISPONÍA EN LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE LA | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1. DISEÑAR EL PGIRS INSTITUCIONAL 2. ESTABLECER DE MANERA CONJUNTA CON EL OPERADOR DE RECOLECCION LAS MEDIDAS DE CONTROL PARA RECOGER LA BASURA | DISEÑAR PGIRS INSTITUCIONAL | DISEÑO DEL PGIRS. RECOLECCION SEPARADA COMO MEDIDA DE CONTROL | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | pgirs diseñado. factura | uno. uno | 365
13 | LA ENTIDAD NO HA DESARROLLADO MECANISMOS O METODLOGIAS QUE LE PERMITAN IDENTIFICAR Y MEDIR EL RIESGO DE LOS EFECTOS O IMPACTOS QUE GENERA LA ENTIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | 1. ENCARGAR AL FUNCIONARIO COMPETENTE PARA QUE REALICE LOS PROCESOS DE DISEÑO DE METOLOGIA Y ESTABLECIMIENTO DE RIESGOS 2. DISEÑAR UN TABLERO DE CONTROL MES A MES PARA IDENTIFICAR ENERGIA. AGUA Y RESIDUOS | DELEGAR EN LOS FUNCIONARIOS COMPETENTES LAS RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL COMPONENTE EVALUADO | ACTO ADMINISTRATRIVO FIRMADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ENCARGO SOBRE EL PROFESIONAL DE MEDIO AMBIENTE. TABLA DE CONTROL DISEÑADO | 2014-08-29 | 2015-08-30 | personera. secretario general. profesiona universitario medioambiente | resolucion. tablero | uno. uno | 365
14 | LA ENTIDAD NO POSEE INFORMACION ESTADISTICA SOBRE LOS TEMAS Y ACCIONES AMBIENTALES QUE MANEJA | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | ADOPTAR MEDIDAS ESTADISTICAS POR PARTE DEL ENCARGADO DE LA ENTIDAD EN EL TEMA DE MEDIO AMBIENTE Y LOS DIFERENTES COMPONENTES QUE LO INTEGRAN | ADOPTAR MEDIDAS ESTADISTICAS DE CONTROL | MEDIDAS ESTADISTICAS ADOPTDAS | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | tablero | uno | 365
15 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON APLICATIVOS DE SOFTWARE Y/O UN SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTALE O EN SU DEFECTO UN MECANISMO O HERRAMIENTA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION DE CARÁCTER AMBIENTAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | DISEÑAR TABLERO COMPARATIVO QUE PERMITA MANEJAR LA INFORMACION DE CARACTERI AMBIENTAL DE TIPO INSTITUCIONAL | ADOPTAR MEDIDAS DE INFORMACION | TABLERO COMPARATIVO | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | tablero | uno | 365
16 | NO SE CUENTA CON UNA HERRAMIENTA ESTADISTICA QUE PERMITA MEDIR LA EFICIENCIA Y EFICAIA DE RECURSOS DESTINADOS A LA GESTION AMBIENTAL | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | ADOTAR MEDIDAS ESTADISTICAS PARA IDENTIFICAR EFICIENCIA Y EFICACIA FRENTE A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA GESTION AMBIENTAL | EVALUAR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LO INVERTIDO PARA MEDIO AMBIENTE | MEDIDAS ESTADISTICAS ADOPTDAS | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | tablero | uno | 365
17 | NO SE TIENE REGISTRO DE LOS RECURSOS QUE GENERAN INTERVENION DIRECTA SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | ADOPTAR UN REGISTRO DOCUMENTADO DE LA INTERVENCION DIRECTA QUE TIENE LA ENTIDAD SOBRE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE | ADOPTAR DOCUMENTO Y PROCEDEIMIENTO | REGISTRO DOCUMENTADO ADOPTADO | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | registro documentado | uno | 365
18 | LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN PROGRAMA DE COMPRAS SOSTENIBLES | LA ENTIDAD NO CUENTA CON MEDIDAS ADOPTADES EN CUANTO AL COMPONENTE MEDIOAMBIENTAL POR CUANTO SOLO MANEJA RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO | ADOPTAR UNA CIRCULAR INTERNA QUE GARANTICE QUE EL AREA ENCARGADA DE LAS COMPRAS Y SUMINISTROS (CONTRATACION) CONTEMPLE ACCIONES QUE INTEGREN LAS COMPRAS SOSTENIBLES | ESTABLECER PARAMETROS PARA LAS COMPRAS | CIRCULAR INTERNA ADOPTADA | 2014-08-29 | 2015-08-30 | profesional designado medioambiente. personero delegado vigilancia | circular interna | uno | 365
19 | En los meses de mayo y noviembre se encontró que el pago de la seguridad social. se efectúa sin realizar el respectivo registro en los libros contables; este se hace en el momento de conciliaición cuando es identificado por el contador. aun asi. en los do | No se realizaba registro en los libros contables sino hasta el momento de conciliar | Realizar el comprobante de egreso de la seguridad social en el sistema de contabilidad en el momento de su pago para que se revele en los auxiliares de bancos | cumplir con los procedimientos adoptados y ajustados a las exigencias contables | registrar en el libro auxiliar de bancos la totalidad de los movimientos que se han resultado de los hechos economicos causados en su momento. para revelar en los estados contables de la institucion | 2014-02-01 | 2014-12-30 | jefe oficina tesoreria. contador. | egreso | 100% | 335
20 | El almacen de la Personería Municipal cuenta con un manual de procedimientos para controlar el manejo de los activos. sin embargo no se evidencia el plan de compras. ni el manual de procedimientos para la compra de bienes e insumos | desorganizacion en el manejo del alamcen por cuanto no se cuenta con todos los procedimientos para asegurar y controlar | Elaborar anualmente el plan de adquisiciones y ajustar el manual de procedimientos en relación con los procedimientos de almacen | ajustar los procedimientos y cumplir con las exigencias en materia de compras | Elaborar el Plan de Adquisiciones y ajustar los procedimientos de Almcacen | 2014-02-01 | 2014-12-30 | secretario general | Plan elaborado y subido a la plataforma nacional y procedimientos ajustados | Un plan de adquisiciones y tres procedimientos | 335
21 | El control de inventarios no se está realizando de manera adecuada. la información es inconsistente. toda vez que los registros en kardex y las órdenes de salida autorizadas por el secretario general no concuerda. Esto tambien evidencia falta de control d | fallas en el control realizado a los inventarios | establecer mecanismos controlados que permitan evitar las incosistencias y el inadecuado manejo d elos bienes e insumos que se allegan al inventario | adoptar medidas de control en inventarios | Actualizar Kardex y redefinir formatos y responsables de la admisnitracion de los bienes y la respectiva entrega | 2014-02-01 | 2014-12-30 | secretario general | Kardex Actualizado y formatos redefinidos | Un kardex y dos formato (solicitud y entrega de bienes) | 335
22 | Pese a que se realiza un formato de ingreso de bienes al almacen llamado ENTRADA DE INSUMOS DE OFICINA Y BIENES DE CONSUMO AL ALMACEN. firmada por el proveedor (quien entrega) funcionario encargado del alamcen - secretario general (quien recibe) VoBo del | fallas en el control realizado a los inventarios | Ajustar los procedimientos y actuaciones adelantadas en la actualiadad por la Personería Municipal frente al almacen su administración. custodia y entrega de bienes internamente | adoptar medidas de control en el almacen | Actualizar los procedimientos adoptados. revizar formatos y establecer medidas de control para garantizar administración. custodia y conservacion de bienes públicos | 2014-02-01 | 2014-12-30 | secretario general | Procedimientos Ajustados. Formatos Revizados y ajustados y medidas de control establecidas | Un procedimiento. Tres formatos y Una medida de control adoptada | 335
23 | En la renidicón de cuentas anual consolidada presenta a través de la plataforma SIA en el formato f16 anexo 1 (evaluación del sistema de control ambiental) se verifico que la entidad no cuenta con mecanismos o metodologias para identificar y medir riesgos | no hubo aseguramiento de la informacion | Sensibilizar a la población laboral frente al tema de manejo de riesgos medioambientales dando a conocer el documento de sistema de gestion ambiental que posee asi como la matriz de identificación y valoración de riesgos. de requisitos legales y la planif | comprometer a la poblacion laboral frente a los temas medioambientales | Realizar Jornadas de socialización y sensibilización frente a la documentación que se tiene adoptada y realizar talleres de compromisos con el medio ambiente interno de la entidad | 2014-02-01 | 2014-12-30 | Personero delegado vigilancia y profesional universitario | Jornadas de Socialización y sensibilizaicón y Talleres de adopción de medidas de control al riesgos frente al medio ambiente | Dos Jornadas y Tres Talleres | 335
24 | En la rendición de cuenta anual consolidada presentada a través de la plataforma SIA. en el formato F24 (Presentación del Plan de Mejoramiento). se verificó que éste formato no fue presentado a traves de la plataforma | no hubo aseguramiento de la informacion | Cumplir con la entrega oportuna de los formatos exigidos en la resolución No 002 de 2010 | asumir compromisos puntuales frente al reporte de informacion | Entrega la información exigida por el SIA en las fechas y condiciones establecidas en la mencionada reolsución | 2014-02-01 | 2014-12-30 | personera municipal | formatos reportados | Un formato referido a medio ambiente | 335