## Hoja1
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MECI 2014
Entidad: |  |  | CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO
Auditoria: |  |  | AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACION DEL MECI 2014
Representante Legal: |  |  | MARCOLINO ARIAS GARNICA
NIT: |  |  | 829003367-9
Perídodos fiscales que cubre: |  |  | 2014
Modalidad de Auditoría: |  |  | ESPECIAL
Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo | Responsable
1 | NO CUENTAN CON MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN EN EL CUAL SE ELEVEN TODOS LOS RIESGOS QUE AFECTEN A LA ENTIDAD EN SU CONJUNTO Y LOS RIESGOS IDENTIFICADOS DE LOS PROCESOS MISIONALES Y SE INCLUIRÀN LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LOS QUE TRATA A LEY 1474 de 2011. | Inexistencia de procedimiento | INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA Y SANCIONES QUE AFECTAN LA TRANSPARENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | SOLICITUD DE ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA LA IMPLEMENTACION DE MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN | Materialización del mapa de riesgos anticorrupciónen el proceso de servicio educativo. | ASESORÍA | unidad | uno | ENERO 30/2016 | DICIEMBRE 30/2016 | 11 MESES | SEM
|  |  |  | REVISIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÒN DEL MUNICIPIO Y EL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÒN MUNICIPAL: Elaboración del plan de anticorrupción de IE teniendo en cuenta sus componentes: la metodología y manejo de los riesgos de corrupción, metodología para implementar estrategia de antitramites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, moddulo de seguimiento y control | Conocer los lineamientos que presnta el paln de anticorrupciòn del ente territorial y la Secretaria de Educación Municipal | DOCUMENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN IE CEMM | unidad | uno | ENERO 30/2016 | DICIEMBRE 30/2016 | 11 MESES | Equipo Calidad - MECI
LIC. MARCOLINO ARIAS GARNICA
RECTOR